РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  161

« 18 »      04       2017 г.                                                                                            с.Магарамкент

.

Об образовании организационного комитета по подготовке и

проведению 72-й годовщины Победы в Великой  Отечественной  войне

1941-1945 годов

_______________________________________________________________________

В целях подготовки и организованного проведения в районе праздничных мероприятий,  посвященных 72-й  годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   п о с т а н о в л я ю:

1.Образовать организационный комитет в следующем составе:

Ахмедов Ф.З.                – глава муниципального района «Магарамкентский район»,

председатель оргкомитета

Мурадалиев Г.Ж.        –  1 заместитель главы  администрации МР «Магарамкентский

район»,  заместитель   председателя  оргкомитета

Абдуллаева М.Н.         – заместитель главы администрации МР

Гаджиев А.Г.                – заместитель главы администрации МР

Азимов З.Э.                  -  заместитель главы администрации по вопросам

общественной    безопасности

Гаджиев Э.Р.                 – Военный комиссар Магарамкентского района

(по согласованию)

Селимов Э.Т.                – директор МКУ «Отдел культуры»

Бейбутов Ф.Б.               – директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму»

Эфендиев Г.А.               – заместитель начальника полиции  по ООП отдела МВД

России  по Магарамкентскому району (по согласованию)

Бегов М.Ю.                    – председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных

сил и правоохранительных органов

Абейдуллаев У.М.        – начальник Управления образования администрации

МР «Магарамкентский район»

Агамирзоев М.А.          – директор МКУ «Отдел   физической культуры и спорта»

Исмаилов А.А.              – диретор МБУ «Редакция районной газеты

«Самурдин сес»

Агамирзоев Р.А.             – глава   СП «сельсовет «Магарамкентский»

(по согласованию)

Хидиров С.Г.                  – директор МУП «ЖКХ» (по согласованию)

Габибов Т.А.                  -  начальник УСЗН в МО «Магарамкентский район»

(по согласованию)

2.Утвердить План проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы  в Великой  Отечественной  войне 1941-1945 годов.

Глава муниципального района                                                       Ф.З. Ахмедов

Утверждаю

Глава муниципального района

«Магарамкентский район»

_______________Ф.З. Ахмедов

П  Л  А  Н

проведения мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать субботники по благоустройству территорий | апрель 2017 г. | Главы СП (по согласованию) |
| 2 | Проведение работ по благоустройству памятников, обелисков, увековечивающих воинскую славу и память защитников Отечества | до 30 апреля 2017 г. | Главы СП (по согласованию) |
| 3 | Текущий ремонт зданий (побелка, покраска) | до 30 апреля 2017 г. | Руководители организаций и учреждений |
| 4 | Проверка условий жизни участников ВОВ и вдов погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством РД | 2017 г. | Управление социальной защиты населения в МО «Магарамкентский район» (по согласованию), Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 5 | Подготовка поздравления главы МР «Магарамкентский район» участников ВОВ | до 30 апреля 2017 г. | Управление делами администрации |
| 6 | Праздничное оформление ул.Ленина (начиная от въезда в село до почты) и площади ЦТКНР | 5 мая 2017 г. | Глава СП «с/с Магарамкентский» МКУ «Отдел культуры» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МУП «ЖКХ» (по согласованию) |
| 7 | Проведение совещания с руководителями организаций и учреждений района | 5 мая 2017 г. | Оргкомитет |
| 8 | Посещение руководством района участников ВОВ с вручением единовременной денежной премии | 8 мая 2017 г. | Управление социальной защиты населения в МО «Магарамкентский район» (по согласованию), Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 9 | Организация буфетов во дворе ЦТКНР | 9 мая 2017 г. | Глава СП «с/с Магарамкентский» |
| 10 | Организация спортивно-массовых мероприятий (по отдельному плану) | 9 мая 2017 г. | МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 11 | Проведение торжественного митинга на площади | 9 мая 2017 г. | Оргкомитет |
| 12 | Возложение венков к памятникам и обелискам воинам, погибшим в боях за свободу и независимость Отечества. | 9 мая 2017 г. | Главы сельских поселений |
| 13 | Освещение в местных средствах массовой информации торжественных мероприятий в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов. | апрель-май 2017 г. | МКУ «Информационный центр» МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» |