

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»**

368780, с.Магарамкент, ул.Гагарина,2 тел: 55-18-00

e-mail:mkentrayon@e-dag.ru

«\_ \_ »\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 2018 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Организационно-проектное управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан** |

На №11/7-24-039

от 22.03.2017 года

Представляем информацию по целевым индикаторамитогов реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан за I полугодие 2018 года в МР «Магарамкентский район».

Приложение: на 12 листах.

**Врио глава муниципального района Г.Ж.Мурадалиев**

Исп: Абдурагимов Р.Н.

Тел: 8 (235) 2-50-33

**Информация**

**о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан**

**на территории муниципального района**

**«Магарамкентский район» за I-квартал 2018 года**

**1. «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»**

**1.1Поступления по земельному налогу, млн. рублей**

Индикативный показатель на I-полугодие 2018 года – 2,8 млн. руб.

Фактическое поступление- 6,541 млн. руб. или 233,5% к плановому показателю на 2018 год и 141,6% к аналогичному периоду 2017 года.

**1.2 Количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Индикативный показатель на 2018 год отсутствует.

На 01.07.2018 года в количество земельных участков, внесенных в базу ГКН составляет 32088 ед.

Количество земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество составляет 16139 ед.

**1.3Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству земельных участков, %.**

Индикативный показатель на 2018 год – 2987 ЗУ.

Фактический показатель за I-полугодие 714 ЗУ, что составляет 24,6% от планового показателя.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя объясняется отсутствием адресных характеристик сел, несоответствием адресов**.**

**1.4 Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей**

Индикативный показатель на I-полугодие 2018 года – 1,567 млн. руб. Фактическое поступление- 1,170 млн. руб. или 74.6% к плановому показателю и 85,3% к аналогичному периоду 2017 года.

**1.5 Количество объектов капитального строительства, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Индикативный показатель на 2018 год отсутствует.

На 01.07.2018 года количество ОКС внесенных в базу ГКН составляет 9381 ед.

Количество ОКС зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество на 01.07.2018 г. составляет 6525 ед.

**1.6Доля объектов капитального строительства, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству объектов капитального строительства, %**

Индикативный показатель на 2018 год – 573 объекта. Фактический показатель за II-квартал 2018 года составляет 368 объекта или 64,2% от плана.

**1.7 Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Магарамкентский район», тыс. рублей.**

Индикативный показатель на I-полугодие 2018 года –44,9 млн. руб.

Фактическое поступление – 50,9 млн. руб. или 113,3% к плановому показателю или 94,4% к аналогичному периоду 2017 года.

**1.8 Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн. рублей.**

Индикативный показатель за I-полугодие 2018 года -4,321 млн. руб.

Фактическое поступление–6,043 млн. руб. или 139,8% к плановому показателю и 80,4% к факту 2017 года.

**Пояснение:** Поступление единого налога на вмененный доход за I-полугодие 2018 года составило 0,267 млн. рублей, или 48,6% от установленного планового задания.

Снижение показателя по данному налогу связанно с переходом значительного количества плательщиков ЕНВД на иные режимы налогообложения.

Поступление налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 5,118 млн. рублей, или 147,8% от установленного планового задания.

Единый сельскохозяйственный налог за I-полугодие 2018 года поступил в размере 0,657 млн. руб. или 212,8% от планового показателя.

**1.9 Поступление неналоговых доходов, млн. рублей**

Индикативный показатель на I-полугодие 2018 года –7,111 млн. руб. Фактическое поступление – 5,606 млн. руб. или 78,8% к плановому показателю и 84,6% к факту 2017 года.

**Пояснение:** выполнение индикативного показателя за I-квартал 2018 года и фактического показателя за аналогичный период 2017 года объясняется:

1. Активизацией работы МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» в части взыскания образовавшейся задолженности по арендной плате.

**1.10 Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел.**

Индикативный показатель не установлен.

Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах за I-полугодие 2018 года составило-79 чел.

Также с начала текущего года составлено 121 протокол об административном правонарушении по ст.14.1 КоАП работниками полиции и налоговой инспекции на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без постановки на учет в налоговых органах.

**1.11 Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договоры.**

Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договоры составило 166 чел.

**2. «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

**2.1 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал, млн. руб.**

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (внебюджетные источники) составляют 1355 млн. руб. или 1389 млн. руб. в аналогичном периоде 2017 года.

**2.2. Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.**

Индикативный показатель отсутствует.

Фактическое количество реализуемых инвестиционных проектов по состоянию на 01.07.2018 года-8 ед., в том числе:

2 проекта по строительству тепличных комплексов в с. Картас-Казмаляр;

1 проект строительство спортивного комплекса на площади 1500 кв.м. в с. Кчун-Казмаляр;

1 проект по строительству детского сада на 50 мест в с.Мугерган;

2-проекта по строительству рыбоводческих ферм по разведению форели;

2-проекта по строительству школ в с. Яраг-Казмаляр и с. Бильбиль-Казмаляр.

**2.3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед.**

Фактический показатель, по имеющимся у нас сведениям 938 ед, в том числе малых и средних предприятий-82, ИП-856.

**Пояснение:** Сокращение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе объясняется закрытием отдельных неэффективных предприятий, продолжительное время не осуществляющих деятельность.

**2.4 Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.**

Индикативный показатель определен для числа вновь созданных рабочих мест, в том числе сезонных и временных в 2018 году отсутствует.

Фактический показатель вновь созданных постоянных рабочих мест за I-полугодие 2018 года составляет 135 ед.

**2.5 Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед.**

Индикативный показатель не установлен. Введенных в эксплуатацию объектов в сфере соцкультбыта за I-полугодие 2018 года отсутствует.

**2.6 Количество новых паспортизированных туристских маршрутов, ед.**

Индикативный показатель не установлен. На территории района в I-полугодии 2018 года не определены новые туристические маршруты.

**2.7 Количество событийных мероприятий в сфере туризма и НХП, проводимых на территории муниципального образования, ед.**

Индикативный показатель не установлен.

В I-полугодии 2018 года на территории района событийных мероприятий в сфере туризма и НХП не состоялись.

**3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

**3.1 Объем произведенной продукции промышленными предприятиями, млн. руб.**

Объем произведенной продукции промышленными предприятиями составила 62,7 млн. руб. или 51,4 млн. руб. в аналогичном периоде 2017 года.

**3.2 Количество вновь образованных промышленных предприятий (в том числе малых и средних форм), ед.**

Индикативный показатель на 2018 год не определен.

Вновь образованных предприятий в сфере промышленность отсутствует.

**3.3.Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли промышленность», ед.**

Индикативный показатель на 2018 год не определен.

Вновь созданные рабочие места в отрасли промышленность отсутствует.

**3.4 Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», млн. рублей**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен.

**4. «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

**4.1Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.**

Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации **за** I-полугодие 2018 года составило 7 человек.

**4.2 Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к ЕСЭД, %**

Индикативный показатель на 2018 год- 100%. Фактический показатель по состоянию на 01.07.2018 100%.

**4.3 Количество администраций сельских поселений муниципального образования, подключенных к ЕСЭД, ед.**

Индикативный показатель на 2018 год- 0 ед. Фактический показатель за I-квартал 2018 года -0 ед.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за I-полугодие 2018 года объясняется:

1.Отсутствием достаточных финансовых возможностей бюджета района на обеспечение расширение возможностей оборудования для функционирования ЕСЭД-Дело;

2. Отсутствием защищенных каналов связи в администрациях сельских поселений;

3.Отсутствием достаточных финансовых возможностей сельских поселений на приобретение и установку необходимого оборудования для функционирования ЕСЭД-Дело;

**4.4 Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, %.**

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года составляет 58%.

**4.5 Количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Услуги, оказанные гражданам в электронном виде, отсутствуют в связи с отсутствием пожеланий граждан о предоставлении услуги в электронном виде.

**5. «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»**

**5.1. Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактически за I-полугодие 2018 года проведено 9 мероприятий.

**5.2. Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Преступлений совершенных за I-полугодие 2018 года составило 10 или 31,2% к уровню аналогичного периода 2017 года.

**5.3. Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактически за I-полугодие 2018 года на учете состоят - 37 чел., что не изменилось к аналогичному периоду 2017 года.

**5.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактически в I-полугодии 2018 года зарегистрировано 35 преступлений или рост на 68,5% к уровню аналогичного периода 2017 года.

**5.5. Число лиц погибших вследствие чрезвычайных происшествий и пожаров, чел.**

Индикативный показатель на 2018 год -0. За отчетный период случаев со смертельным исходом в результате ЧП на территории района, как и в 2017 году не выявлено.

**6. «ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК»**

**6.1. Производство продукции растениеводства, млн. руб.**

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года -1145 млн. руб.

**6.2. Производство продукции животноводства, млн. руб.**

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года 398 млн. руб

**6.3. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2018 год не ниже МРОТ. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года – 9,5 тыс. руб.

**6.4. Количество вновь созданных СПОКов, ед.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года – 0 ед.

**6.5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн. рублей.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года -110,0 млн. руб.

**6.6 Количество инвестиционных проектов в АПК, ед.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года - 1 ед. что ниже аналогичного показателя 2017 года на 25%.

**6.7 Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения/пашни, га.**

Фактический показатель 1,3%.

**6.8 Площадь закладки многолетних насаждений, га,** в том числе:

садов и виноградников, га. Фактически за I-полугодие 2018 года посажено садов - 120 га, виноградников - 6 га.

**7. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

**7.1 Уровень младенческой смертности, %.**

Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ - не более 7,5% на 1000 родившихся детей. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года – 17,7%.

**7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел.**

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года составляет 13 человек.

**7.3 Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %.**

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года 56,3% и 27,9% за аналогичный период 2017 года.

**7.4 Среднемесячная заработная плата в учреждениях:**

здравоохранения, 22,4 тыс. руб.

культуры, тыс. руб. 21,3 тыс. руб. или 12,8 тыс. руб. за аналогичный период 2017 года.

**7.5 Количество спортивных объектов:**

открытого типа, 83 ед.

закрытого типа, 18 ед.

**7.6 Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.**

Индикативный показатель на 2018 год не установлен. Фактический показатель составляет - 656 чел., что меньше на 3,9% от уровня показателя за аналогичный период 2017 года.

**7.7 Охват поселений муниципального образования в рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед.**

Индикативный показатель на 2018 год - 22 (все поселения). Фактический показатель -100%.

**7.8 Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования.**

Индикативный показатель на 2018 год не определен.

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года составляет 4 мероприятия.

**7.9 Уровень зарегистрированной безработицы, %.**

Индикативный показатель на 2018 год не определен. Фактический показатель за отчетный период -3,6%.

**7.10 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, %.**

Фактический показатель за отчетный период -35,7%.

**7.11 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые Минмолодежи РД, чел.**

Индикативный показатель на 2018 год не определен. Фактический показатель за отчетный период – 28 чел., что превышает уровень показателя за аналогичный период 2017 года на 40%.

**8. Образование**

**8.1 Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %.**

Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ- 100%. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года -41,5% или 52% в аналогичном периоде 2017 года.

**8.2 Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, чел.**

Индикативный показатель на 2018 год отсутствует. Фактический показатель за I-полугодие 2018 года -7059 чел.

**8.3 Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %.**

Фактический показатель составляет-11%.

**8.4 Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам:**

Русский язык составляет 56 баллов.

Математика составляет 3,3 балла.

**8.5 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с образовательным стандартом, чел.**

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года - 30 чел. и больше на 5 чел. за аналогичный период 2017 года.

**8.6 Среднемесячная заработная плата в учреждениях:**

дошкольного образования, тыс. руб.

общего образования, тыс. руб.

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года среднемесячной заработной платы в учреждениях дошкольного образования составляет 18,2 тыс. руб. или 16,2 тыс. руб. в аналогичном периоде 2017 года.

Фактический показатель за I-полугодие 2018 года среднемесячной заработной платы в учреждениях общего образования составляет 20,4 тыс. руб. или 18,5 тыс. руб. в аналогичном периоде 2017 года.

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**по приоритетному направлению развития Республики Дагестан «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ» в 2018 году**

**в муниципальном районе «Магарамкентский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Приоритетный**  **проект/индикатор,**  **ед. изм.** | | **I квартал** | | **I полугодие** | | **9 месяцев** | | | **Итоги за год** | |
| **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | | **2017** | **2018** |
|  | **«ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»** | | | | | | | | | | |
|  | Поступления по земельному налогу, млн рублей | | 2,9 | 5,2 | 3,9 | 6,5 |  |  | |  |  |
|  | Количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, ед. | |  | 31661 |  | 32088 |  |  | |  |  |
|  | Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, % | |  | 53,4 |  | 53,8 |  |  | |  |  |
|  | Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей | | 0,363 | 0,643 | 0,981 | 1,170 |  |  | |  |  |
|  | Количество объектов капитального строительства, внесенных в базу данных ГКН, ед. | |  | 9100 |  | 9381 |  |  | |  |  |
|  | Доля объектов капитального строительства, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству объектов капитального строительства в муниципальном образовании, внесенных в базу данных ГКН, % | |  | 114,9 |  | 112,9 |  |  | |  |  |
|  | Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Дагестан, млн рублей | | 20,1 | 23,3 | 40,1 | 50,9 |  |  | |  |  |
|  | Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн рублей | | 2 | 3,2 | 4 | 6,0 |  |  | |  |  |
|  | Поступление неналоговых доходов, млн рублей | | 3,3 | 1,6 | 9,6 | 5,6 |  |  | |  |  |
|  | Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел. | | 11 | 22 | 87 | 79 |  |  | |  |  |
|  | Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договора, чел. | | 19 | 27 | 329 | 166 |  |  | |  |  |
|  | **«ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (внебюджетные источники), млн рублей | | 790,6 | 820,5 | 1389 | 1355 |  |  | |  |  |
| 2.2 | Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед. | | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | |  |  |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед. | | 652 | 930 | 657 | 938 |  |  | |  |  |
| малых и средних предприятий, ед. | | 82 | 82 | 82 | 82 |  |  | |  |  |
| индивидуальных предпринимателей, ед. | | 570 | 848 | 838 | 856 |  |  | |  |  |
| 2.4 | Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед. | | 33 | 44 | 64 | 135 |  |  | |  |  |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед. | | - | - | 1 | - |  |  | |  |  |
| 2.6 | Количество новых паспортизированных туристических маршрутов, ед. | | - | - | 2 | - |  |  | |  |  |
| 2.7 | Количество событийных мероприятий в сфере туризма и НХП, проводимых на территории муниципального образования, ед. | | - | - | - | - |  |  | |  |  |
| 3. | **«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем произведенной продукции промышленными предприятиями, млн рублей | | 28,8 | 31,4 | 51,4 | 62,7 |  |  | |  |  |
| 3.2 | Количество вновь образованных промышленных предприятий (в том числе малых и средних форм), ед. | | - | - | - | - |  |  | |  |  |
| 3.3 | Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли «промышленность», ед. | | - | - | - | - |  |  | |  |  |
| 3.4 | Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», млн рублей | | - | - | - | - |  |  | |  |  |
| 4. **«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел. | 4 | 4 | 4 | 7 |  |  | |  |  |
| 4.2 | | Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к ЕСЭД, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | |  |  |
| 4.3 | | Количество администраций сельских поселений муниципального образования, подключенных к ЕСЭД, ед. | - | - | - | - |  |  | |  |  |
| 4.4 | | Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, %. | - | 53,8 | 20,5 | 58 |  |  | |  |  |
| 4.5 | | Количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед. | - | - | - | - |  |  | |  |  |
| 5. | | **«БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио - телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма. | 39 | 7 | 100 | 9 |  |  |  | |  |
| 5.2 | | Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений | 14 | 8 | 32 | 10 |  |  |  | |  |
| 5.3 | | Количество наркоманов, состоящих на учете, чел. | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | |  |
| 5.4 | | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ | 7 | 13 | 24 | 35 |  |  |  | |  |
| 5.6 | | Число лиц погибших в следствие чрезвычайных происшествий и пожаров, чел. | - | - | - | - |  |  |  | |  |
| 6. | | **«ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Производство продукции растениеводства, в млн. руб. | 77,9 | 120,4 | 934,8 | 1145 |  |  |  | |  |
| 6.2 | | Производство продукции животноводства, в млн. руб. | 29,5 | 124,5 | 129,5 | 398,8 |  |  |  | |  |
| 6.3 | | Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб. | 8,6 | 9,5 | 24 | 9,5 |  |  |  | |  |
| 6.4 | | Количество вновь созданных СПОКов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  |
| 6.5 | | Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн. рублей | 162,9 | 110,0 | 337,9 | 110,0 |  |  |  | |  |
| 6.6 | | Количество инвестиционных проектов в АПК, ед. | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | |  |
| 6.7 | | Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения/пашни, % | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |  |  |  | |  |
| 6.8 | | Площадь закладки многолетних насаждений, га | 267 | 68 | 554 | 126 |  |  |  | |  |
| садов | 200 | 65 | 461 | 120 |  |  |  | |  |
| виноградников | 67 | 3 | 93 | 6 |  |  |  | |  |
| 7. | | **«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»** | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Уровень детской смертности, в % | - | 5,9 | 22,2 | 17,7 |  |  | |  |  |
| 7.2 | | Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел | 3,3 | 9 | 4,3 | 4,5 |  |  | |  |  |
| 7.3 | | Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, % | 13,5 | 20,4 | 27,9 | 56,3 |  |  | |  |  |
| 7.4 | | Среднемесячная заработная плата в учреждениях: |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| здравоохранения, тыс. руб.  культуры, тыс. руб. | 12,8 | 20,2 | 12,8 | 22,4  21,3 |  |  | |  |  |
| 7.5 | | Количество спортивных объектов:  открытого типа, ед.  закрытого типа, ед. | 83  18 | 83  18 | 83  18 | 83  18 |  |  | |  |  |
| 7.6 | | Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед. | 683 | 370 | 683 | 656 |  |  | |  |  |
| 7.7 | | Охват поселений муниципального образования в рамках проекта «Культура-детям Дагестана», ед. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | |  |  |
| 7.8 | | Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  | |  |  |
| 7.9 | | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 4,9 | 3,6 | 4,6 | 3,6 |  |  | |  |  |
| 7.10 | | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, % | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |  |  | |  |  |
| 7.11 | | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые Минмолодежи РД, чел. | 20 | 25 | 20 | 28 |  |  | |  |  |
| 8. | | **Образование** | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, % | 50,7 | 41,5 | 52 | 41,5 |  |  | |  |  |
| 8.2 | | Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, чел. | 7154 | 7059 | 7154 | 7059 |  |  | |  |  |
| 8.3 | | Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем образовании, % | - | 9,0 | 9,3 | 11 |  |  | |  |  |
| 8.4 | | Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам: |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| русский язык | 46 | 51 |  | 56 |  |  | |  |  |
| математика (базовый уровень) | 3,3 | 3,4 |  | 3,3 |  |  | |  |  |
| 8.5 | | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с образовательным стандартом, чел. | 10 | 24 | 25 | 30 |  |  | |  |  |
| 8.6 | | Среднемесячная заработная плата в учреждениях: |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| дошкольного образования, тыс. руб.  общего образования, тыс. руб. | 15,4  18,2 | 17,4  20,2 | 16,2  18,5 | 18,2  20,4 |  |  | |  |  |