УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МР «Магарамкентский район»

___05___  июнь__.2023_ №  276

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального района «Магарамкентский район»

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Наименования мероприятий ( какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. измерения (кв.м, км, ед., и т.д.) | Всего в МО | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения работ задания | Сроки исполнения мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный Фонд | Тыс. кв.м., кв.м | Всего 7 МКД Площадь- 4,9тыс.кв.м | 80 |  | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт подъездов в МКД по адресу Совхозная,10 | кв.м |  | 45 | 45 | 60 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Жильцы дома (способ управления- непосредственный) |
| 3 | Ремонт подъездов в МКД по адресу Совхозная,4 | кв.м |  | 35 | 35 | 50 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Жильцы дома (способ управления- непосредственный) |
| 4 | Водоснабжение, в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица, насосы и т.д | км, ед | 480 всего по району, 42 км центр. водоснабжение |  |  | 3520,0 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4.1 | Ремонт водовода в с.Гильяр | км | 0,3 | 0,3 |  | 950 |  |  | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4.2 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент) | Ед. | 1 | 1 |  | 120 |  |  | с01.06.2023г. по 31.09.2023г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4.3 | Замена труб диаметром 250мм. с. Гапцах | км | 0,3 | 0,3 |  | 800 |  |  | с01.06.2023г. по 31.09.2023г. | Администрация СП «село Гапцах» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4.4 | Ремонт разводящих сетей в с. Гильяр диаметром 100мм | км | 2,64 | 2,64 |  | 1200 |  |  | с01.06.2023г. по 31.09.2023г. | Администрация СП «село Гильяр» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4.5 | Прокладка полиэтиленовых труб 50мм. по ул.Абаса Исрафилова в с. Магарамкент | км. | 0,4 | 0,4 |  | 250 |  |  | с01.06.2023г. по 31.09.2023г. | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4.6 | Прокладка полиэтиленовых труб 110мм. в с.Куйсун | км. | 0,2 | 0,2 |  | 200 |  |  | с01.06.2023г. по 31.09.2023г. | Администрация СП «село Куйсун» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 5 | Водоотведение в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствует | - |  | - | - |  |  | - |
| 6 | Тепловые сети, в том числе замена ветхих сетей(в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствуют | - |  | - | - |  |  | - |
| 7 | Газоснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | Ед. | 600 | 600 |  |  |  |  |  | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| 8 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | км | 604 | 604 |  |  |  |  |  | Магарамкентские РЭС ПАО Россети СК «Дагэнерго» |
| 9 | Создание материально-технических ресурсов |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 10 | Создание топлива Дрова/уголь | Тонн | 170/30 | 170/30 |  | 730/450 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10.1 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Азадоглынская СОШ» | тонн | 65/12 | 65/12 |  | 290/230 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10.2 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Гарахская ООШ» | тонн | 45/10 | 45/10 |  | 170/120 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10.3 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Чахчахская НОШ» | тонн | 15/4 | 15/4 |  | 65/50 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10.4 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Макаказмалярская НОШ» | тонн | 15/4 | 15/4 |  | 65/50 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10.5 | Обеспечение твердым топливом МКДОУ детский садик «Родничок» с. Азадоглы | тонн | 30 | 30 |  | 140/0 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 11 | Котельные (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т.д.) Замена котлов Филялинская СОШ №1 | шт | 1 | 1 |  | 600,0 |  |  | с01.06.2023г. по 01.10.2023г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» |