РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

### ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-МР

«23»    10       2015г.                                                                                с. Магарамкент

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики в МР «Магарамкентский район» на 2015-2016 годы

.

В целях внедрения в МР «Магарамкентский район» Стандарта развития конкуренции постановляю.

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МР «Магарамкентский район» на 2015-2016 годы (далее - План).

2. Ответственным исполнителям мероприятий, в сроки, установленные в Плане, представлять в отдел экономики информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиева Г.Ж.

Глава муниципального района                                  Ахмедов Ф.З.

Утвержден

постановлением

Главы муниципального района

от «23»__10___2015г. №24-МР

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МР «Магарамкентский район» на 2015-2016 годы»

I. Общее описание

1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений: от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижения административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.

2. Предметом Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МР «Магарамкентский район» на 2015-2016 годы»  (далее - «дорожная карта») являются направления развития конкуренции, которые, с одной стороны, не охвачены республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами, разрабатываемыми в рамках предпринимательской инициативы, а с другой стороны, имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции в МР «Магарамкентский район», а именно:

включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов местного самоуправления;

внедрение лучших практик развития конкуренции в МР «Магарамкентский район»;

снижение доли государственного сектора в экономике;

развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий;

развитие конкуренции при осуществлении закупок;

упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования;

повышение уровня защиты прав потребителей.

3. В связи с комплексностью задачи необходим динамичный этапный подход к проведению работ по развитию конкуренции и формированию соответствующих мероприятий, который формализуется в виде последовательного развития, уточнения и конкретизации «дорожной карты» с формированием ее обновленных «версий». В «дорожной карте» определяется перечень мероприятий по развитию конкуренции на 2015- 2016 годы.

4. Развитие конкуренции включает в себя не только общесистемные мероприятия, но и отраслевое направление работы, по которому также необходим динамичный этапный подход и регулярное обновление как перечня отраслей, требующих развития конкуренции, так и ключевых отраслевых мероприятий. В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных отраслевых рынках, реализация которых позволит достичь улучшений в качестве жизни в МР «Магарамкентский район».

В «дорожной карте» устанавливается принцип развертывания работы по развитию конкуренции, который предусматривает формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной основе.

5. Реализация «дорожной карты» приведет к достижению контрольных показателей эффективности, определенных в таблице.

Таблица

Контрольные показатели

эффективности реализации «дорожной карты»

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Базовое значение (2013год) | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Оценка состояния конкурентной среды |  |  |  |  |
| 1. | Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший год, процентов | 24 | 35 | 51 |
| 2. | Количество малых и средних предприятий, единиц | 96 | 97 | 98 |
| 3. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых на малых и средних предприятиях, млн.рублей | 101340 | 104312 | 107352 |
| 4. | Доля заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения аукциона в электронной форме, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, запроса котировок, запроса предложений, процентов | 20 | 19 | 19 |
| 5. | Доля государственных заказов (по стоимости), размещенных через аукцион в электронной форме, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос котировок, запрос предложений с участи ем субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа государственных заказов, процентов | 0 | 23 | 30 |
| 6. | Общее количество заявок, поданных участниками размещения заказов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, при проведении специализированных торгов для субъектов малого предпринимательства, единиц | 50 | 20 | 22 |
| 7. | Количество малых предприятий на 1000 чел. (Newbusinessdensity), процентов | 1,5 | 1,55 | 1,56 |
| II. Доля насыщенности рынков |  |  |  |  |
|  | Рынок услуг связи: |  |  |  |
| 1. | Доля населения, охваченная услугами МФЦ, в МР «Магарамкентский район», процентов | 0 | 95,2 | 98 |
| 2. | Доля населения, охваченная цифровым телевидением с приложением регионального компонента, процентов | 90 | 95 | 100 |
| 3. | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа на скорости не менее 1 (один) Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи, и/или провайдерами, процентов | 48 | 65 | 75 |
|  | Рынок услуг дошкольного образования: |  |  |  |
| 1. | Численность негосударственных дошкольных образовательных учреждений, единиц | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных учреждений, человек | 0 | 0 | 50 |
| 3. | Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций от общего числа дошкольных образовательных организаций, процентов | 0 | 0 | 5 |
| 4. | Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций, получающих субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан, от общего числа дошкольных образовательных организаций, обратившихся за получением субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан, процентов | 0 | 0 | 100 |
|  | Рынок медицинских услуг: |  |  |  |
| 1. | Количество частных медицинских лицензированных учреждений, единиц | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Доля негосударственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальных Программ обязательного медицинского страхования, процентов | 0 | 0 | 100 |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 1. | Доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения, для утилизации твердых бытовых отходов, переданных органами местного самоуправления негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду, процентов | 0 | 0 | 10 |
| Розничная торговля |  |  |  |  |
| 1. | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, процентов | 24 | 35 | 51 |
| 2. | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере в розничной торговли стало меньше за истекший год, процентов | 25 | 38 | 46 |
| 3. | Доля оборота «магазинов шаговой доступности» в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальном районе от общего оборота розничной торговли Республики Дагестан, процентов | 35 | 40 | 45 |

План  мероприятий (Дорожная  карта)

Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МР «Магарамкентский район» на 2015-2016 годы

- 1. План мероприятий по реализации системных мер

по развитию конкуренции

|  | - Мероприятие | - Ключевое - событие/результат | - Срок - исполнения | - Вид документа | - Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Организация деятельности Комиссии по содействию развитию конкуренции (далее Комиссия) | - Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях Комиссии | - По мере необходимости, не реже одного раза в полугодие | - Протоколы заседаний Комиссии | - Отдел экономики |
| - 1.2. | - Выбор приоритетных направлений развития конкуренции в МР «Магарамкентский район» | - Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков | - 2015 года | - Постановление администрации МР «Магарамкентский район» | - Отдел экономики, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| - 1.3. | - Разработка детализированных планов по реализации мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции на приоритетных социально значимых рынках. Размещение планов на официальных ведомственных сайтах | - Достижение целей мероприятий «дорожной карты» | - 2015 года | - Постановление администрации МР «Магарамкентский район» | - Отдел экономики, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| - 1.4. | - Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в МР «Магарамкентский район» | - Информационные и аналитические материалы с оценкой состояния конкуренции в МР «Магарамкентский район» | - 1 марта 2016 - года | - Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в МР «Магарамкентский район» | - Отдел экономики |
| - 2. | - Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Закрепление за структурными подразделениями администрации МР «Магарамкентский район» функций по развитию конкуренции | - Внесение соответствующих изменений в положения об отделах администрации МР «Магарамкентский район» | - 2015 года | - Постановление администрации МР «Магарамкентский район» | - ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| - 3. | - Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | - Проведение семинаров, совещаний | - Ежегодно | - Материалы семинаров, совещаний | - Отдел муниципального имущества |
| - 3.2. | Увеличение доли бюджетных средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от общего годового объема закупок | - Совершенствование системы закупок | - Ежегодно | - Доклад Главе муниципального района | - Отдел муниципального имущества |
| - 3.3. | Увеличение доли бюджетных средств, размещенных конкурентными способами, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок | - Совершенствование системы закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | - Ежегодно | - Доклад Главе муниципального района | - Отдел муниципального имущества |
| - 3.4. | Формирование долгосрочного прогноза потребности в продукции, необходимой для муниципальных нужд, опубликование его с целью организации импортозамещающих производств на промышленных предприятиях республики, а также обеспечения финансовой поддержки создания отечественных конкурентоспособных производств | - Стимулирование импортозамещающих производств на промышленных предприятиях республики | - 2015 год | - Информация - на сайте | Отдел муниципального имущества |
| - 4. | - Оценка состояния конкурентной среды в МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | - Выявление факторов, влияющих на развитие конкуренции. Формирование системы мер государственной политики, направленной на развитие конкуренции | - Декабрь - 2015 года, - Декабрь - 2016 года | - Анкеты, опросные листы | - Отдел экономики, - Госкомстат РД по Магарамкентскому району |
| - 4.2. | - Мониторинг удовлетворенности качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции | - Формирование предложений по повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды в республике | - 1 раз в полугодие, начиная с декабря 2015 года | - Доклад Главе муниципального района | - Отдел экономики |
| - 5. | - Информационное сопровождение деятельности предпринимателей по вопросам содействия развитию конкуренции - в МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |
| - 5.1. | Размещение информации на официальном сайте муниципального района http://adminmr.ru об общем состоянии конкуренции и конкурентной среды на приоритетных рынках МР «Магарамкентский район» | - Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды | - Ежегодно | - Бюллетень о состоянии конкуренции в Республике Дагестан и в МР «Магарамкентский район» | - Отдел экономики, - Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| - 5.2. | Размещение информации об упрощении деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования | - Информирование предпринимателей о мерах, направленных на совершенствование антимонопольной политики | - Ежеквартально | - Информация - в СМИ | - Отдел экономики, - Отдел муниципального имущества - Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| - 5.3. | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции, о выполнении мероприятий «дорожной карты» на официальном сайте муниципального района http://adminmr.ru | - Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по содействию развитию конкуренции | - Ежеквартально | - Отчеты о выполнении мероприятий «дорожной карты» | - Отдел экономики, - Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| - 6.Реализация мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | - Оценка результатов реализации мероприятий «дорожной карты» | - Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | - Ежегодно до 1 июля года, следующего за отечным | - Доклад - на заседании - Комиссии | - Отдел экономики |
| - 6.2. | - Актуализация детализированных планов по реализации мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | - Предложения по актуализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в МР «Магарамкентский район» | - Декабрь - 2016 года | - Отраслевые - «дорожные - карты» | - Отдел экономики , ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| - 6.3. | - Актуализация «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в МР «Магарамкентский район» | - Подготовка обновленной версии «дорожной карты» с учетом предложений структурных подразделений администрации МР «Магарамкентский район» | - 1 полугодие - 2016 года | - Внесение изменений в постановление администрации об утверждении «дорожной карты» | - Отдел экономики , ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» |

- 2. План мероприятий по реализации  мер по развитию конкуренции на отдельных рынках

| - Мероприятие |  | - Ключевое - событие/результат | - Срок | - Вид документа (при необходимости принятия нормативного правового акта, методических материалов) | - Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | - Консультационная поддержка частных образовательных организаций | - Постоянно | - Консультации. - Информационные и методические материалы | - Управление образования |
| - 2.Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования | - Консультационная поддержка частных медицинских организаций | - Постоянно | - Консультации. - Информационные и методические материалы | - ГБУ «ЦРБ Магарамкентского района» (По согласованию) |
| - 3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Мониторинг развития сектора негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами | - Оценка состояния конкуренции среди управляющих организаций | - Ежегодно - до 30 декабря | Доклад на заседании Комиссии, информация в Минстрой РД | - МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| - 3.2. | Мониторинг сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | Оценка состояния конкуренции среди организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов | Ежегодно до 30 декабря | Доклад на заседании Комиссии, информация в Минстрой РД | - МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| - 3.3. | Мониторинг производственно-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса | Оценка эффективности работы организаций жилищно-коммунального комплекса | Ежегодно, декабрь | Доклад на заседании Комиссии | МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| - 3.4. | Проведение инвентаризации и формирование реестра объектов коммунальной инфраструктуры для определения пользователей | Инвентаризация и формирование реестра объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодно, декабрь | Реестр объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел муниципального имущества, МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| - 3.4. | Проведение мероприятий по стимулированию заключения концессионных соглашений и договоров долгосрочной аренды органами местного самоуправления с заинтересованными коммерческими организациями в отношении систем коммунальной инфраструктуры | Заключение концессионных соглашений и (или) договоров долгосрочной аренды | Ежегодно, 2-е полугодие | Доклад на заседании Комиссии, информация в Минстрой РД | Отдел муниципального имущества, МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| 4. Рынок розничной и оптовой торговли |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение мониторинга обеспеченности населения МР «Магарамкентский район» площадью торговых объектов | Оценка обеспеченности населения МР «Магарамкентский район» площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон | Ежегодно, по итогам полугодия | Доклад на заседании Комиссии, информация в Минстрой РД | Отдел экономики |
| - 4.2. | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары | Оценка ценовой ситуации на потребительском рынке района | Ежемесячно | информация в Минстрой РД | Отдел экономики |
| - 4.3. | Стимулирование развития товаропроводящей инфраструктуры | Содействие организации ярмарок, торговых площадок по реализации сельхозпродукции и товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, выставок продукции дагестанских сельхозпроизводителей и товаропроизводителей | Ежегодно, по итогам полугодия | информация в Минстрой РД, Минсельхозпрод РД | Отдел экономики, МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| - 4.4. | - Содействие развитию предприятий торговли малых форматов | 1. Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и создания условий для обеспечения населения товарами первой необходимости. 2. Стимулирование развития торговли путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в рамках реализации государственной и муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства | - Ежегодно | - Правовые акты органов местного самоуправления, - информация в Минстрой РД | Отдел экономики, - МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| - 5. Рынок услуг связи |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Обеспечение полного охвата отдаленных населенных пунктов района услугами сотовой связи, а также увеличение количества сотовых операторов | - Увеличение охвата населения услугами сотовой связи | - Ежегодно | Информация - на заседании Комиссии | - Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| - 5.2. | - Расширение сети МФЦ в МР «Магарамкентский район». Открытие новых точек и формирование общей сети | - Наличие 12 удаленных рабочих мест | - до 30 декабря - 2015 года | Информация - на заседании Комиссии | - Отдел кадровой работы и информационного обеспечения, ГАУ РД «МФЦ в Магарамкентском районе» (по согласованию) |
| - 6. Рынок агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | - Развитие сезонной оптовой торговли, обеспечение прямого доступа сельхозпроизводителей на рынки, организация ярмарок «выходного дня» в районе | - Решение проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции, стабилизация цен | - Ежегодно, - по итогам - полугодия | Информация на заседании Комиссии | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| - 6.2. | - Оказание сельхозтоваропроизводителям, в частности, малому и среднему бизнесу своевременной и квалифицированной методической помощи | - Повышение уровня профессиональной грамотности сельхозпроизводителей | - Ежегодно, - по итогам - полугодия | Информация на заседании Комиссии | МКУ «Отдел сельского хозяйства», Отдел экономики |
| - 7. Рынок услуг сферы социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | - Привлечение негосударственных и немуниципальных организаций на рынок предоставления социальных услуг населению Республики Дагестан при социальном обслуживании на дому и социальном обслуживании в стационарной форме | - Увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтёров, добровольцев и благотворителей на рынке предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения | - Ежегодно, - по итогам - полугодия | Информация - на заседании Комиссии | - МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», - ГБУ РД «КЦСОН в Магарамкентском районе» (по согласованию) |