РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-МР

«26»        12       2015 г.                                                                    с.Магарамкент

Об образовании организационного комитета по празднованию

70-летия Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов.

_______________________________________________________________________

В целях подготовки и организованного проведения в районе праздничных мероприятий,  посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,   п о с т а н о в л я ю:

1.Образовать организационный комитет в следующем составе:

Мурадалиев Г.Ж.         –  врио главы  администрации МР «Магарамкентский

район», председатель оргкомитета

Идаятов К.Л.                 – заместитель главы администрации МР, заместитель

председателя оргкомитета

Магомедов Ш.Р.           – заместитель главы администрации МР

Алиханов  Ш.Ф.           -  заместитель главы администрации по вопросам

общественной    безопасности

Гаджиев Э.Р.                 – начальник отдела ВК РД в Магарамкентском  районе

(по согласованию)

Селимов Э.Т.                – директор МКУ «Отдел культуры»

Рамазанов М.Н.            – директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму»

Агаев Т.Д.                     – начальник ОУПП и ПДН отдела МВД России по

Магарамкентскому району (по согласованию)

Бегов М.Ю.                   – председатель райсовета ветеранов

Абейдуллаев У.М.        – начальник Управления образования администрации МР

Кадашев А.Х.                – директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта»

Исмаилов А.А.              – редактор райгазеты « Самурдин сес»

Агамирзоев Р.А.           – глава   СП «сельсовет «Магарамкентский»

Тагиров И.М.                – директор МУП «ЖКХ»

Габибов Т.А.                 - начальник УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по

согласованию).

2.Утвердить план проведения мероприятий по подготовке и проведению празднования  в муниципальном районе «Магарамкентский район» 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне.

Глава муниципального района                                                         Ф.З. Ахмедов

Утверждено

постановлением  главы

МР «Магарамкентский район»

от «26»     12    2015г. №30-МР

П  Л  А  Н

проведения мероприятий по подготовке и проведению празднования

в муниципальном районе «Магарамкентский район» 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение работ по благоустройству памятников, обелисков, увековечивающих память защитников Отечества. | До 1 мая 2015г. | Отдел по взаимодействию с ОМС, отдел ВК РД по Магарамкентскому району (по согласованию), МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ», управление образования, главы сельских поселений |
| 2. | Организация и проведение в районном центре и сельских поселениях торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 4-9 мая 2015г. | Отдел по взаимодействию с ОМС, МКУ «Отдел культуры», МКУК «Межпоселенческая библиотека», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», главы сельских поселений |
| 3. | Проведение в с.Магарамкент демонстрации и торжественного митинга, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 9 мая 2015г. | Заместитель главы администрации Идаятов К.Л., отдел ВК РД в Магарамкентском районе (по согласованию) |
| 4. | Организация концерта художественной самодеятельности района, посвященного юбилею Победы. | . | МКУ «Отдел культуры», МКУК «ЦТКНР» |
| 5. | Возложение венков и цветов к памятникам воинам, погибшим в боях за свободу и независимость Отечества. | 8 - 9 мая 2015 г. | Заместитель главы администрации Идаятов К.Л., главы сельских поселений |
| 6. | Публикация на страницах райгазеты «Голос Самура» материалов, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | В течение года | Редакция райгазеты «Голос Самура» |
| 7. | Установление мемориальных досок «Солдат Победы» на домах, где проживали участники войны. | апрель | Заместитель главы администрации Идаятов К.Л., МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ», Главы сельских поселений |
| 8. | Проведение I районного слета детей - потомков участников Великой Отечественной войны | март | Управление образования, МКУ «Отдел по делам молодежи» |
| 9. | Организация встреч участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с учащейся молодежью | Апрель 2015г. | Управление образования, МКУ «Отдел по делам молодежи» |
| 10. | Проведение с учащимися викторин по истории Отечественной войны 1941-1945 годов, конкурсов на лучшее сочинение по патриотической тематике | Март - апрель | Управление образования, руководители школ |
| 11. | Присвоение улицам населенных пунктов имен активных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Январь -март | Главы сельских поселений |
| 12. | Оформление списков, фотомонтажей, отображающих важнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | МКУК «Отдел культуры», МУП «ЖКХ» |
| 13. | Организация торжественных проводов призывников в ряды Российской Армии | апрель | Отдел ВК РД в Магарамкентском районе (по согласованию), МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 14. | Организация районного конкурса -фестиваля «С песней к Победе» | апрель | МКУ «Отдел культуры», МКУК «ЦТКНР», Управление образования, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 15. | Организация книжных выставок, тематических вечеров | В течение года | МКУ «Отдел культуры», МКУК «Межпоселенческая библиотека», управление образования |
| 16. | Создание в общеобразовательных школах альбомов, посвященных землякам – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | До 1 марта 2015 г. | Управление образования |
| 17. | Проведение в школах единого классного часа, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 4.05 -8.05 2015 г. | Управление образования |
| 18. | Организация экскурсий школьников в музеи боевой славы. | В течение года | Управление образования |
| 19. | Организация вечеров-встреч с детьми войны «Я раненным детством войну проклинаю» | В течение года | Управление образования |
| 20. | Оформление во всех образовательных организациях района стендов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Март-апрель 2015 г. | Управление образования |
| 21. | Организация шахматно-шашечного турнира среди школьников, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Апрель 2015 г. | Управление образования |
| 22. | Проведение смотра школьных музеев и залов боевой славы. | апрель | Управление образования |
| 23. | Проведение литературного конкурса чтецов стихов военных лет «Поэзия из окопов». | Март 2015 г. | Управление образования |
| 24. | Проведение конкурса сочинений среди школьников «есть такая профессия – Родину защищать». | В течение года | Управление образования |
| 25. | Проведение районного конкурса исследовательских работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». | Февраль 2015 г. | Управление образования |
| 26. | Проведение районного турнира по волейболу, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Апрель 2015 г. | Управление образования |
| 27. | Подготовка поздравления Главы МР «Магарамкентский район» участников ВОВ. | До 25 апреля 2015 г. | Управление делами администрации |
| 28. | Праздничное оформление ул.Ленина и площади ЦТКНР с.Магарамкент. | До 5 мая 2015г. | МКУК «Отдел культуры», МУП «ЖКХ», СП |
| 29. | Организация буфетов во дворе ЦТКНР. | 9 мая 2015г. | Глава СП «сельсовет Магарамкентский» |
| 30. | Организация спортивно-массовых мероприятий. | 9 мая 2015г. | МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 31. | Проверка условий жизни участников ВОВ и вдов погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством РД. | 2015г. | Управление соц.защиты, (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 32. | Организация субботника по благоустройству территорий. | Апрель 2015г. | Главы сельских поселений |
| 33. | Посещение руководством района участников ВОВ с вручением единовременной денежной премии. | 6-8 мая 2015 г. | Управление соц.защиты населения, (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |