

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27» 03 2024 № 200 с. Магарамкент

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 годы» на 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 25.01.2021 года №11, и в целях контроля за реализацией муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 годы» **постановляю:**

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 годы» на 2024 год, в соответствии с приложением.

2. Финансовому управлению администрации МР «Магарамкентский район» (Ферзилаев Э.А.) предусмотреть ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 годы » на 2024 год.

3. МКУ «Информационный центр» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального района «Магарамкентский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Рагимханова Ф.Э..

**Глава муниципального района Ф.З. Ахмедов**

Приложение

к постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от « 27 » 03 2024г. № 200

**План**

**мероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактики правонарушений в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 годы» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № n/n | Разделы, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Финансирование |
| 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди взрослого населения» | | | | |
| 1.1. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального района | | | | |
| 1.1.1. | Регулярно осуществлять мониторинг досуга населения и на его основе обеспечить создание клубных формирований, спортивных секций, театров, кружков, учебных курсов, мастер-классов, работающих на бесплатной основе для определённой категории граждан | МКУ «Отдел физической культуры и спорта», МКУК «Отдел культуры», ГКУ «Центр занятости населения Магарамкентский  района» (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.1.2. | Создать службу психологической помощи («телефон доверия») лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.2. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, активизировать работу добровольных народных дружин | Главы СП, ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.2.2. | Обеспечить стимулирование граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых и совершённых правонарушениях | ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.3. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм | | | | |
| 1.3.1 | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания:  -подготовить инструкции для руководителей и личного состава муниципальных учреждений и предприятий о порядке действий в случаях террористических актов;  -в ходе профилактических встреч с учащимися школ информировать их о порядке действий во время террористических актов | МКУ «Информационный центр», Отдел по обеспечению деятельности АТК в МР,  ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | | | | |
| 1.4.1. | Проведение оперативно-профилактической операции «Нелегал» | ОМВД России по Магарамкентскому району | в период проведения операции | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | | | | |
| 1.5.1. | Организовать патрулирование сотрудников ОМВД России по Магарамкентскому району в вечернее и ночное время на местах скопления молодёжи | ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | Постоянно | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1. 6. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | |
| 1.6.1. | В сельских поселениях района создать наблюдательные советы (комиссии, общественные организации), осуществляющие функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрации сельских поселений МР «Магарамкентский район» (по согласованию), ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | Постоянно | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.6.2. | Проведение оперативно-профилактической операции «Надзор» | ОМВД России по Магарамкентскому району | 1,3 квартал | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.6.3. | Проведение оперативно-профилактической операции «Сектор» | ОМВД России по  Магарамкентскому району | 2 квартал | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.6.4. | Проведение оперативно-профилактической операции «Профилактика» | ОМВД России по Магарамкентскому району | 3 квартал | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.7. Профилактика правонарушений на административных участках | | | | |
| 1.7.1. | Организовать проведение отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением коллективами предприятий, учреждений и организаций | ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.7.2. | Разработать и распространить среди населения памятки о порядке действий при совершении против них правонарушений | ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.7.3. | Осуществить меры по пресечению незаконной продажи спиртных напитков | ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | постоянно | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.7.4. | Организация патрулирования в общественных местах и на улицах | ОМВД России по Магарамкентскому району | ежедневно | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 1.7.5. | Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» | ОМВД России по Магарамкентскому району | в период проведения операции | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | |
| 2.1. | Организовать военно-патриотические лагеря сборы для старшеклассников | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2.2. | Организовать мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учёте в правоохранительных органах (спортивные соревнования, праздники, фестивали и т.д.) | Управление образования администрации, МКУ «Отдел физической культуры, МКУ «Отдел по делам молодёжи и туризму» МР «Магарамкентский район», ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2.3. | Организовать проведение семинаров, лекций, бесед по профилактике и борьбе с незаконным употреблением и оборотом наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обучающихся в образовательных учреждениях района | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район, КДН и ЗП администрации МР «Магарамкентский район», ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2.4. | Возродить движение юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | Управление  образования администрации МР «Магарамкентский район», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2.5. | Развивать систему взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДН и ЗП администрации МР «Магарамкентский район» | Постоянно | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2.6. | Организовать на уровне муниципального района следующие конкурсы:  на лучший проект по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  «Социальный педагог года».  «Классный руководитель года» | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», МКУ «Отдел по делам молодёжи и туризму», КДН и ЗП администрации МР «Магарамкентский район» | в течение года | 25 000 руб. ежегодно  Бюджет района  (при наличии финансирования) |
| 2.7. | Развивать волонтёрское движение в образовательных учреждениях Магарамкентского района | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», МКУ «Отдел по делам молодежи туризма» | постоянно | 35000 р. Ежегодно Бюджет района  (при наличии  финансирования) |
| 2.8. | Организация Дней профилактики правонарушений в школах района | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», КДН и ЗП администрации МР  «Магарамкентский район», ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), прокуратура(по согласованию) | 1 раз в полугодие (в каждой школе) | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 2.9. | Обеспечить максимальную (по возможности) занятость несовершеннолетних в кружках, секциях и других объединениях по интересам | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», МКУ «Отдел по делам молодёжи и туризму», администрации МР «Магарамкентский  район». Образовательные  учреждения муниципального района | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 3. Подпрограмма « Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» | | | | |
| 3.1. | Развивать систему мониторинга наркоситуации в районе | Антинаркотическая комиссия муниципального района «Магарамкентский район» | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 3.2. | Организовать на уровне муниципального района мероприятия на тему: «Дети против наркотиков, курения и алкоголя».  Конкурс -рисунков, плакатов,  лозунгов, девизов, слоганов,  на лучший профилактический материал в газету. Победителей наградить призвми | Управление образования администрация МР «Магарамкентский район», МКУ «Отделам молодёжи и туризму», администрации МР «Магарамкентский район», КДН и ЗП администрации МР «Магарамкентский район» | в течение года | 25000 руб. ежегодно Бюджет района  (при наличии финансирования) |
| 3.3. | Организовать в школах района круглые столы на тему «Здоровый образ жизни»-как ты его понимаешь? «Наркотики и психоактивные вещества - наша общая беда!» | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МР «Магарамкентский район», КНД и ЗП администрации МР «Магарамкентский район» | в течение года | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 3.4. | В каждой школе оформить информационный стенд «Об опасности наркомании» | Общеобразовательные учреждения администрации МР «Магарамкентский район» | апрель | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 3.5. | Ввести в практику воспитательной работы школ района месячники профилактики наркомании | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | июнь | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 3.6. | Подготовить лекторов по профилактике наркомании в СОШ Магарамкентского района | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | К сентябрю ежегодно | 30000 р. ежегодно Бюджет района  (при наличии финансирования) |
| 3.7. | Организация ежегодной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | ОМВД России по Магарамкентскому району | март | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | | | | |
| 4.1. | Создать и периодически пополнять банк данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в общеобразовательные учреждения без уважительных причин | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», ОМВД России по Магарамкентскому району | Ежемесячная корректировка | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 4.2. | Создать и периодически пополнять базу данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической  поддержке | ГКУ КЦСОН (по согласованию). | Ежемесячная корректировка | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 4.3. | Создать банк данных о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав, свобод, законных интересов детей и подростков | Управление образования администрации МР, КДН и ЗП администрации и МР «Магарамкентский район» | Ежемесячная корректировка | Средства, выделяемые  на основную деятельность учреждений |
| 4.4. | Создать единый банк данных о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и причастных к их незаконному обороту | ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» | Ежемесячная корректировка | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 4.5. | Разработать комплекс мер по реализации в общеобразовательных учреждениях патриотического воспитания детей | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район», МКУ «Отдел по делам молодёжи и туризму» администрации МР «Магарамкентский район» | Постоянно | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 4.6. | Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, путём проведения разъяснительной работы в СМИ | ОМВД России по Магарамкентскому району(по согласованию) | Ежеквартально | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 5. Мониторинг и корректировка Программы | | | | |
| 5.1. | Организовать промежуточный контроль за реализацией Программы:  Ежеквартальный анализ исполнения Программы на основании отчётов исполнителей.  Ежеквартальное заслушивание анализа исполнения Программы на заседаниях Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики.  Ежеквартальная (по необходимости) корректировка Программы | Межведомственная комиссия | Ежеквартально | Средства, выделяемые на основную деятельность учреждений |
| 5.2. | Подведение итогов реализации Программы:  На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушение | Межведомственная комиссия | Ежегодно в декабре | Без  финансирования |