РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470

#### 03.09.2018

с.Магарамкент

О паспорте муниципального проекта «Оказание муниципальных услуг в электронной сфере» в целях достижения показателя 1 «в» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601»

В целях достижения показателей, утвержденных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в целях исполнения требований Постановления Правительства РФ от 26 марта 2016 года №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года №1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия»,     п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить паспорт муниципального проекта «Оказание муниципальных услуг в электронной сфере» в целях достижения показателя 1 «в», Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 (прилагается).

- Постановление опубликовать в районной газете «Самурдин сес» и на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район» (http://www.adminmr.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Гаджиева А.Г.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района                                    Ф.З.Ахмедов

Утвержден

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от 03.09.2018г. №470

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Оказание муниципальных услуг в электронной сфере»

в целях достижения показателя 1 «в», Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601

Магарамкентский район

(наименование городского округа/муниципального района)

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Электронные муниципальные услуги | Срок начала и окончания | 15.08.2018 – 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | А.М. Магомедов – начальник управления по развитию электронного правительства и координации информатизации Минкомсвязи РД |  |  |
| Руководитель проекта | А.Г.Гаджиев – заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |  |  |

2. Содержание проекта

| Цели проекта | Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (если есть) | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 38 | >70 | >70 | >70 |
|  | Количество муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | % | 14 | 20 | >30 | >40 |
|  | Доля муниципальных услуг из числа переведенных в электронный вид, оказанных в электронной форме | % | - | >70 | >70 | >70 |
| Результаты проекта | Доля муниципальных услуг, оказанных гражданам через электронные сервисы взаимодействия (Единый портал госуслуг), составило более 70%. |  |  |  |  |  |

* услуги, переведённые в электронный вид в и отвечающие требованиям Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236

3. Контрольные точки (мероприятия)

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск необходимых организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) для перехода к электронному взаимодействию с гражданами, при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере и внесение изменений в существующие ОРД препятствующие оказанию услуг в электронном виде | Наличие необходимой организационно-распорядительной, нормативно-правой базы для оказания услуг гражданам Республики Дагестан в социальной сфере преимущественно в электронном виде | 5.09.2018 |
| 2. | Определение должностных лиц персонально ответственных за реализацию мероприятий данной «дорожной карты» и уполномоченных лиц ответственных за функционирование и взаимодействие с основными элементами инфраструктуры «Электронного правительства»: Реестре государственных (муниципальных) услуг (РГУ), Единый портал госуслуг (ЕПГУ), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Государственная автоматизированная система «Управление»(ГАСУ) | Внутренним приказом определены должностные лица, уполномоченные за функционирование электронных сервисов в социальной сфере и взаимодействие с основными элементами инфраструктуры «Электронного правительства» | 5.09.2018 |
| 3. | Актуализация сведений в РГУ обо всех муниципальных услугах и выгрузка сведений на Единый портал госуслуг (ЕПГУ) | Актуализированы сведения по всем муниципальным услугам в РГУи опубликованы сведения о муниципальных услугах на Едином портале госуслуг | 15.09.2018 (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 4. | Внесение отчетов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления в ГАС «Управление» | В систему ГАС «Управление» внесены отчеты по всем муниципальным услугам | Ежеквартально |
| 5. | Проведение организационных мероприятий и закрепление персонально ответственных лиц на местах за оказание услуг в электронной форме и функционирование электронных сервисов во всех органах местного самоуправления | Определены механизмы контроля и закреплены лица, уполномоченные за технические и функциональное сопровождение механизма оказания услуг в электронной форме во всех органах местного самоуправления | 15.09.2018 |
| 6. | Создание технических условий необходимых для работы уполномоченных лиц за предоставление муниципальных услуг в электронный виде и лиц уполномоченных для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при оказании государственных и муниципальных услуг | Рабочие места лиц уполномоченных за предоставление муниципальных услуг подключены к закрытым каналам связи ЕГСУПД РД и обеспечен доступ к СЭД «Дело» | 15.09.2018 |
| 7. | Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Популяризация использования механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использование ЕПГУ | Весь период |
| 8. | Расклеивание перечня электронных услуг и кратких инструкций о способах получения услуг в электронной форме в местах фактического оказания услуг, в муниципальных учреждениях и местах массового пребывания населения | Информация о способах получения услуг и списках услуг доступных в электронной форме доведены до населения | 30.09.2018 (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 9. | Проведение рекламной компании в муниципальных СМИ и в сети Интернет о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Регулярно проводятся рекламные компании на муниципальном уровне, на ТВ, радио и в сети Интернет | Весь период |
| 10. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 11. | Перевод в электронный вид услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 12. | Перевод в электронный вид услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 13. | Перевод в электронный вид услуги: «Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 14. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 15. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 16. | Перевод в электронный вид услуги: «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 17. | Перевод в электронный вид услуги: «Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 18. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача свидетельства на право размещения и функционирования нестационарного объекта потребительского рынка» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 19. | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 20. | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 21. | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и их садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям без проведения торгов» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 15.09.2018 |
| 22. | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 30.09.2018 |
| 23. | Перевод в электронный вид услуги: «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Услуга доступна для получения в электронном виде на ЕПГУ и налажен механизм оказание услуги в электронной форме | 30.09.2018 |
| 24. | Создание необходимых технических условий и принятие организационных мер, для оказания услуг в сфере ЗАГС в электронной форме | На рабочих местах органов ЗАГС созданы технические условия, в том числе приняты организационные меры, необходимые для работы с ФГИС «ЕГР ЗАГС» и оказания услуг в сфере ЗАГС в электронной форме через ЕПГУ | 31.09.2018 |
| 25. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация брака» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация заключения брака»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 26. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация расторжения брака» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация расторжения брака»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 27. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация рождения» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация рождения»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 28. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация смерти» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация смерти»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 29. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация установления отцовства» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация установления отцовства»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 30. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация усыновления (удочерения)» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация усыновления (удочерения)»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 31. | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация перемены имени» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Государственная регистрация перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 32. | Реализация и запуск электронного сервиса «Внесение изменений в записи актов гражданского состояния» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 33. | Реализация и запуск электронного сервиса «Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и справок» на всей территории Республики Дагестан | Реализован механизм оказания услуги «Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и форменных справок, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния»в электронной форме через Единый портал госуслуг | 1.10.2018 |
| 34. | Проведение организационных мероприятий и закрепление персонально ответственных лиц на местах за оказание услугв электронной форме и функционирование электронных сервисов во всех органах ЗАГС Республики Дагестан | Определены механизмы контроля и закреплены лица, уполномоченные за технические и функциональное сопровождение механизма оказания услуг в электронной форме всех органах ЗАГС Республики Дагестан | 1.10.2018 |
| 35. | Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Популяризация использования механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использование ЕПГУ | Весь период |
| 36. | Расклеивание перечня электронных услуг и кратких инструкций о способах получения услуг в электронной форме е получения в местах фактического оказания услуг, в муниципальных учреждения и местах массового пребывания населения | Информация о способах получения услуг и списках услуг доступных в электронной форме доведены до населения | 30.09.2018 (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 37. | Проведение рекламной компании в муниципальных СМИ и в сети Интернет по преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Регулярно проводятся рекламные компании на муниципальном уровне, на ТВ, радио и в сети Интернет | Весь период |
| 38. | Переход органов местного самоуправления муниципальных образований РД на оказание услуг преимущественно в электронной форме | Достигнут показатель, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - не менее 70 процентов | Весь период |