РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26

« 27 »        01       2017г.                                                                                         с.Магарамкент

.

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты»)

«Повышение  значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг в установленных сферах деятельности муниципального района

«Магарамкентский район» (2016 – 2025 годы)» в новой редакции

____________________________________________________________________

В соответствии с Изменениями, которые вносятся в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (на 2016-2020годы)», утвержденными распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 сентября 2016года №377-р, в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района «Магарамкентский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий  («дорожной карты») «Повышение  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности муниципального района «Магарамкентский район» (2016 – 2025 годы)» (далее - План) в новой редакции.

2. МКУ «Информационный центр» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район».

3. Ответственным исполнителям  ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») в МКУ «Отдел строительства, архитектуры  и ЖКХ»   МР «Магарамкентский район».

4. Считать утратившим силу постановление администрации МР «Магарамкентский район»  от 13.05.2016г. № 375 «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») «Повышение  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности муниципального района   «Магарамкентский район» (2016 – 2020 годы)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Абдуллаеву М.Н.

Глава муниципального района                                                         Ф.З. Ахмедов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МР «Магарамкентский район»

от «27»__01__2017г.  № 26

План

мероприятий («дорожная карта»)  «Повышение  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных  сферах деятельности муниципального района  «Магарамкентский район»

(2016 – 2025 годы)»

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности муниципального района «Магарамкентский район» (2016 – 2025 годы)» разработан во исполнение:

- Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- распоряжения Правительства Республики Дагестан  от 06.09.2016 № 377-р.

На сегодняшний день большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Основные социальные объекты района: библиотеки, сельские культурные центры, администрации сельских поселений, входящих в состав района, не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: образование, культура,  спорт и т.д.

Наиболее уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов, в том числе дети-инвалиды: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Доля инвалидов от общей численности населения муниципального района  составляет 6,8%   процентов, то есть каждый пятнадцатый  житель района является инвалидом.

За последние четыре года количество инвалидов среди взрослого населения повысилось с 3735 человек (на 1 января 2013 г.) до 3904 человек (на 1 января 2017г.),  а количество детей-инвалидов сократилось с 354 человек (на 1 января 2013 г.) до 335 человек (на 1 января 2017г.).

На 1 сентября 2016 года в общеобразовательных школах района обучаются 158 детей-инвалидов, из них: 54 детей-инвалидов обучаются на дому по индивидуальным учебным планам, а 11- детей-инвалидов по состоянию здоровья не охвачено обучением, имеются соответствующие решения  врачебной комиссии.

С  диагнозом умственная отсталость 120 детей обучаются  в  ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная)  школа-интернат VIII вида», но  инвалидность установлена только 55 ребенку.

Для решения проблемы доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в муниципальном районе «Магарамкентский район» проводится работа по их паспортизации.

В соответствии с приказом Управления социальной защиты населения в МО «Магарамкентский район» от 24.09.2013г. № 05-01/06 проведена паспортизация муниципальных объектов культуры, образования и спорта.

В 2016 году работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других МГН продолжилась.  По состоянию на 31.12.2016 года составлены паспорта доступности на 45 объекта социальной инфраструктуры, в т.ч. учреждения культуры, образования и спорта.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения                            (далее – МГН).

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН, обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить доступность                     и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2025 годы.

Целями «дорожной карты» являются:

создание в учреждениях образования, культуры, физической культуры                        и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху и др.);

обустройство системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов                        и знаков доступности для установки во всех зонах социальных учреждений;

создание в базовых общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать безбарьерную среду для беспрепятственного доступа;

адаптирование объектов транспортной инфраструктуры в районе для инвалидов и других МГН;

обустройство парковочных мест для инвалидов, передвигающихся                            на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения                         и слуха на прилегающих территориях к социальным объектам.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия для:

развития инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;

развития инфраструктуры в учреждениях образования для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;

развития инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей-инвалидов                              и других МГН;

развития инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;

обеспечения инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры;

увеличения числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

II. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес построенных и введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования Администрации МР «Магарамкентский район»; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию); МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |
| 2 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию); МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта) (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-каталках, средств ориентации для инвалидов по зрению и инвалидов по слуху) | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию); МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию); МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |
| 5 | Доля работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг(от общего количества персонала, предоставляющего данные услуги населению) | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию); МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |
| 6 | Доля инвалидов, получающих образование на дому (от общего числа обучающихся инвалидов), процент | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации МР «Магарамкентский район» |
| 7 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; Управление образования Администрации МР «Магарамкентский район» |
| 8 | Доля объектов культуры, доступных для инвалидов (от общего числа объектов учреждений культуры), процент | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | МБУК «Отдел культуры»; Главы СП (по согласованию) |
| 9 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в МР «Магарамкентский район» | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию) |

III. Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализа-ции |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» |  | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); (по согласованию); МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |  | 2016 –2025 г.г. |  | Увеличение доли построенных и введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставля-ются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью |
| 1.2 |  | Обследование на предмет соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также порядков их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам. | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012г. № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |  | 2016 –2025 г.г. |  | Выявление действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги в соответствии с требованиями по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 1.3 |  | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) приоритетных зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов | Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» |  | МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |  | 2016 –2025 г.г. |  | Исключение использования проектной документации без включения в ее состав мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.4 |  | Определение (приказом или распоряжением руководителя учреждения, предприятия, организации) объема, сроков и расчета потребности финансовых средств, необходимых для проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов | Организационно-методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по организации разработки планов мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 марта 2015г. № 13-6/10/П-1369) |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  | 2016г. |  | Привидение объектов в соответствие с требованиями доступности для инвалидов |
| 1.5 |  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для их самостоятельного передвижения по зданию и при необходимости- по территории объекта (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-каталках, установка средств ориентации для инвалидов по зрению и инвалидов по слуху) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной заушите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и Сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения Общие положения», государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 марта 2016 г. № 65 |  | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию) МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |  | 2016 –2025 г.г. |  | Увеличение доли годы объектов, на которых, обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их, передвижения по зданию и при необходимости - по территории объекта |
| 1.6 |  | Обустройство парковочных мест (стоянка для инвалидов) | СП 59.13330.2011 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |  | МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |  | 2016 –2020 г.г. |  | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструктуры |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Адаптация, обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в МР «Магарамкентский район» |  |  | Управление образования; МКУ «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию) МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |  | 2016 –2025 г.г. |  | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры в МР «Магарамкентский район» составит 100% |  |
| 2.2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, на объектах и оказание им помощи |  | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление образования; МКУК «Отдел культуры»; МКУ «Отдел физической культуры и спорта»; УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГКУ «ЦЗН» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию); ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию); ГАУ МФЦ в РД Филиал «МФЦ Магарамкентского района» (по согласованию) МУП «ЖКХ» (по согласованию); Главы СП (по согласованию) |  | 2016г. |  | Увеличение удельного веса объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |  |
| 2.3 | Внесение в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов |  | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление образования; Отдел ЗАГС; Архивный отдел; Отдел опеки и попечительства; Отдел муниципального имущества; МКУ «Отдел культуры»; МКУ «Отдел сельского хозяйства»; МКУ «Отдел строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства»; МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»; Главы СП (по согласованию) |  | до 01.06. 2016г. |  | Приведение в соответствие нормативной правовой базы Магарамкентского района |  |
| 2.4 | Организация воспитательной работы в образовательных организациях муниципального района, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, воспитание уважения к их особенностям |  | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |  | 2016 г. |  | Увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |
| 2.5 | Приведение сайтов органов Исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в соответствие с требованиями ГОСТа Р52872-2012 |  | Приказ Министерствасвязи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 ноября2015 гЗГо 483 «Об установлении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет» | Отдел кадровой работы и информационных технологий администрации МР «Магарамкентский район»; Главы СП (по согласованию) |  | 2016 г. |  | Приведение сайтов органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в соответствие с приказом Министерствасвязи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. №483». |  |