РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 93

«26»   03    2014 г.	                     	                                                 с. Магарамкент

О Плане мероприятий по реализации

основных положений Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 12 декабря 2013года

В целях обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления муниципального района по выполнению задач, вытекающих из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 17.03. 2014г. № 109 «О плане мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013года» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013года (далее – План мероприятий).

- Органам местного самоуправления муниципального района обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий и представлять ежеквартально первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики администрации муниципального района информацию о ходе его выполнения.

- Отделу экономики администрации муниципального района на основе анализа информации, полученной от органов местного самоуправления муниципального района и организаций, подготавливать и ежеквартально к пятому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономики и территориального развития информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

- Снять с контроля постановление администрации МР «Магарамкентский район» от 22.03.2013г. №115 «О плане мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012года в Магарамкентском районе».

- Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на заместителей главы администрации муниципального района в соответствии с распределением обязанностей.

Врио главы администрации

муниципального района                                             Г.Ж.Мурадалиев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от «____»___________2014г. №____

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й

по реализации основных положений Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 12 декабря 2013года

| № п/п | Основные положения Послания | Мероприятия по реализации положений Послания | Вид документа | Срок представления в отдел экономики администрации МР «Магарамкентский район» | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной независимой, финансово состоятельной власти на местах» | подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию организации местного самоуправления в Российской Федерации для представления в Правительство Республики Дагестан | Информация в отдел экономики | Май 2014г. | Финансовое управление, Юридический отдел, Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления, Общественный совет района (по согласованию) |
| 2 | «Сильное местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны. И конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремленные, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. Потому будем и дальше работать над развитием политической конкуренции, совершенствовать политические институты, создавать условия для их открытости и эффективности» | содействие в обеспечении повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих развитие институтов гражданского общества | Информация в отдел экономики Информация в отдел экономики | Ноябрь 2014г. Май, ноябрь 2014г. | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления, Общественный совет района ( по согласованию) |
| 3 | «Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение с участием некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества» | обеспечение предварительного рассмотрения проектов общественно значимых нормативных правовых актов муниципального района с участием институтов гражданского общества | Информация в отдел экономики | Май, ноябрь 2014г. | Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления, Общественный совет района ( по согласованию) |
| 4 | «Прошу Общественную палату, Совет по правам человека, другие общественные и правозащитные организации активно включиться в подготовку проекта закона «Об общественном контроле» | организация обсуждения проекта федерального закона «Об общественном контроле» | Информация в отдел экономики | После разработки проекта федерального закона «Об общественном контроле» | Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления, Общественный совет района ( по согласованию) |
| 5 | «Необходимо создавать общественные советы. Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое главное, они не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть активными участниками системы противодействия коррупции» | совершенствование работы общественных советов при органах местного самоуправления | Информация в отдел экономики | Май, ноябрь 2014г. | Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления, Общественный совет района ( по согласованию) |
| 6 | «Если не проводить реформы, вместо качества будут расти только неэффективные расходы, раздуваться управленческий аппарат, что и происходит часто на практике» | подготовка предложений по оптимизации сети бюджетных учреждений | Информация в отдел экономики | Апрель 2014г. | Финансовое управление |
| 7 | «Есть еще одна проблема, которую нужно решать безотлагательно. …. Сейчас занятия идут во многих школах в две смены | проведение оценки потребности количества мест в общеобразовательных учреждениях с учетом прогноза демографической ситуации в районе | Информация в отдел экономики | 2 квартал 2014г. | Управление образования |
| 8 | «Мы должны продолжить развитие инфраструктуры массового детско- юношеского спорта. Делать все, чтобы повышался престиж активного образа жизни» | обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2014-2020годы» на территории района. | Информация в отдел экономики | ежеквартально | Управление образования, Отдел ФК и спорта |
| 9 | «Прежде всего принять наконец все изменения в законодательство, которые разблокируют наконец процесс предоставления земельных участков под застройку; сделать это в течение ближайших месяцев» | подготовка предложений по формированию площадок для строительства жилья на неиспользуемых и (или) неэффективно используемых земельных участках | Информация в отдел экономики | Май 2014г. | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», Отдел муниципального имущества, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, Главы сельских поселений |
| 10 | «Органы местного самоуправления будут обязаны выставлять все свободные участки под застройку на торги по прозрачным и ясным процедурам. Одновременно должна возрасти ответственность застройщика: получил решение, но не начал вовремя строить – верни землю» | проведение мероприятий по формированию земельных участков в разрезе границ сельских поселений для проведения торгов по продаже прав на земельные участки | Информация в отдел экономики | Май, ноябрь 2014г. | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», Отдел муниципального имущества, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, Главы сельских поселений |
| 11 | «Базовое условие для решения задач социального развития- это возобновление устойчивого экономического роста» | реализация Указа Президента РД от 7 сентября 2013г. №249б «Об ускоренном социально- экономическом развитии Республики Дагестан в 2013-2014годах» | Информация в отдел экономики | ежеквартально | Управления и отделы администрации |
| 12 | «Важная задача – повысить привлекательность сельских территорий для жизни и работы. На первый план выходит задача закрепления людей на селе, формирования современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях» | обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020года» государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020годы» на территории района. | Информация в отдел экономики | ежеквартально | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |