РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 95

«26»      03      2014 г.	                     	                                               с. Магарамкент

О плане – графике

выполнения Плана мероприятий по реализации основных положений Послания (отчета) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан от 15 января 2014года

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 17.03. 2014г. № 110 «О Плане мероприятий по реализации основных положений Послания (отчета) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан  от 15 января 2014года» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый план - график выполнения Плана  мероприятий по реализации основных положений Послания (отчета) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан от 15 января 2014года (далее – план - график).

- Управлениям и отделам администрации муниципального района «Магарамкентский район», муниципальным учреждениям и предприятиям (далее- организациям), ответственным за выполнение плана – графика:

- организовать работу по реализации плана- графика выполнения Плана  мероприятий;

- представлять в отдел экономики администрации информацию о ходе выполнения плана – графика к 30 марта 2014года, 30 июня 2014года, 30 сентября 2014года, 30 декабря 2014года.

- Отделу экономики администрации МР «Магарамкентский район» на основе анализа и обобщения информации, полученной от управлений и отделов администрации, организаций представлять в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан информации о ходе выполнения Плана мероприятий до 5 апреля 2014года, 5 июля 2014года, 5 октября 2014года и 15 января 2015года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации МР «Магарамкентский район» в соответствии с распределением обязанностей.

Врио главы администрации

муниципального района                                             Г.Ж.Мурадалиев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от «____»___________2014г. №____

П Л А Н  - Г Р А Ф И К

выполнения Плана мероприятий по реализации основных положений Послания (отчета) Главы Республики Дагестан Народному Собранию от 15 января 2014года.

| № п/п | Основные положения Послания | Мероприятия по реализации положений Послания | Вид документа | Срок представления в отдел экономики администрации МР «Магарамкентский район» | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «….мы не можем, не хотим и не будем оставаться на последних местах в рейтингах социально- экономического развития субъектов Российской Федерации..» | подготовка доклада главы администрации МР «Магарамкентский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013год и их планируемых значениях на 3-летний период | доклад главы администрации | до 25 апреля 2014г. | отдел экономики (свод) управления и отделы администрации, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», МКУ «Отдел сельского хозяйства», МКУ «Отдел молодежи и туризма», МКУ «Отдел культуры» |
| 2 | «Рядовой гражданин годами не мог получить шесть соток для строительства жилья или налаживания своего бизнеса, а чиновники и их родственники оформляли в собственность сотни гектаров земли…Надо возвращать неправедно добытую собственность.» | принятие действенных мер по выявлению преступлений в сфере земельных правоотношений, злоупотреблений при распоряжении землями, в местах перспективного развития территорий | информация главе администрации | май, ноябрь 2014года | отдел муниципального имущества, прокуратура района (по согласованию), отдел МВД России по району (по согласованию), ОАО «Магарамкентское ДЭП №126»(по согласованию), Отдел строительства архитектуры и ЖКХ, МРО Управления Росреестра по РД , МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», главы сельских поселений |
| 3 | «Всем местным, республиканским и федеральным структурам, работающим в Дагестане, важно активнее подключаться к реализации приоритетных программ развития республики.» | проведение мониторинга реализации приоритетных проектов развития РД на территории района. Организация в СМИ с привлечением экспертного сообщества обсуждения результатов реализации приоритетных проектов (круглые столы, ток-шоу, различные форумы) | доклад главе района | ежемесячно | заместители главы администрации района |
| 4 | «…новые программы действий требуют и нового качества работы кадров на всех уровнях.» | организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих | информация в отдел экономики | июнь, ноябрь 2014года | отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 5 | «..мобилизация дополнительных налоговых поступлений в республиканский бюджет и сокращение объемов задолженности по налоговым доходам..» | реализация Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет РД в 2014году. | доклад главе района | ежемесячно | отдел экономики, финансовое управление, отдел муниципального имущества, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования, главы сельских поселений |
| 6 | «В ходе реализации приоритетной программы развития Республики Дагестан «Обеление экономики» необходимы совместные скоординированные мероприятия, направленные на повышение налоговой базы по имущественным и земельному налогам, легализацию незаконного предпринимательства и увеличение поступлений в бюджеты муниципальных образований | проведение анализа результативности проводимой органами местного самоуправления сельских поселений района работы по актуализации и повышению налогооблагаемой базы сельских поселений | доклад главе района | апрель 2014года | отдел экономики (свод), Отдел муниципального имущества, финансовое управление, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию), МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» |
| 7 | «Для увеличения налоговой базы необходима постановка на учет земельных и имущественных объектов.» | проведение полной инвентаризации имущества и земельных участков, находящихся на подведомственной территории муниципального района, с целью выявления собственников имущества и земельных участков, на которые не оформлены имущественные права в установленном порядке, и постановки их на налоговый учет | доклад главе района | май, ноябрь 2014года | отдел муниципального имущества МКУ, «Отдел земельных отношений и землепользования» |
| 8 | «Поручаю главам муниципальных образований безотлагательно начать работу по организации совместно с правоохранительными, налоговыми и регистрирующими органами подворных обходов личных подсобных хозяйств, дачных и садоводческих товариществ, предприятий малого бизнеса и обеспечить актуализацию данных похозяйственного учета | организация проведения актуализации данных похозяйственного учета | распоряжение главы администрации района | апрель 2014года | заместитель главы администрации Магомедов Ш.Р. (свод), Отдел муниципального имущества, Отдел экономики, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», МКУ «Отдел сельского хозяйства», финансовое управление, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 9 | «В обществе важно формировать нетерпимое отношение к недобросовестным налогоплательщикам.» | организация информационной работы, направленной на разъяснение недопустимости уклонения от уплаты налогов | информация главе района | Июль 2014года | отдел кадровой работы и информационного обеспечения, финансовое управление, МБУ «Редакция газеты «Голос Самура», Отдел экономики, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 10 | «Бюджет 2014года принят исходя из прогноза собственных доходов на уровне 33,4 млрд. рублей. Это больше, чем в прошлом году, но недостаточно. Жду от Правительства, муниципалитетов и налоговой службы значительного перевыполнения этих показателей. … довести уровень налоговых доходов в ВРП до среднего показателя по СКФО…» | реализация мероприятий приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики» на 2014год | информация главе района | май, ноябрь 2014года | отдел экономики, финансовое управление, отдел муниципального имущества, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию), главы сельских поселений |
| 11 | «Обращаюсь к главам городов, которые незаконно раздавали земельные участки в пригородах: надо создавать условия для работы дорожников, очищать санитарную зону вокруг трассы.» | проведение мероприятий по выявлению незаконно розданных земельных участков в зоне дорожной полосы и принятие мер по созданию условий для работы дорожных организаций | информация главе района | июнь 2014года | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» |
| 12 | «..Для дальнейшего развития отрасли необходимо обеспечить ежегодную закладку не менее 2 тысяч гектаров новых виноградников.» | обеспечение в 2014году посадки виноградников на площади 114.7 гектаров | информация главе района | ноябрь 2014года | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 13 | «… наладить круглогодичное обеспечение жителей республики собственной плодоовощной продукцией. Мешают искусственные преграды в своевременном решении земельных вопросов, отсутствие современных хранилищ, слабость логистики, разрушенные связи между наукой и полем.» | реализация мероприятий по развитию логистических (оптово- распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации сельхозпродукции проведение ярмарок выходного дня, увеличение торговых площадок | информация главе администрации информация главе админинистрации | июнь, декабрь 2014года ноябрь 2014года | МКУ «Отдел сельского хозяйства» МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 14 | «У нас не должно быть брошенных аулов и бесхозных земель..» | реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020годы» | информация главе района | ежеквартально | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 15 | «Правительству совместно с полномочными представителями в округах необходимо активизировать работу по реализации инвестиционных проектов как в городах, так и в крупных, системообразующих селах, районных центрах Дагестана.» | оказание содействия инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в муниципальном районе | информация главе администрации | ежеквартально | отдел экономики |
| 16 | «Пристального внимания требуют проблемы жилищного строительства в городах. Зачастую оно ведется без соответствующей проектно- сметной документации и заключения госэкспертизы…Все города и крупные села должны иметь свои градостроительные планы.» | завершение работы по корректировке генерального плана района, разработке генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки | информация главе района | 2 квартал 2014года | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 17 | «…возникают территории, где нет социальной инфраструктуры, электрических сетей, системы газоснабжения, водопроводов и дорог. Мэры городов совместно с руководителями прилегающих районов, не мучайте людей! Оформите им участки и строения, если вы уже их до этого довели. И начните новый этап этой работы, к примеру, с первого марта текущего года.» | принятие мер по оформлению в собственность указанных земельных и объектов недвижимости | информация главе района | Июнь 2014года | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, отдел муниципального имущества, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» |
| 18 | «Пора вспомнить и о существовании архитектуры, в том числе дагестанской. В Махачкале… кое- где не оставили даже тротуаров, вырубили деревья, умудрились построить здания над каналом и газопроводом…есть места, где просто опасно жить. … нужно положить конец этим безобразиям и наводить порядок..» | принятие мер по : предоставлению земельных участков для строительства объектов строго в соответствии с генеральными планами развития; утверждению градостроительных решений после проведения публичных слушаний с участием жителей и правообладателей земельных участков в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; созданию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | информация главе района | июнь, декабрь 2014года | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 19 | «.. состояние жилищно- коммунального хозяйства… требует коренной перестройки с учетом мнения горожан…» | разработка и утверждение органами местного самоуправления муниципального района программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения, правил благоустройства сельских поселений утверждение и реализация плана мероприятий и графика передачи объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду | информация главе администрации планы мероприятий информация главе администрации | ежеквартально май 2014года IV квартал 2014года | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 20 | «Нужно продолжать строить новые водозаборы, ремонтировать существующие сети, в том числе изыскивая дополнительные средства..» | принятие мер по созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в жилищно- коммунальную сферу | информация главе администрации | IV квартал 2014года | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 21 | «Недопустимо затягивается в республике и процесс разграничения государственной собственности на землю. Поручаю администрациям муниципальных районов, где это необходимо, за счет средств местных бюджетов, завершить эту работу. Правительству республики совместно с федеральными структурами необходимо взять под контроль этот вопрос и при необходимости изыскать средства..» | завершение работы по разграничению земель, относящихся к муниципальной собственности между поселениями проведение анализа возможностей местных бюджетов по финансированию расходов по разграничению собственности на землю | информация главе района информация главе администрации | сентябрь 2014года III квартал 2014года | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» финансовое управление, отдел муниципального имущества, МКУ «отдел земельных отношений и землепользования» |
| 22 | «Нет оправдания тому, что более 150 тысяч гектаров пахотной земли попросту «гуляет». Земля должна иметь хозяина..» | проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения муниципального района и подготовка предложений по улучшению эффективности их использования | информация главе района | июнь, декабрь 2014года | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» |
| 23 | «необходимо навести порядок в системе образования…обеспечить организацию нормальной сдачи единого государственного экзамена и ориентировать лидеров по баллам на поступление в инженерные вузы..» | разработка комплекса мероприятий по обеспечению проведения единого государственного экзамена максимально объективно и прозрачно | информация главе администрации | II квартал 2014года | управление образования |
| 24 | «Следует расширить государственную поддержку людей с ограниченными возможностями, обеспечив создание для инвалидов, других маломобильных групп населения равных со здоровыми людьми условий для осуществления их жизнедеятельности..» | реализация мероприятий государственной программы РД «Доступная среда» на 2013- 2015годы» | информация главе администрации | ежеквартально | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию), главы сельских поселений |
| 25 | «Планируется продолжить работу по проведению международного фестиваля русских театров репсублик Северного Кавказа и стран Каспийско-Черноморского региона, реализации проектов «Шарвили», «Шунудаг», организации фестиваля традиционной народной культуры «Цамаури» и других..» | организация и проведение в районе региональных фестивалей | информация главе администрации | июнь, декабрь 2014года | МКУ «Отдел культуры» |
| 26 | «Особого внимания и заботы требуют общедоступные библиотеки, сельские клубы, кружки, народные художественные коллективы, а также народные промыслы. Важными направлениями деятельности являются создание новых музейных комплексов и формирование электронного библиотечного фонда..» | формирование электронного библиотечного фонда реализация мероприятий государственной программы РД «Развитие народных художественных промыслов на 2014-2016годы» | информация главе администрации информация главе администрации | IVквартал 2014года июнь, декабрь 2014года | МКУ «Отдел культуры» МКУ «Отдел культуры», Отдел экономики |
| 27 | «Однако, несмотря на достижения в профессиональном спорте, мы за последние десятилетия во многом упустили массовый спорт. Систематически занимаются физической культурой и спортом всего за 10 процентов населения республики..» | создание условий функционирования спортивных клубов и спортивных команд на базе общеобразовательных учреждений | информация главе администрации | июнь, декабрь 2014года | управление образования отдел ФК и спорта |
| 28 | «Надо активизировать работу с институтами гражданского общества…Успех проводимых в республике преобразований во многом зависит от активного и открытого взаимодействия всех уровней власти с институтами гражданского общества.» | организация диалоговых площадок в целях обсуждения наиболее актуальных для района проблем с институтами гражданского общества | информация главе администрации | июнь, декабрь 2014года | заместитель главы администрации по вопросам общественной безопасности, общественный совет района(по согласованию), ТИК района (по согласованию) |
| 29 | «Необходимы скоординированные действия органов власти и общества в борьбе с экстремизмом и терроризмом.. Важно мобилизовать народ на борьбу с экстремизмом и терроризмом.» | принятие во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности среди населения | информация главе района | июль 2014года | заместитель главы администрации по вопросам общественной безопасности, отделение УФСБ РФ по РД в Магарамкентском районе (по согласованию), Отдел МВД России по РД в Магарамкентском районе (по согласованию), главы сельских поселений |
| 30 | «Следует совместно с заместителями руководителей районов и городов по безопасности активизировать работу народных ополченцев» | организация работы штабов народных дружин в муниципальном районе | информация главе администрации | июль 2014года | заместитель главы администрации по вопросам общественной безопасности, главы сельских поселений |