РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704

« 30 »       11        2017г.                                                                                         с.Магарамкент

.

О реализации муниципального приоритетного проекта развития

по формированию системы независимой оценки качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере культуры и образования в муниципальном районе «Магарамкентский район»

на 2018 год

__________________________________________________________________

В соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,  во исполнение постановления Правительства РД от 13.08.2015 г. № 239 «О независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», а также в целях повышения качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере культуры и образования в муниципальном районе «Магарамкентский район»  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального приоритетного проекта развития по формированию системы независимой оценки качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере культуры и образования в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2018 год.

2. Финансовому управлению администрации муниципального района при формировании проектов районного бюджета на 2018 год предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование проекта.

3. МКУ «Информационный центр» разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Абдуллаеву М.Н.

Врио главы муниципального района                                             Г.Ж. Мурадалиев

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

« 30 »___11___2017г. № 704

ПАСПОРТ

муниципального приоритетного проекта «Организация и проведение независимой оценки качества

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и образования»

- Основные положения

| Наименование направления | Организация и проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, охраны здоровья, культуры и образования |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Независимая оценка качества | Срок начала и окончания проекта | 01 февраль 2018 г., 31 май 2018 г. |
| Координатор проекта | М.Н. Абдуллаева - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| Заказчик проекта | Администрации МР «Магарамкентский район» |
| Ключевые Участники проекта | Управление образования МКУ «Отдел культуры» Главы сельских поселений |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель Проекта | Повышение качества оказания социальных услуг в сфере культуры и образования |
| --- | --- |

| Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |
| Удельный вес организаций, охваченных независимой оценкой качества оказания услуг в Республике Дагестан (процентов) | основной | 100 | 100 |
| Количество организаций охваченных независимой оценкой (ед.) | аналитический | 82 | 82 |

| Результаты проекта | 1.Проведение мониторинга состояния качества оказания организациями социальных услуг; 2.Полнота, актуальность, открытость и доступность информации о порядке предоставления социальных услуг; 3.Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг; 4.Обеспечение комфортных условий и доступности получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| --- | --- |
| Описание модели функционирования результатов проекта | 1.Выявление организаций, деятельность которых направлена на повышение показателей эффективности работы при оказании социальных услуг и (или) недостаточно эффективно оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания граждан, с проведением мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг. Доступность информационных баз данных об организациях, предоставляющих социальные услуги гражданам. 2.Формирование условий для совершенствования качества и количества оказываемых социальных услуг организациями. 3.Создание возможностей «обратной связи» с гражданами – получателями социальных услуг. 4.Повышение уровня информированности граждан о качественных характеристиках оказываемых социальных услугах. 5.Утверждение ведомственных планов работы по повышению качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в соответствующих сферах деятельности по результатам проведения независимой оценки качества в 2017 году. 6.Контроль органами местного самоуправления в курируемых сферах деятельности и главами сельских поселений исполнения решений Общественных советов. |

3. Этапы и сроки реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1. Организационный |  |
| 1.1. | О проведении заседания Общественного совета по вопросу «Организация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и образования в 2018 году» | 20.01.2018г. |
| 1.2. | Разработка и утверждение Порядка проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры и образования муниципального района «Магарамкентский район» | 30.01.2018г. |
| 1.3. | Опубликование Плана работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества деятельности организаций в сфере культуры и образования, расположенных на территории муниципального района «Магарамкентский район» в 2018 году | 01.02.2018г. |
| 1.4. | Опубликование перечня учреждений культуры и образования для проведения независимой оценки качества их работы | 01.02.2018г. |
| 2. | Этап 2. Осуществление мониторинга качества оказания социальных услуг |  |
| 2.1. | Выбор организации – оператора для проведения независимой оценки качества | 10.02.2018г. |
| 2.2. | Подготовка технического задания для организации - оператора | 10.02.2018г. |
| 2.3. | Осуществление сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями с привлечением студентов, волонтеров, добровольцев | 30.05.2018г. |
| 2.4. | Проведение мониторинга качества работы учреждений культуры и образования, формирование рейтинга их деятельности | 20.06.2018г. |
| 2.5. | Обсуждение итогов мониторинга качества работы учреждений культуры и образования, и результатов рейтингов их деятельности | 30.06.2018г. |
| 3. | Этап 3. Завершение проекта |  |
| 3.1. | Отчет о выполнении государственного (муниципального) контракта по проведению независимой оценки качества оказания услуг, составленный организацией – оператором. | 10.07.2018г. |
| 3.2 | Составление рейтинга учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и образования | 20.07.2018г. |
| 3.3. | Отчет о рассмотрении результатов независимой оценки качества оказания услуг Общественным советом с представлением уполномоченному органу рекомендаций по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и образования | 30.07.2018г. |
| 3.4 | Ознакомление руководителей организаций культуры и образования с результатами рейтинга | 01.08.2018г. |
| 3.5 | Размещение информации о результатах независимой оценки качества работы организаций культуры и образования на официальном сайте администрации муниципального района в разделе «Независимая оценка» | 10.08.2018г. |
| 3.6. | Размещение информации о результатах независимой оценки качества работы организаций на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru | 15.08.2018г. |
| 3.7. | Составление ведомственного Плана работы по повышению качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере культуры и образования по результатам проведения независимой оценки качества в 2018 году. | 01.10.2018г. |
| 3.8. | Опубликование Плана работ по повышению качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере культуры и образования на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru | 01.12.2018г. |

4. Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования | 2018 г. |
| --- | --- |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | - |
|  | Республиканский бюджет | - |
|  | Местный бюджет | 35 000 рублей |
| Внебюджетные источники, млн. рублей, млн. руб. | - |
| Итого, млн. руб. |  | - |

5. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами | Мероприятия проекта связаны с государственной программой Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 года № 619 (подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»). |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | 1.Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 2.Поручение Президента Российской Федерации В.В.Путина от 28 декабря 2016 года № Пр-2563; 3.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 года № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения»; 4.Постановление Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». |
| Ключевые риски и возможности | Риски: Недостаточный уровень взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов по вопросам проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Возможности: Привлечение к проведению опросов получателей социальных услуг волонтерского корпуса и добровольцев. Рассмотрение различных источников информаций о качестве работы учреждения. |
| Дополнительная информация | - |