РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   10   »         12          2020г.                                                                                               № 910

.

с.Магарамкент

Об утверждении  муниципальной целевой программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2021-2023 г.г. ________________________________________________________________

# В  соответствии с   Распоряжением   Правительства  РФ от 18 декабря 2006г. № 1760-р «Об утверждении  Стратегии государственной молодежной политики   в  РФ», Законом   Республики   Дагестан от 29 декабря  2016 года № 84 «О молодежной политике в Республике Дагестан», Уставом МР «Магарамкентский район» и в целях создания правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку подростков и молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2021-2023гг» (далее – Программа).

2. Финансовому управлению администрации муниципального района при формировании проектов муниципального бюджета на период до 2023 года предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование Программы.

3. МКУ «Информационный центр» разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации муниципального района в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                 Ф.З. Ахмедов

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

«Магарамкентский район»

от «  10  »      12     2021г.  № 910

Муниципальная целевая программа

«Реализация молодежной политики

в муниципальном районе

«Магарамкентский район» на 2021-2023 г.г.

Магарамкент – 2020г

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2021-2023 г.г.

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2021-2023 г.г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Бюджетный Кодекс Российской Федерации; - - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ - «Об общих принципах организации местного - самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006г. - № 1760-р «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в РФ»; - - Закон Республики Дагестан от 29.12.2016г. № 84 # «О молодежной политике в Республике Дагестан» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Магарамкентский район» |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального района «Магарамкентский район» «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| Цель Программы | Создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку подростков и молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства |
| Задачи Программы | - формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданское становление, развитие духовности и нравственного потенциала, воспитание чувства патриотизма; - создание условий для реализации интеллектуально- творческого потенциала молодежи; - обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков и молодежи; -содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; - профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; - укрепление физического и психического здоровья молодого поколения муниципального района; - развитие созидательной активности молодежи. |
| Структура мероприятий Программы | Программа состоит из разделов: I. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения II. Оценка эффективности реализации Программы III. Механизм реализации Программы IV. Сроки реализации Программы V. Система мероприятий Программы |
| Участники Программы | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел физической культуры и спорта» МКУК «Отдел культуры» Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Информационный центр» МБУ «Редакция районной газеты «Самурдин сес» |
| Важнейшие целевые индикаторы | - общее число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы; -увеличение количества проводимых в районе молодежных мероприятий; -увеличение количества молодежи, участвующих в зональных, республиканских, всероссийских и международных праздниках, фестивалях, смотрах и конкурсах; - уменьшение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Срок реализации Программы | 2021-2023 г.г. без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет: 615,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 565,0 тыс. рублей; средства, из внебюджетных источников - 50,0 тыс. рублей Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства из иных источников в соответствии с законодательством. Объемы финансирования из бюджета всех уровней, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала в интересах развития района; - формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; - развитие и поддержка молодёжных и детских общественных организаций и объединений; - увеличение доли молодежи района, занимающейся физкультурой и спортом. |
| Контроль над реализацией Программы | Общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Магарамкентский район» |

- Содержание проблемы и обоснования необходимости  ее решения.

Молодежь - это особая социально-демографическая группа населения, в возрасте от 14 до 30 лет, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено социально-экономическим состоянием общества.

Общая численность молодежи в Магарамкентском районе в возрасте от 14 до 30 лет – 14736 человек, что составляет  23,9% от численности всего населения района.

В молодежной среде Магарамкентского района наблюдаются следующие положительные тенденции.

В районе особое внимание  уделяется развитию волонтерских отрядов.

В добровольческую деятельность на территории МР «Магарамкентский район» привлечено 500 добровольцев.

С целью привлечения молодежи к участию в социально значимых мероприятиях, а также воспитания у них активной гражданской позиции в Магарамкентском  районе  в преддверии Дня Победы, а также в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» ежегодно проводятся  работы с участием молодежи по благоустройству памятников и обелисков воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Ежегодно в целях оказания социальной и психологической поддержки подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, для организации отдыха и оздоровления предоставляются бесплатные путевки в детские  лагеря.

Увеличивается количество молодых людей, желающих служить в рядах Российской Армии.

Одним из важных направлений молодежной политики района является поддержка молодых семей. В этих целях в районе реализуется  федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Благодаря данной программе  за период с 2014 года по 2020 год за счет средств, выделенных в рамках программы, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий 70 молодых семей.

В 2019 году в каникулярное время ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский район» трудоустроено на временные работы  179 несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет  и 297 молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые состояли на учете в поисках работы.

Особое внимание уделяется профилактике  негативных явлений  в молодежной среде. С участием нарколога проводятся профилактические беседы со старшеклассниками  о   вреде табакокурения и смертельной опасности наркомании, а также акции, направленные на формирование у молодежи  здорового образа жизни,  установки   сознательного   отказа от наркотиков, алкоголя и табакокурения.

За 2019 год с участием молодежи проведено более 60 мероприятий и акций - вахты памяти, спортивные состязания,  викторины, уроки мужества, акции, тематические встречи и т.д.

Программа предполагает реализацию актуальных проблем государственной молодежной политики в Магарамкентском районе.

Для достижения поставленной в Программе стратегической цели решение соответствующих задач требует применения эффективных механизмов, методов преодоления кризисных явлений в молодежной среде.

Вместе с тем, несмотря на проводимые мероприятия, остаются некоторые упущения в работе с молодежью.

Мероприятия проводятся с охватом лишь наиболее активной части молодежи.

К участию в районных мероприятиях в основном привлекаются учащиеся общеобразовательных школ, а не рабочая молодежь.

Несмотря на проводимую профилактическую работу по культивированию здорового образа жизни, молодежь в возрасте старше 18 лет продолжает употреблять спиртосодержащие напитки и табачные изделия.

Принятие настоящей Программы и ее последовательная реализация позволит:

снизить негативных тенденций в молодежной среде;

внедрить эффективные меры по улучшению положения молодежи в обществе;

пропагандировать  здоровый образ жизни среди молодежи;

формировать гражданские и патриотические чувства у молодёжи

Изменение качественных показателей в сфере молодежной политики будет результатом комплексного воздействия на целую группу факторов. Именно поэтому

проблемы укрепления нравственного и физического здоровья молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка ее активности в общественно-политической и творческой сферой требуют программной проработки.

II. Оценка эффективности реализации программы

Предполагаемые результаты реализации Программы:

совершенствование деятельности учреждений, предприятий и организаций

в работе с подростками и молодежью;

повышение социальной и творческой активности молодежи;

укрепление физического здоровья молодежи;

снижение общего уровня социальных девиаций в подростково-молодежной

среде, повышение мотивации подрастающего поколения к здоровому образу жизни;

снижение доли  подростков и молодежи, употребляющих алкогольные напитки и табак;

увеличение доли подростков, молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений.

III. Механизм реализации Программы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального района «Магарамкентский район».

Система контроля за реализацией Программы включает:

– мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей программы на основе периодической отчетности;

– контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств.

Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают все учреждения, реализующие государственную молодежную политику в Магарамкентском районе, что позволит проводить единую политику в данной области и сформировать единое информационное пространство.

Администрация района с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно будет уточнять целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

IV. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализовываться  в течение  2021-2023 годов.

V. Система мероприятий Программы

| Наименование мероприятия | Сроки реализа- ции | Источник финансирова-ния | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г | 2022г | 2023г |  |
| 1.Развитие духовно-нравственной культуры, гражданской активности и патриотизма среди молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организация и проведение лекций, встреч, семинаров по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 1.2 Проведение турнира по волейболу среди работающей молодежи | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 8 | 8 | 9 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 1.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 10 | 10 | 10 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 1.4 Проведение Дня призывника | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Военный комиссариат Магарамкентского района (по согласованию) |
| 1.5 Проведение акций, посвященных государственным праздникам с участием волонтеров | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 15 | 15 | 15 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 1.6 Проведение районного турнира по волейболу, посвященного Всемирному Дню молодежи | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 10 | 15 | 20 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 1.7 Проведение конференций, круглых столов по актуальным проблемам молодежи и воспитательной работы с молодежью | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Молодежный парламент при Собрании депутатов МР «Магарамкентский район» (по согласованию) |
| 2. Социальная и психологическая поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Социально-психологическая и информационно-консультативная поддержка подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» ГБУ РД «Комплексный центр социального обслуживания населения в МО «Магарамкентский район» (по согласованию) |
| 2.2 Содействие в трудоустройстве на постоянную или временную работу | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский район» (по согласованию) |
| 2.3 Привлечение подростков группы «социального риска» к деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории района | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 2.4 Проведение акций «Берегите друг друга» и «Подросток» | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 5 | 7 | 8 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» ОМВД России по Магарамкентскому району» (по согласованию) |
| 3. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодѐжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация и проведение творческих, культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на выявление одаренной молодежи | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 20 | 25 | 30 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУК «Отдел культуры» |
| 3.2 Участие одаренной молодежи в республиканских и межрегиональных творческих, лидерских и других мероприятиях | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 3.3 Организация концерта с участием молодежи, приуроченной ко Дню молодежи | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 30 | 30 | 40 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 3.4 Проведение районного молодежного форума | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 50 | 50 | 50 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 4. Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 4.1Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в подростково- молодежной среде | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 4.2 Разработка и издание информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с употреблением алкоголя, табака и наркотических веществ | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 10 | 10 | 10 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 4.3 Проведение мероприятий для молодых граждан с ограниченным состоянием здоровья | 2021- 2023г.г. | муниципальный бюджет | 10 | 15 | 20 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 5. Развитие детского и молодежного движения, добровольчества |  |  |  |  |  |  |
| 5.1Всестороннее освещение в средствах массовой информации мероприятий по оказанию поддержки молодежных общественных объединений | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Информационный центр» МБУ «Редакция районной газеты «Самурдин сес» |
| 5.2Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества в подростково – молодежной среде | 2021- 2023г.г. | текущее финансирование | - | - | - | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
|  |  | Итого: | 168 | 185 | 212 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 565,0 тыс. руб. |  |  |  |