РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   47

«13»      02     2017 г.                                                                                              с.Магарамкент

.

О проведении в муниципальном районе

«Магарамкентский район» в 2017 году Года экологии

и Года Каспия и других водных объектов

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. №7 «О проведении  в Российской	Федерации Года экологии», Указом Главы Республики Дагестан от 30 декабря 2016 года №369  «О проведении в 2017 году в Республике Дагестан Года Каспия и других водных объектов», Планом мероприятий по проведению в Республике Дагестан в 2017 году Года экологии,  утвержденным распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31.06.2016 года №368-р, в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и  обеспечения экологической безопасности:

1.Утвердить  прилагаемый План основных мероприятий по проведению Года экологии и Года Каспия  и других водных объектов в 2017 г. в муниципальном районе «Магарамкентский район»   (далее-План).

2.Рекомендовать главам сельских поселений района:

2.1.Принять участие в реализации мероприятий Плана;

2.2.Оказать содействие ответственным  исполнителям в организации проведения мероприятий Плана.

3.МКУ «Информационный центр» и МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» обеспечить освещение хода проведения мероприятий Плана.

4.Ответственным исполнителям  проводимых мероприятий  ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию и материалы о ходе исполнения Плана в МКУ «Отдел сельского хозяйства».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  1-го заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Мурадалиева Г.Ж.

Глава муниципального района                                                  Ф.З. Ахмедов

Утвержден

постановлением  администрации

муниципального района

«Магарамкентский район»

«13»    02     2017 г. № 47

П Л А Н

мероприятий по проведению Года экологии и Года Каспия и других водных объектов в 2017 году

в муниципальном районе «Магарамкентский район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |
| 1.1. | Проведение плановых проверок юридических лиц по соблюдению в процессе осуществления деятельности обязательных требований земельного законодательства | Январь-декабрь | Рамазанов Н.Н. -инспектор по земельному контролю, главы сельских поселений |
| 1.2. | Обследование территорий населенных пунктов и межселенной территории района на предмет выявления правонарушений физическими, должностными и юридическими лицами по соблюдению санитарного состояния | Январь-декабрь | Администрации сельских поселений, ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию), ТО Управления Роспотребнадзора по РД (по согласованию), административная комиссия |
| 1.3. | Проведение обследований территории населенных пунктов и межселенной территории района с целью выявления и ликвидации несанкционированных свалок | До 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 31 декабря | Гаджиев А.Г. -зам. главы администрации МР, ТО Управления Роспотребнадзора по РД (по согласованию), административная комиссия |
| 1.4. | Патрулирование на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, вдоль полос отвода автомобильных дорог, просек линий электропередачи и лиц связи, охранных зон трубопроводов, трасс коммуникаций, расположенных на землях лесного фонда, в целях профилактики и предупреждения лесных пожаров | Апрель-сентябрь | Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию), руководители КФХ и ИП, Главы сельских поселений |
| 1.5. | Организация мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории района | Май - сентябрь | Гаджиев А.Г. -зам. главы администрации МР, Главы сельских поселений, руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию) |
| 1.6. | Профилактическая работа с населением и пропаганда правил пожаробезопасного поведения в лесу | Май-октябрь | Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию), Педагогические коллективы школ |
|  | 2.Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |
| 2.1. | Участие в Международной акции «Марш парков» | Апрель-май | Главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений |
| 2.2. | Участие во Всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес от пожаров» | Май-сентябрь | Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию), руководители КФХ и ИП |
| 2.3. | Участие во Всероссийском дне посадки леса | май | Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию), МКУ «ОСХ», Главы сельских поселений |
| 2.4. | Участие в окружной акции «Весенние и осенние дни Древонасаждений» | Май, сентябрь | Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию), Руководители организаций и учреждений |
| 2.5. | Участие во Всероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» | Апрель-июль | Главы сельских поселений |
|  | 3.Научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности |  |  |
| 3.1. | Научно-методический семинар «Экологическое состояние Магарамкентского района» | Май-октябрь | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, Закуева Г.А. – директор МКУ «Информационный центр», Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР |
|  | 4.Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности |  |  |
| 4.1. | Участие в окружной акции «Чистый лес» | Май-октябрь | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, Главы сельских поселений Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию) |
| 4.2. | Проведение окружной акции «Чистый берег – чистая вода» | июнь | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, Главы сельских поселений Руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию) |
| 4.3. | Проведение экологического трудового десанта школьников | май | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР и педагогические коллективы школ |
| 4.4. | Организация работы экологических отрядов в летний период | 01 июня-15 июня, 15 августа – 25 августа | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, главы сельских поселений |
| 4.5. | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» | август | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, Закуева Г.А. – директор МКУ «Информационный центр», руководители организаций и учреждений |
|  | 5.Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |
| 5.1. | Проведение библиотечных уроков, посвященных Году экологии | май | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР и педагогические коллективы школ |
| 5.2. | Реализация эколого-просветительского проекта «Школа юного эколога» | Март-ноябрь | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР и педагогические коллективы школ |
| 5.3. | Участие в окружном конкурсе детских творческих работ «Лес глазами детей» | Март-декабрь | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР и педагогические коллективы школ |
| 5.4. | Участие в акции «Час Земли» (выключи свет на час) | 25 марта | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций |
| 5.5. | Участие в окружном конкурсе творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля» | Март-сентябрь | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР и педагогические коллективы школ |
| 5.6. | Фотоконкурс «Природа в фокусе» | апрель | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, Закуева Г.А. – директор МКУ «Информационный центр» |
| 5.7. | Проведение книжных выставок «Завещано беречь нам этот мир», посвященных Всемирному дню Земли | апрель | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, Закуева Г.А. – директор МКУ «Информационный центр» |
| 5.8. | Проведение конкурс рисунков «Наш дом – планета Земля» | Апрель-май | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР |
| 5.9. | Организация и проведение конкурса экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Дагестана» | Апрель-май | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию) |
| 5.10. | Проведение творческого конкурса «В гармонии с природой» | Май-октябрь | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, руководители ГКУ РД «Магарамкентское лесничество», ГКУ РД «Самурский лесопарк» (по согласованию) |
| 5.11. | Участие в акции «Всемирный день без автомобиля» | 22 сентября | Гаджиев А.Г. –зам. главы администрации МР, отделение ГИБДД ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| 5.12. | Проведение Единого урока «Капля воды - весь мир» | 01 октября – 20 октября | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР |
| 5.13. | Проведение районного конкурса экологических проектов «Человек на Земле» | ноябрь | Абейдуллаев У.М. -начальник УО администрации МР |
|  | 6.Информированиен населения о состоянии окружающей среды на территории района, в том числе о результатах реализации плана мероприятий по проведению Года экологии и Года Каспия и других водных объектов |  |  |
| 6.1. | Размещение информации о проведении экологических мероприятий на официальном сайте администрации района и районной газете | Январь-декабрь | МКУ «Информационный центр», МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» |
| 6.2. | Трансляция в телевизионном эфире агитационно-просветительских видеороликов на экологическую тематику | Январь-декабрь | МКУ «Информационный центр» |