РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272

«09» сентября 2014г.                                                                       с. Магарамкент.

.

О Планах мероприятий по реализации приоритетных проектов развития  Республики Дагестан в 2014 году на территории муниципального района «Магарамкентский район»

Во исполнение Постановления Правительства Республики Дагестан от 08 августа 2014 года №365 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2014 году» постановляю:

1. Утвердить:

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год согласно приложению №1;

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год  согласно приложению №2;

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год согласно приложению №3;

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год согласно приложению №4;

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год согласно приложению №5;

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на 2014 год  согласно приложению №6;

План мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на  2014  год согласно приложению№7;

Перечень мероприятий по обеспечению контроля за ходом реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории МР «Магарамкентский район» на 2014 год согласно приложению №8;

Список руководящих работников, персонально ответственных за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год согласно приложению№9.

2. Ответственным за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год ежемесячно до 1 числа представлять информацию о ходе исполнения мероприятий  Врио главы администрации МР «Магарамкентский район».

3.  Считать утратившим силу постановление администрации  от 23.03.2014 года №97 «О Планах мероприятий по реализации приоритетных проектов развития  Республики Дагестан в 2014 году на территории муниципального района «Магарамкентский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы  администрации

муниципального района                                                  Г.Ж. Мурадалиев

Приложение №1 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости | расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам в 1,7 раза |  | январь-декабрь | Зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел муниципального имущества Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Магарамкентский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию) |
| 2 | Проведение совещаний по вопросу актуализации налоговой базы по объектам недвижимости, земельным участкам, транспортным средствам, а также внедрения в налоговых органах АИС «НАЛОГ-3» | Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам |  | июнь-октябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел муниципального имущества Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Магарамкентский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию) |
| 3 | Доведение ставок налога на имущество физических лиц и земельного налога до рекомендованных Правительством РД, а также оптимизация налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления | завершение принятия соответствующих решений представительными органами местного самоуправления |  | июнь-декабрь | Финансовое управление Отдел экономики Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 4 | Сверка данных о налогоплательщиках и объектах налогообложения базы муниципального учета с данными баз Управления Росреестра по РД, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД, налоговых органов с помощью информационной системы «Инвентаризация налогооблагаемой базы по земельным участкам и по объектам недвижимости» | инвентаризация базы похозяйст- венного учета органов местного самоуправления и баз Управления Росреестра по РД, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД, налоговых органов и формирование полной актуализированной базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; увеличение налоговых поступлений в 1,5-2 раза |  | январь-декабрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел муниципального имущества Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Магарамкентский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию) Магарамкентский межрайонный отдел №12 ФКП «Кадастровая палата» |
| 5 | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (предоставление в аренду или приватизация неиспользуемых земель, объектов недвижимости) | повышение поступлений платежей в консолидированный бюджет от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района. Принятие решений органов местного самоуправления по приватизации МУПов |  | январь-декабрь | Отдел муниципального имущества |
| 6 | Принятие мер по обеспечению полного и своевременного поступления государственной пошлины, лицензионных платежей и денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального законодательства и законодательства РД, муниципальных нормативных правовых актов | увеличение поступлении платежей в консолидированный бюджет РД |  | январь-декабрь | Зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 7 | Приведение в соответствие баз данных УФНС России по РД и УГИБДД МВД по РД о собственниках транспортных средств и количестве зарегистрированных транспортных средств | формирование полной актуализированной базы собственников транспортных средств. |  | январь-декабрь | Отдел экономики, Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 2. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда | увеличение поступления НДФЛ в 1,1 раза, по сравнению с 2013 годом. доведение поступлений НДФЛ на душу населения до среднего показателя по СКФО | январь–декабрь |  | Отдел экономики Главы сельских поселений Финансовое управление ГУ ОПФР по РД в Магарамкентском районе (по согласованию) МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию), Дагестанстат (по согласованию) |
| 9 | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня и ниже МРОТ | Обеспечение выплаты заработной платы на уровне среднеотраслевой и увеличение поступлений НДФЛ в бюджетную систему | январь–декабрь |  | Отдел экономики Дагестанстат (по согласованию), ГУ ОПФР по РД в Магарамкентском районе (по согласованию) МРИ ФНС России №1 по РД по согласованию) |
| 10 | Усиление информационно разъяснительной работы среди граждан о преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конверте» | увеличение поступлений НДФЛ в бюджет | январь–декабрь |  | Отдел экономики Главы сельских поселений МБУ Редакция газеты «Голос Самура» МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Молодежный парламент при Собрании депутатов МР «Магарамкентский район» |
| 3. Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |
| 11 | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации | увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом | январь–декабрь |  | Зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. Отдел экономики Финансовое управление Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| 12 | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков | выявление реальной налоговой нагрузки на территориях, подведомственных управляющим компаниям | январь–сентябрь |  | Отдел экономики МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| 13 | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | постановка на учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах, и увеличение поступления налоговых платежей | март–август |  | Отдел экономики, Финансовое управление, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию), Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| 14 | Заключение с Минтрансом РД, УФНС России по РД и МВД по РД соглашения о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок | заключение соглашения между Минпромэнерго РД, УФНС России по РД, МВД по РД и главой муниципального района о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения. | март-декабрь |  | Минпромэнерго РД, Администрация МР «Магарамкентский район» МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| 15 | Доведение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход до значений, рекомендованных Правительством РД | Принятие соответствующего решения представительным органом местного самоуправления | июнь-октябрь |  | Отдел экономики, Финансовое управление, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию), |
| 16 | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме | январь–декабрь |  | Минприроды РД, ТУ Ростехнадзора в РД (по согласованию), Главы сельских поселений УФССП России по РД (по согласованию) Административная комиссия |

Приложение №2 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»  на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предприниматель-опора Дагестана |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и корректировка схем территориального планирования муниципального района «Магарамкентский район» | Доведение доли сельских поселений муниципального района с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве до 100 процентов | январь- декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, Главы сельских поселений |
| 2 | Участие в Межрегиональной интерактивной видеоконференции «Дагестан туристический: возможности и перспективы» | популяризация и продвижение бренда Дагестана и дагестанского турпродукта среди целевой аудитории туроператоров, а также потенциальных инвесторов в регионах РФ. Формирование положительного имиджа Дагестана. Привлечение в республику новых туристических групп. | февраль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Отдел кадровой работы и информационного обеспечения Главы сельских поселений |
| 2. Территориальное развитие |  |  |  |  |
| 3 | Разработка генеральных планов сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район» | Наличие разработанных генеральных планов сельских поселений | июнь-октябрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Главы сельских поселений |
| 4 | Согласование генеральных планов сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район» | Наличие согласованных генеральных планов сельских поселений | октябрь-декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Главы сельских поселений |
| 3. Взаимодействие с городскими округами и муниципальными районами Республики Дагестан по социально-экономическому развитию Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 5. | Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период | Подготовка доклада о результатах эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района и представление его в Правительство РД | январь-декабрь | Отдел экономики |
| 6. | Подготовка соглашений между Правительством РД и муниципальными районами (городскими округами) РД о достижении значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) РД на 2014-2016 годы | Наличие соглашения между Правительством РД и муниципальным районом | июнь-сентябрь | Отдел экономики |
| 7. | Разработка макета программы экономического и социального развития муниципального района | Наличие программы экономического и социального развития муниципального района на среднесрочный период | январь-июль | Отдел экономики |
| 8. | Формирование электронной базы данных паспорта экономического и социального развития муниципального района | Наличие электронной базы данных паспорта экономического и социального развития муниципального района | октябрь-декабрь | Отдел экономики |
| 9. | Подготовка информации о мониторинге достижения муниципальным районом плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития | Представление в Правительство РД информации | ежеквартально | Отдел экономики |
| 10. | Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РД | подготовка результатов по итогам определения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РД | ежеквартально | Отдел экономики |
| 11. | Создание сети единых расчетно-информационных центров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе | Внедрение системы постоянного мониторинга дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на базе сети единых расчетно-информационных центров | июнь-декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
| 4. Дагестан туристический |  |  |  |  |
| 12. | Разработка генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса муниципального района | Завершение работ по разработке генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса муниципального района | май-август | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 13. | Создание сети туристических информационно-сервисных бюро в муниципальном районе | развитие туристической сферы в муниципальном районе, создание информационно-сервисных бюро. | февраль- июль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 14. | Создание в муниципальном районе «гостевого дома» с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана | Создание в муниципальном районе «гостевого дома» стилизованного под традиционные жилища населяющих район народов с атрибутами национального жизненного уклада. Увеличение количества туристических посещений, создание рабочих мест | декабрь | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Главы сельских поселений |
| 15. | Участие в проведение туристического форума «Дагестан – 2014» г.Махачкала | Участие в туристическом форуме «Дагестан – 2014» г.Махачкала | июль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 16. | Участие в Международной научно-практической конференции «Формирование туристического имиджа территорий Северного Кавказа. Анализ, практика, проблемы, перспективы», г. Махачкала | Участие в Международной научно-практической конференции «Формирование туристического имиджа территорий Северного Кавказа. Анализ, практика, проблемы, перспективы», | ноябрь | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 17. | Разработка и паспортизация новых туристических маршрутов по муниципальному району в рамках реализации Международного историко-культурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь» | наличие разработанных и паспортизированных маршрутов, в том числе охватывающих памятники истории, культуры и архитектуры, объекты, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО | июль | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 5. Дагестан-территория чистоты. Реализация экологических проектов |  |  |  |  |
| 18. | Строительство очистных сооружений в муниципальном районе | Решение вопросов борьбы с загрязнением окружающей среды, создание условий для развития туристической индустрии | июнь-декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
| 6. Эффективное развитие муниципальных образований |  |  |  |  |
| 19. | Разработка и внедрение в районе стандарта территориального развития муниципального района | Обеспечение сбалансированного развития муниципального района | декабрь | Отдел экономики, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 20. | Мероприятия по развитию каждого муниципального района и городского округа РД |  |  | Отдел экономики, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ МКУ «Отдел сельского хозяйства» |

Приложение №3 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на 2014 год.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности |  |  |  |  |
| 1. | Оказание содействия промышленным предприятиям в вопросах размещения муниципальных заказов | увеличение объемов муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях РД в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом | апрель-октябрь | Отдел муниципального имущества, Главы сельских поселений Управление образования |
| 2. Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | январь–декабрь | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ МБУ «ОКС» ОАО «Магарамкентское ДЭП-№26» (по согласованию) |

Приложение №4 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на 2014 год.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение эффективной кадровой политики |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих | заключение договоров муниципального района с учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих | март-декабрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 2. | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих | представление сведений о количестве муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, в Администрацию Главы и Правительства РД | декабрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 3. | Подготовка и проведение обучающего семинара с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований РД по вопросам принятия муниципальных правовых актов, касающихся муниципальной службы | Повышение качества содержания муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | ноябрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 4. | Организация стажировок студентов старших курсов вузов в Республике Дагестан в органах местного самоуправления муниципального района по требуемым направлениям | Отбор и организация стажировок студентов старших курсов вузов в органах местного самоуправления района | апрель-декабрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 2. Повышение уровня информационной открытости власти |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение открытости муниципальной службы. Развитие эффективного диалога между муниципальной властью и гражданским обществом | информирование населения о государственной гражданской службе и муниципальной службе с применением всех возможных каналов коммуникаций | постоянно | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 6 | Проведение работы по сокращению сроков и количества процедур предоставления государственных и муниципальных услуг | разработка и утверждение регламентов предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков и количества процедур | постоянно | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 3. Развитие электронного правительства Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 7 | Развитие интранет-портала органов исполнительной власти РД | поддержание в актуальном состоянии информации об органах исполнительной власти РД, необходимой для их эффективного взаимодействия в рамках единого информационного поля | постоянно | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 8 | Развитие единого web-решения органов местного самоуправления муниципального района | дальнейшее расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого web-решения доведение доли органов работающих с единым web-решением, довольных качеством и полнотой представления информации на едином портале органов местного самоуправления, до 90 проц. | постоянно декабрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения, Главы сельских поселений |
| 9 | Внедрение, развитие и поддержка межведомственной системы электронного документооборота (СЭД) в Народном Собрании РД, иных органах государственной власти РД, Счетной палате РД, администрациях муниципальных образований РД | подключение к межведомственной СЭД Народного Собрания РД, иных органов государственной власти РД, Счетной палаты РД, администраций муниципальных образований РД доведение доли электронного документооборота до 70 проц. от всего внутреннего документооборота | март-декабрь декабрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения |
| 10 | Расширение в республике сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | доведение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных (муниципальных) услуг, к концу 2014 года до 40 проц. | декабрь | Отдел кадровой работы и информационного обеспечения МФЦ в Магарамкентском районе (по согласованию) |

Приложение №5 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный  Дагестан» на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2014  год.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма в РФ на 2013-2018 годы в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2014 год. | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочности террористической идеологии | январь-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. ОМВД РФ по Магарамкентскому району (по согласованию), Отделение УФСБ в Магарамкентском районе (по согласованию), Главы сельских поселений, Районные СМИ, УО администрации, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Совет имамов Магарамкентского района. |
| 2. | Проведение заседаний Антитеррористической комиссии в муниципальном районе. | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по вопросам обеспечения противодействия экстремизму и терроризму. | ежеквартально | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. |
| 2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  |  |
| 3. | Реализация Комплексной программы профилактики правонарушений в Магарамкентском районе на 2012-2015 годы. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, противодействие преступности и укрепление материально-технического оснащения субъектов правоохранительной деятельности | январь-декабрь | Отдел МВД РФ по Магарамкентскому району по (согласованию). Отд. УФСБ РД по в Магарамкентском району (по согласованию), УО администрации, Отдел ФК и спорта, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Отдел ГО и ЧС, Финансовое управление, ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», ГБУ «Центр занятости населения» в Магарамкентском районе, ГБУ «Управление социальной защиты населения» в Магарамкентском районе |
| 4. | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2014-2016 годы» | Снижение количества ДТП и уровня дорожно-транспортного травматизма. | январь-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), Главы сельских поселений, УО администрации, ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» Районные СМИ. |
| 5. | Проведение Координационных совещаний по обеспечению правопорядка в муниципальном районе «Магарамкентский район», заседаний Районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, Районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности и обеспечение безопасности дорожного движения в районе. | Не менее одного заседания в полугодие | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф., Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), УО администрации, Отдел ФК и спорта, ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», Главы сельских поселений, Районные СМИ. |
| 3.Техногенные риски и природные катастрофы |  |  |  |  |
| 6. | Реализация муниципальной целевой программы «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от них, а также снижение основных показателей обстановки, касающихся пожаров | январь-декабрь | Первый заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» - Председатель КЧС Мурадалиев Г.Ж., Финансовое управление, Отдел ГО и ЧС |
| 7. | Реализация муниципальной целевой программы «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» | январь-декабрь | Первый зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» - Председатель КЧС Мурадалиев Г.Ж. Финансовое управление, Отдел ГО и ЧС |
| 8. | Разработка и реализация комплекса пошаговых мер на 2014 год по обеспечению безопасности населения Магарамкентского района от негативного воздействия паводковых вод на КОР у с.Мугерган | Реализация комплекса пошаговых мер на 2014 год, включая: разработка и реализация проекта капитального строительства защитного сооружения на р.Самур у с.Мугерган; проведение дополнительных работ по приведению в нормативное состояние мелиоративных систем | сентябрь-декабрь | Первый зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» - Председатель КЧС Мурадалиев Г.Ж. Финансовое управление Отдел ГО и ЧС Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ МБУ «ОКС» |
| 9. | Проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Магарамкентском районе | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также оказание помощи по переселению населения и защиту людей, проживающих в зонах, подверженных экзогенным геологическим процессам | ежеквартально | Первый зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» - Председатель КЧС Мурадалиев Г.Ж., Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф., Отдел ГО и ЧС |
| 4.Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании |  |  |  |  |
| 10. | Реализация Плана агитационных и профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании на 2014 год | Усиление профилактической и пропагандисткой работы с населением, предотвращение вовлечения молодежи в наркосреду | январь-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), МРО УФСКН России по РД |
| 11. | Мониторинг наркоситуации в муниципальном районе | Выявление масштабов распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского употребления в разрезе сельских поселений | март | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), МРО УФСКН России по РД |
| 12. | Проведение заседаний Антинаркотической комиссии в Магарамкентском районе | Принятие решений для улучшения наркоситуации в муниципальном районе «Магарамкентский район» | Ежеквартально | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. Члены Антинаркотической комиссии в муниципальном районе. |
| 5. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов |  |  |  |  |
| 13. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной Националь политики Российской Федерации на период до 2025 года» на 2013-2015 годы» | укрепление единства и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих республику, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений | январь-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), УО администрации, Отдел ФК и Спорта, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Главы сельских поселений |
| 14. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Поддержка проживаю и возвращающегося в Республику Дагестан русского населения на 2014-2017 годы» | социально-экономическое развитие территорий компактного проживания русского населения | январь-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. |
| 15. | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие национальных отношений в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2012-2016 годы». | Отчет о результатах реализации Плана агитационных и профилактических мероприятий в сфере развития национальных отношений в муниципальном районе | август | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. |
| 16. | Реализация мероприятий по оказанию поддержки при переселении жителей с. Храх-Уба Магарамкентского района на территорию РД | Предупреждение злоупотреблений, споров и конфликтов в ходе данного процесса. | январь-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию). Отдел управления ФМС РФ по РД в Магарамкентском районе (по согласованию) |
| 6. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта |  |  |  |  |
| 17. | Создание территориальных многопрофильных волонтерских отрядов по следующим направлениям: а) борьба с чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, оползни и т.д.) б) правопорядок (дружинники, патрулирование совместно с полицией, помощь полиции) в) социально-профилактическая работа (наставничество, шефство над трудными подростками) | Создание не менее 2 отрядов по каждому направлению | август-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Отдел ГО и ЧС, Главы сельских поселений Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию). |
| 18. | Оформление прилегающих к школам территорий баннерами с информацией об основных правилах поведения пешеходов на дорогах | Не менее 5 территорий в каждом сельском поселении | август-декабрь | Зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Алиханов Ш.Ф. МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Управление образования |

Приложение №6 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие садоводства |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в закладки новых садов | Закладка садов на площади не менее 55 га. | апрель, ноябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 2. Кластерный подход к развитию виноградарства |  |  |  |  |
| 2. | Содействие в закладке новых виноградников | закладка новых виноградников на площади не менее 115 га. | апрель, ноябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 3. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка инвестиционных площадок для размещения животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | утверждение реестра инвестиционных площадок для строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | март-август | МКУ «Отдел сельского хозяйства», Отдел экономики, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел муниципального имущества |
| 4 | Сопровождение строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | завершение строительства и ввод в эксплуатацию животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | февраль- декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 4. Проект «Дагестанский сыр» |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка информации о размещении сыроваренных комплексов в муниципальном районе | утверждение реестра площадок для размещения сыроваренных комплексов | март-август | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 6. | Проектное сопровождение строительства цехов с сыроваренными линиями на территории муниципального района | функционирование цехов с сыроваренными линиями на территории муниципального района | март-ноябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 5. Развитие птицеводства |  |  |  |  |
| 7. | Содействие в подведении инженерной инфраструктуры к инвестиционной площадке ООО «АПК ЭкоПродукт» | разработка проектно-сметной документации на обеспечение инженерной инфраструктурой площадки проекта; подведение инженерной инфраструктуры (внеплощадочные инженерные сети) | май-сентябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, Отдел экономики |
| 8. | Проектное сопровождение ООО «АПК ЭкоПродукт» | Ввод в эксплуатацию производства | март-ноябрь | ООО «АПК ЭкоПродукт» Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 6. Развитие рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |
| 9. | Создание рыбоводческих ферм по разведению форели и лосося в муниципальном районе | создание рыбоводческих ферм в муниципальном районе; увеличение объемов выращивания товарной форели и осетровых видов рыб | март-сентябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 10. | Расширение прудовых площадей для выращивания растительноядных видов рыб в МР « Магарамкентский район» | расширение прудовых площадей; увеличение объемов выращиваемой товарной прудовой рыбы и осетровых видов рыб | апрель-август | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 11. | Подготовка реестра инвестиционных площадок для размещения рыбоводных предприятий по разведению форели и лосося, высокотехнологичных современных рыбоперерабатывающих производств | подготовка реестра инвестиционных площадок | март-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства», МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», Отдел экономики |
| 7. Повышение плодородия почв и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| 12. | Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном районе | выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, создание общедоступного банка данных о неиспользуемых землях для вовлечения их в сельскохозяйственный оборот | январь-ноябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 13. | Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю | Оформление права собственности муниципального района (сельских поселений) | июль-ноябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Главы сельских поселений |
| 14. | Переоформление права пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | заключение договоров аренды на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе на земли отгонного животноводства; заключение договоров аренды земельных участков и претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю | июль-ноябрь | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», МКУ «Отдел сельского хозяйства», Отдел муниципального имущества, Юридический отдел Главы сельских поселений |
| 8. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  |  |  |
| 15. | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | увеличение выпуска качественной продукции, производимой ЛПХ, обеспечение ее сохранности, переработка и доведение до потребителя | май-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 9. Модернизация консервной промышленности |  |  |  |  |
| 16. | Сопровождение инвестиционных проектов по реконструкции консервной промышленности | реконструкции консервной промышленности, ввод дополнительных производственных мощностей | май-ноябрь | Отдел экономики, Инициаторы инвестиционных проектов (по согласованию) |
| 10. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |
| 17. | Формирование в муниципальном районе не менее 2 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Создание инвестиционных площадок | май | Отдел экономики, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 18. | Сопровождение органами местного самоуправления муниципального района инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Реализация инвестиционных проектов | декабрь | Отдел экономики, МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 19. | Создание агроплощадок сельскохозяйственной республиканскими производителями | создание агроплощадки на территории муниципального образования «Дербентский район» | октябрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 20. | Организация ярмарок выходного дня | проведение еженедельных ярмарок выходного дня на территории района; оказание содействия сельхозтоваропроизводителям республики в реализации продукции | январь-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства», Отдел экономики |
| 11. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта |  |  |  |  |
| 21. | Организация дискуссионных аграрных площадок | Продвижение передовых агротехнологий; Мониторинг проблем сельской молодежи | сентябрь-декабрь | МКУ «Отдел сельского хозяйства», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Главы сельских поселений |

Приложение №7 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» на территории муниципального района «Магарамкентский район»  на 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Культура и традиции народов Дагестана Культура – детям села |  |  |  |  |
| 1. | Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям села» в целях полноценного ознакомления и восприятия учащимися сельских школ культурных ценностей (стационарная форма обслуживания в г. Махачкале) | приобщение учащихся сельских школ к различным формам искусства посредством бесплатного абонемента | март-декабрь | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел культуры» |
| 2. Просвещение и духовное развитие Изменения в системе дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в рамках мероприятии по модернизации региональных систем дошкольного образования | Строительство дошкольных образовательных учреждений | январь-декабрь | МБУ «ОКС» Управление образования |
| 3. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | Увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования | январь-декабрь | Управление образования |
| 4. | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования | Оказание поддержки предпринимателям, организующим деятельность негосударственных дошкольных организаций | июль | Управление образования |
| Заработная плата работников в сфере образования |  |  |  |  |
| 5. | Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | доведение средней заработной платы: педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней заработной платы по Республике Дагестан; педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования; педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня 80 процентов от средней заработной платы работников в сфере образования по Республике Дагестан; преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до уровня 80 процентов от средней заработной платы по Республике Дагестан | январь-декабрь | Финансовое управление Управление образования |
| Ислам и просвещение |  |  |  |  |
| 6. | Проведение семинаров-совещаний по информационному освещению итогов международных форумов с участием всемирно признанных богословов и преподавателей зарубежных образовательных учреждений | Доведение до населения муниципального района результатов проводимых мероприятий, повышение уровня религиозной культуры общества | сентябрь-декабрь | Управление образования, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 3. Молодежный Дагестан Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 7. | Реализация проекта «Школьная лига КВН» в муниципальном районе. Участие в фестивале «Дагестанская лига КВН» | привлечение к КВН-движению в районе детей и подростков | январь-ноябрь | Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 8. | Участие в Межрегиональном фестивале самобытных молодежных коллективов и солистов «Таланты Кавказа» | выявление и поддержка самобытных творческих коллективов и солистов, популяризация нового репертуара, обмен опытом и повышение квалификации руководителей творческих коллективов путем проведения мастер-классов, взаимодействия с педагогами и артистами Северного Кавказа. | июнь-ноябрь | Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел культуры» |
| 9. | Организация молодежных форумов «Эффективный муниципалитет» в муниципальном районе совместно с молодежным общественным движением «Я – помощник Президента» | Формирование новых компетенций в разработке программ и проектов по работе с молодежью муниципального района | июнь-ноябрь | Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 10. | Участие в республиканской военно-спортивной игре «Орленок». Допризывная подготовка в целях приобщения к физической культуре, спорту, воспитания патриотизма, обучения основам военно-прикладной техники | повышение уровня патриотизма среди допризывной молодежи, подготовка к службе в армии | июль-август | Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| Формирование системы мер по укреплению института семьи |  |  |  |  |
| 11. | Участие в республиканском конкурсе «Вера, надежда, любовь» | Участие молодых семей в культурно-спортивном фестивале, направленном на укрепление основ семьи и брака | август | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа |  |  |  |  |
| 12. | Формирование рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований, внедрение в практику работы рейтинговой оценки деятельности муниципальных образований в области реализации молодежной политики. Проведение тематических проверок муниципальных органов, осуществляющих деятельность по работе с молодежью | определение рейтинга муниципальных образований РД, осуществляющих реализацию молодежной политики | декабрь | Управление образования |
| 13. | Создание многофункциональных молодежных центров | создание в муниципальном районе многофункционального молодежного центра | январь-декабрь | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности |  |  |  |  |
| 14. | Организация «Ярмарки специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений | охват профориентационной работой – выпускников общеобразовательных учреждений | сентябрь-декабрь | Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |
| 15. | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы» | участие в параде Победы | май | Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУ «Отдел культуры» |
| 16. | Организация и проведение республиканского проекта «Академия молодого гражданина» | участие в тренингах и семинарах по основам избирательного процесса | апрель-ноябрь | Управление образования |
| 4. Здоровый Дагестан Диспансеризация населения |  |  |  |  |
| 17. | Содействие в диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | февраль-август | Главы сельских поселений Отдел опеки и попечительства ГБУ «ЦРБ Магарамкентского района» (по согласованию) |
| 18. | Содействие в диспансеризации взрослого населения | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | январь-декабрь | Главы сельских поселений ГБУ «ЦРБ Магарамкентского района» (по согласованию) |
| 5. Спортивный Дагестан Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 19. | Организация и проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения | увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, до 14,5 проц. от общей численности населения (13,9 проц. – 2013 г.). Улучшение физического развития и физической подготовленности населения, снижение уровня заболеваемости. Снижение уровня правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической культуры и спорта | январь-декабрь | Отдел физической культуры и спорта Управление образования МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 6. Социальная защита Доступная среда |  |  |  |  |
| 20. | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в муниципальном районе | увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) – до 25 процентов. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в РД – до 15 процентов | декабрь | Главы сельских поселений ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию) |

Приложение №8 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

Перечень

мероприятий по обеспечению контроля за ходом реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2014 году на территории муниципального района «Магарамкентский район»

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внедрение системы эффективного контроля за ходом реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» | формирование системы эффективного контроля за ходом реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» | апрель–май | Отдел экономики |
| 2. | Контроль за ходом реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» | формирование отчетов о ходе реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район»; представление аналитических отчетов и графических материалов о ходе реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» в режиме онлайн | январь–декабрь | Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Магарамкентский район» |
| 3. | Контроль за ходом подготовки предложений по корректировке планов реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» в текущем году с учетом реализации муниципальных программ | формирование отчетов о ходе подготовки предложений по корректировке планов реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» | март, июнь, сентябрь | Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Магарамкентский район» |
| 4. | Организация работы по анализу и отбору предложений по формированию планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» на 2015 год | формирование планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» на 2015 год, в том числе с учетом потребностей сельских поселений, возможностей местного бюджета и использования ресурсов государственных программ | июнь–октябрь | Отдел экономики, Финансовое управление, |
| 5. | Утверждение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» на 2015 год | постановление администрации МР «Магарамкентский район» об утверждении планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД на территории МР «Магарамкентский район» на 2015 год | ноябрь–декабрь | Отдел экономики, Финансовое управление, Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Магарамкентский район» |

Приложение №9 к

Постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от 09 сентября  2014г.  №272

С П И С О К

руководящих работников, персонально ответственных за выполнение планов

мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района «Магарамкентский район»

| № п/п | Наименование приоритетного проекта развития Республики Дагестан | Руководящие работники, персонально ответственных за выполнение планов мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | «Обеление» экономики» | Магомедов Ш.Р. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| 2. | «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» | Магомедов Ш.Р. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| 3. | Новая индустриализация | Магомедов Ш.Р. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| 4. | Эффективное государственное управление | Магомедов Ш.Р. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| 5. | Безопасный Дагестан | Алиханов Ш.Ф. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| 6. | Эффективный агропромышленный комплекс | Ибрагимов Н.А. - директор МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| 7. | Человеческий капитал | Идаятов К.Л. - заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |