РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14-мр

« 20 »  мая    2014г.                                                                                   с.Магарамкент

Об утверждении Дорожной карты по реализации  приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории МР «Магарамкентский район» на 2014 год

В целях реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории МР «Магарамкентский район» на 2014 год постановляю:

1.  Утвердить Дорожную карту по реализации  приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории МР «Магарамкентский район» на 2014 год (далее Дорожная карта).

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение  мероприятий Дорожной карты и предоставление еженедельной (до среды) информации о ходе их выполнения в отдел экономики администрации муниципального района.

3.  Отделу экономики администрации муниципального района на основе анализа информации, полученной от ответственных исполнителей, подготавливать и еженедельно, в среду, представлять в Министерство экономики и  территориального развития РД информацию о ходе выполнения мероприятий.

4.  Координацию работы по реализации мероприятий Дорожной карты возложить на заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедова Ш.Р.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                              Ф.З. Ахмедов

Утверждена

постановлением Главы

МР «Магарамкентский район»

от 20 мая 2014 года № 14-мр

Дорожная карта

по реализации  приоритетного проекта развития

Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории МР «Магарамкентский район» на 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости | расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам в 1,7 раза |  | январь-декабрь | Зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Отдел муниципального имущества Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Магарамкентский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию) |
|  | а) обеспечение поступлений налога на имущество физических лиц и земельного и транспортного налогов в запланированных объемах определенных в приложениях № 1 и 2) |  |  | январь-декабрь |  |
|  | б) разработка и утверждение плана проведения поэтапной актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости (приложения №№ 3 и 4) |  |  | январь |  |
| 2 | Доведение ставок налога на имущество физических лиц и земельного налога до рекомендованных Правительством РД, а также оптимизация налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления | завершение принятия соответствующих решений представительными органами местного самоуправления |  | январь-декабрь | Финансовое управление Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
|  | а) подготовка предложений по оптимизации ставок и налоговых льгот, предоставленных решениями представительных органов местного самоуправления, в целях увеличения поступлений налогов и создания равных условий налогообложения для налогоплательщиков региона |  |  |  |  |
| 3 | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (предоставление в аренду или приватизация неиспользуемых земель, объектов недвижимости) | повышение поступлений платежей в консолидированный бюджет от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района. Принятие решений органов местного самоуправления по приватизации МУПов |  | январь-декабрь | Отдел муниципального имущества |
|  | а) актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества МР «Магарамкентский район» (приложение № 6) |  |  |  |  |
| 4 | Приведение в соответствие баз данных УФНС России по РД и УГИБДД МВД по РД о собственниках транспортных средств и количестве зарегистрированных транспортных средств | формирование полной актуализированной базы собственников транспортных средств. |  | январь-декабрь | Отдел экономики, Отдел муниципального имущества Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
|  | а)подготовка проекта постановления об актуализации и сверке данных между МРИ ФНС России №1 по РД, отделом МВД России по Магарамкентскому району и Администрацией МР «Магарамкентский район» |  |  | апрель | Отдел экономики, Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
|  | б) утверждение плана–графика поэтапного проведения актуализации данных о транспортных средствах в разрезе сельских поселений |  |  | апрель | Отдел экономики, Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 2. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы | увеличение поступления НДФЛ в 1,1 раза, по сравнению с 2013 годом | январь–декабрь |  | Отдел экономики Главы сельских поселений Финансовое управление ГУ ОПФР по РД в Магарамкентском районе (по согласованию) МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию), Дагестанстат (по согласованию) |
|  | а) обеспечение поступления налога на доходы физических лиц в запланированных объемах (плановые задания по НДФЛ в части подлежащего поступлению в местные бюджеты определены в приложении № 10) |  | январь–декабрь |  |  |
| 5.1 | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня и ниже МРОТ |  | январь–декабрь |  | Отдел экономики Дагестанстат (по согласованию), ГУ ОПФР по РД в Магарамкентском районе (по согласованию) МРИ ФНС России №1 по РД по согласованию) |
| 5.2 | Усиление информационно разъяснительной работы среди граждан о преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конверте» |  | январь–декабрь |  | Отдел экономики МБУ Редакция газеты «Голос Самура» Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) |
| 3. Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |
| 6 | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации | увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом | январь–декабрь |  | Зам.главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. Отдел экономики Финансовое управление Главы сельских поселений МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
|  | а) обеспечение поступления налогов по специальным режимам налогообложения в запланированных объемах (плановые задания по налогам, поступающим в местные бюджеты определены в приложения х №№ 12 и 13) |  | январь–декабрь |  |  |
|  | б) создать рабочую группу из представителей ответственных министерств и ведомств для выявления и постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации |  | март |  |  |
|  | в) разработать и утвердить план-график проведения совместных мероприятий по выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации (приложение №14) |  | апрель |  |  |
|  | г) принятие мер в отношении выявленных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без соответствующей регистрации, по постановке на налоговый учет |  | январь-декабрь |  |  |
| 7 | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков | выявление реальной налоговой нагрузки на территориях, подведомственных управляющим компаниям | январь–сентябрь |  | Отдел экономики, МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
|  | а) создать рабочие группы из представителей ответственных министерств и ведомств для проведения мероприятий по приведению деятельности рынков в соответствие с законодательством |  | март |  |  |
|  | б) разработать и утвердить план-график проведения совместных мероприятий по инвентаризации розничных рынков на территориях МР «Магарамкентский район» и приведению деятельности рынков в соответствие с законодательством (приложение № 14) |  | март-сентябрь |  |  |
|  | в) принятие мер в отношении выявленных незаконно действующих рынков на основании проведенного анализа |  | июль |  |  |
| 8 | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы | март–август |  | Отдел экономики МРИ ФНС России №1 по РД (по согласованию) Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
|  | а) утверждение плана-график проведения инвентаризации организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий на территории МР «Магарамкентский район» |  | март |  |  |
|  | б) определение администрацией МР «Магарамкентский район» совместно с ответственными министерствами и ведомствами перечня действующих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий |  | Апрель |  |  |
|  | в) проверка указанных организаций на: - предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет; - полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей; - правомерности применения специальных налоговых режимов; - наличия соответствующих разрешительных документов. |  | апрель-август |  |  |
| 9 | Участие в заключение с Минтрансом РД, УФНС России по РД и МВД по РД соглашения о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок | заключение соглашения между Минпромэнерго РД, УФНС России по РД, МВД по РД и главой муниципального района о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения. | апрель |  | Глава МР «Магарамкентский район» Минпромэнерго РД, УФНС России по РД (по согласованию), МВД по РД (по согласованию) |
| 10 | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме | январь–декабрь |  | МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования», Отдел МВД России по Магарамкентскому району (по согласованию), Минприроды РД, ТУ Ростехнадзора в РД (по согласованию), Главы сельских поселений УФССП России по РД (по согласованию) Административная комиссия |
|  | а) составление плана-графика по организации и проведению проверок выполнения норм природоохранного законодательства, его реализация (приложение № 15) |  | март-декабрь |  |  |
|  | б) предложения по результатам проверок, в том числе по постановке на налоговый учет объектов природопользования |  | ежеквартально |  |  |