РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 »         12           2023                                                                                 № 750

с.Магарамкент

.

Об утверждении Плана реализации муниципальной целевой программы

«Развитие туризма в муниципальном районе «Магарамкентский район»

на 2024-2026 годы» на 2024 год

__________________________________________________________

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг.,  постановляю:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной целевой программы  «Развитие туризма в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг.»  на 2024 год (далее – План).

2. Финансовому управлению администрации муниципального района при формировании проектов муниципального бюджета предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование Плана.

3. Ответственным исполнителям ежемесячно представлять информацию о реализации Плана в МКУ «Информационный центр».

4. МКУ «Информационный центр» обеспечить освещение хода реализации  Плана  на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район».

Глава муниципального района                             Ф.З. Ахмедов

Утвержден

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от « 22 »       12        2023г. № 750

План

реализации муниципальной целевой программы  «Развитие туризма

в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2024-2026 гг. на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведе-ния мероприя-тия | Источ-ники финанси-рования | Объемы финанси-рования (тыс. рублей) | Наименование показателя результатив-ности | Ед-ца изме-рения | Значение показателя результа-тивности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о туристическом потенциале Магарамкентского района на официальных страницах в социальных сетях | в течение года | - | - | Количество размещенных материалов | информация на сайте и в газете | 10 | МКУ «Информационный центр» МБУ «Редакция районной гаеты «Самурдин сес» |
| 2 | Участие в международных, общероссийских, межрегиональных туристических форумах, выставках и иных мероприятиях | в течение года | - | - | Участие в туристических форумах | меро-приятие | По мере проведе-ния | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 3 | Благоустройство территорий, прилегающих к местам массового отдыха людей | В течение года | муници- пальный бюджет | 100,0 | Количество благоустроен-ных территорий | территория | 1 | МКУ «Отдел капитального строительства» Главы СП (по согласованию) |
| 4 | Формирование земельного участка, для создания муниципального пляжа | февраль | - | - | Формирование земельного участка | меро-приятие | 1 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МР «Магарамкентский район» |
| 5 | Разработка и издание информационных материалов о туристском потенциале района: туристские карты, буклеты, путеводители, событийные календари, открытки, видео презентации и прочее | март | муници- пальный бюджет | 10,0 | Количество разработанных информационных материалов | штук | 200 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 6 | Составление реестра организаций, осуществляю-щих деятельность в области туризма | март | - | - | Составление реестра | количество | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 7 | Установка знаков туристской навигации | апрель | муници- пальный бюджет | 25,0 | Количество установленных знаков | штук | 3 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 8 | Проведение акций по уборке от мусора лесного массива и прибрежной зоны: «Берегите лес» «Чистый берег» | апрель май июнь | - | 25,0 | Количество проведенных акций | меро-приятие | 4 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» Глава СП «сельсовет «Бильбильский» (по согласованию) |
| 9 | Проведение туристических слетов | апрель - май | - | - | Количество проведенных слетов | меро-приятие | 2 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 10 | Организация экскурсий для туристов в Магарамкентский районный историко-краеведческий музей | май - август | - | - | Количество организованных экскурсий | меро-приятие | 5 | МКУК «Отдел культуры» МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 11 | Организация экскурсий для туристов по объектам культурного наследия | май - август | - | - | Количество организованных экскурсий | меро-приятие | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» МКУК «Отдел культуры» |
| 12 | Организация и проведение выставок декоративно - прикладного искусства, организация мастер-классов | июнь - август | муници- пальный бюджет | 30,0 | Количество проведенных мероприятий | меро-приятие | 2 | Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУК «Отдел культуры» |
| 13 | Проведение муниципаль-ного конкурса по разработке туристических маршрутов по территории Магарамкентского района в рамках Всемирного Дня туризма | сентябрь | муници- пальный бюджет | 10,0 | Количество проведенных конкурсов | меро-приятие | 1 | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
|  | ВСЕГО |  |  | 200,0 |  |  |  |  |