РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »          12       2022                                                                                       № 35

с.Магарамкент

1.В целях организации и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Магарамкентского района, создать организационный  комитет в следующем составе:

| Ахмедов Ф.З. - | глава МР «Магарамкентский район», председатель комитета |
| --- | --- |
| Алияров Н.А. - | председатель Собрания депутатов МР «Магарамкентский район», заместитель председателя комитета (по согласованию) |
| Рагимханов Ф.Э. - | 1-ый заместитель главы администрации «Магарамкентский район», заместитель председателя комитета |
| Нагметуллаев А.Н. - | председатель Общественной палаты Магарамкентского района, заместитель председателя комитета (по согласованию) |
| Велимурадов М.А. | Депутат Народного Собрания Республики Дагестан (по согласованию) |
| Техмезов Т.Л. - | заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| Абдуллаева М.Н. - | заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» |
| Исабеков И.Н. - | заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район» по вопросам общественной безопасности |
| Казиев В.А. - | управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| Ферзилаев Э.А. - | начальник финансового управления администрации МР «Магарамкентский район» |
| Абейдуллаев У.М. - | начальник Управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| Буржалиев Л.Н. - | начальник отдела кадровой работы и информационных технологий администрации МР «Магарамкентский район» |
| Абдулгалимов А. Н. - | начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и работы с обращениями граждан управления делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| Магамедрасулова А.А. - | врио начальника отдела экономики администрации МР «Магарамкентский район» |
| Тагиров А.Л. - | начальник юридического отдела администрации МР «Магарамкентский район» |
| Мамедкеримов Э.З. - | начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация администрации МР «Магарамкентский район» |
| Шахмарданова М.М. - | врио начальника архивного отдела управления делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| Закуева Г.А. - | директор МКУ «Информационный центр» |
| Джафаров М.Т. - | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| Селимов Э.Т. - | директор МКУК «Отдел культуры» |
| Шахвеледов Э.А. - | директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| Гаджиев А.М. | директор МКУ «Отдел сельского хозяйства» |
| Бейбутов Ф.Б. - | директор МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| Бегов М.Ю. - | директор МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» |
| Мирзеханов Ш.А. - | председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Магарамкентского района (по согласованию) |
| Тагирова Т.М. - | председатель Женского совета Магарамкентского района (по согласованию) |
| Азизов Р.Н. - | председатель молодежного парламента при Собрании депутатов МР «Магарамкентский район» (по согласованию) |
| Абдурагимов Р.Н. - | директор МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» |
| Кадиров Т.А. - | начальник МБУ «Отдел капитального строительства» |
| Хидиров С.Г. - | директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Беглеров Г.Г. - | главврач ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию) |
| Эминов М.М. - | начальник ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) |
| Гаджиев Э.Р. - | военный комиссар Магарамкентского района (по согласованию) |
| Главы СП | по согласованию |

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Магарамкентского района.

3. Торжественные мероприятия,  посвященные 80-летию со дня образования района, провести  30.09.2023 г.

Глава муниципального района                                                         Ф.З. Ахмедов

Утвержден

постановлением главы

МР «Магарамкентский район»

от « 19 »      12        2022г. № 35

ПЛАН

организационно-массовых мероприятий,

посвященных 80-летию  со дня  образования Магарамкентского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по празднованию юбилея района | по мере необходи-мости | Казиев В.А. – управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» |
| 2 | Проведение в райцентре и во всех сельских поселениях торжественных мероприятий, посвященных 80-летию образования района | в течение года | Рагимханов Ф.Э. – 1-зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Благоустройство общественных территорий в сельских поселениях: «село Мугерган», «сельсовет «Киркинский» и «село Филя» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2023 год» | в течение года | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» Главы СП (по согласованию) |
| 4 | Ежемесячный выпуск районной школьной газеты «Алые паруса» с материалами, посвященными празднованию 80-летию образования МР «Магарамкентский район» | в течение года | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 5 | Капитальный ремонт общеобразовательных школ: Советская СОШ, Гапцахская СОШ, Ходжаказмалярская СОШ, Киркинская СОШ, Гарахская ООШ и Ярукваларская ООШ | в течение года | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 6 | Освещение в средствах массовой информации района подготовки и хода проведения юбилейных мероприятий | в течение года | Закуева Г.А. – дир. МКУ «Информационный центр» Абдурагимов Р.Н. – дир. МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» |
| 7 | Публикация в районной газете «Самурдин сес» под рубрикой «навстречу юбилею» статей об участниках войны и ветеранах труда | в течение года | Абдурагимов Р.Н. – дир. МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» Гаджиев Э.Р. – военный комиссар Магарамкентскго района (по согласованию) ГабибовТ.А. – дир. ГКУ РД «УСЗН в МО «Магарамкентский район» (по согласованию) Мирзеханов Ш.А. – председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-ных органов Магарамкентского района (по согласованию) |
| 8 | Асфальтирование дороги от въезда в село Магарамкент до здания райсуда | В течение года | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» |
| 9 | Газификация с.Азадоглы | в течение года | Бегов М.Ю. – дир. МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| 10 | Составление сметы расходов на проведение юбилейных мероприятий района | январь 2023г. | Рагимханов Ф.Э. – 1-зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Ферзилаев Э.А. – нач. финансового управления администрации МР «Магарамкентский район» |
| 11 | Создание благотворитель-ного фонда к юбилею района | январь 2023г. | Джафаров М.Т. – дир. МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 12 | Создание тематической рубрики на официальном сайте района и в районной газете «Самурдин сес» «80 лет Магарамкентскому району» | 10 января 2023г. | Закуева Г.А. – дир. МКУ «Информационный центр» Абдурагимов Р.Н. – дир. МБУ «Редакция газеты «Самурдин сес» |
| 13 | Подготовить и издать книгу, посвященную истории района | январь-август 2023 г. | Нагметуллаев А.Н. – председатель Общественной палаты Магарамкент-ского района (по согласованию) Закуева Г.А. – дир. МКУ «Информационный центр» |
| 14 | Установление и открытие памятника воинам-интернационалистам на территории МБУ ДО «ДЮСШ № 1 им. Героя Советского Союза А. Исрафилова» | январь – май 2023г. | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» Бегов М.Ю. – председатель местного отделения ДРО «Всероссийский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) |
| 15 | Установление стендов в общеобразовательных учреждениях район памяти погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР | февраль 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 16 | Водоснабжение с.Мугерган | январь-декабрь 2023г. | Бегов М.Ю. – дир. МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» |
| 17 | Оформление в учреждениях культуры и образования стендов и фотовитрин, отражающих различные этапы истории района | февраль 2023 г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т. - дир. МКУК «Отдел культуры» |
| 18 | Проведение в общеобразовательных учреждениях района уроков – бесед о выходцах из района «Заслуженные деятели науки» | 8 февраля 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 19 | Проведение акции «Открытка защитнику Отечества» в рамках 80-летия района | февраль 2023г. | Бейбутов Ф.Б. – дир. «Отдел по делам молодежи и туризму» Гаджиев Э.Р. – военный комиссар Магарамкентскго района (по согласованию) |
| 20 | Проведение литературного часа «Поэт и земляк» в рамках Дня писателя | 3 марта 2023 г. | Селимов Э.Т, - дир. МКУК «Отдел культуры» |
| 21 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 100-летию архивной службы РД | 10 марта 2023 г. | Шахмарданова М.М. - врио начальника архивного отдела управления делами администрации МР «Магарамкентский район» Гусейнова Г.К. – дир. МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 22 | Организация мероприятий по увековечению памяти заслуженных лиц, внесших значительный вклад в развитие района путем присвоения их имен составным частям населенных пунктов | март 2023г. | Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Главы СП (по согласованию) |
| 23 | Проведение ремонтных работ на стеле МР «Магарамкентский район» | апрель 2023г. | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» |
| 24 | Объявить конкурс на звание «Село образцового содержания» | апрель 2023г. | Бегов М.Ю. – дир. МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Главы СП (по согласованию) |
| 25 | Проведение акции «Сажаем аллею к юбилею Магарамкентского района» | апрель 2023г. | Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Главы СП (по согласованию) |
| 26 | Проведение экологической акции «Чистый район» | апрель 2023г. | Бегов М.Ю. – дир. МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» Главы СП (по согласованию) |
| 27 | Открытие доски почета работников, имеющих почетные звания РФ и РД в администрациях района и сельских поселений, учреждениях культуры, образования, спорта и здравоохранения | апрель 2023г. | Буржалиев Л.Н. – нач. отела кадровой работы и информацион-ных технологий администрации МР «Магарамкентский район» Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Главы СП (по согласованию) Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т. – дир. МКУК «Отдел культуры» Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Беглеров Г.Г. – главврач ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию) |
| 28 | Проведение масштабной зарядки «Здоровое поколение Маграмкентского района» на стадионе «Леки» в рамках Всемирного дня здоровья | 7 апреля 2023г. | Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 29 | Проведение ремонтных работ в МБУК «Межпоселенческий центр культуры»: - благоустройство территории - обшивка здания - покраска пола зрительного зала - обшивка пола летней площадки резиновым покрытием | апрель – август 2023г. | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» Ферзилаев Э.А. – нач. финансового управления администрации МР «Магарамкентский район» Гусейнов Р.С.- дир. МБУК«Межпоселенческий центр культуры» |
| 30 | Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника В.И.Ленину | апрель – август 2023г. | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» Селимов Э.Т.- дир. МКУК «Отдел культуры» |
| 31 | Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДЮСШ № 1 им. Героя Советского Союза Абаса Исрафилова»: - обновление освещения внутри здания - обшивка стен внутри здания - асфальтирование подъезда к зданию | апрель - октябрь 2023г. | Кадиров Т.А. – дир. МБУ «Отдел капитального строительства» Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 32 | Презентация в общеобразовательных учреждениях района фотографий прошлых лет и современности «Что было - что стало» | май 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Гусейнова Г.К. – дир. МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 33 | Проведение в общеобразовательных учреждениях района конкурса сочинений на тему «Хочу воспеть свой Магарамкентский район» | май 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» МКУ «Районный методический кабинет» |
| 34 | Оформление выставок, посвященных 80-летию района в филиалах МБУК «Централизованная библиотечная система» | май- июнь 2023г. | Гусейнова Г.К. – дир. МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 35 | Организация и реализация творческого проекта «Культурный десант» - выезды в населенные пункты района с концертной программой «С юбилеем, Магарамкентский район!» | май- август 2023г. | Селимов Э.Т. – дир. МКУК «Отдел культуры» |
| 36 | Проведение исторического часа «Путь длиною в 80-лет» в филиалах МБУК «Централизованная библиотечная система» | июнь 2023г. | Гусейнова Г.К. – дир. МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 37 | Составление списков лиц, представляемых к награждению Знаком отличия МР «Магарамкентский район» «За личный вклад в развитие Магарамкент-ского района» и к присвоению звания «Почетный гражданин Магарамкентского района» | июнь - сентябрь 2023г. | Казиев В.А. – управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» Буржалиев Л.Н. – нач. отела кадровой работы и информационных технологий администрации МР «Магарамкентский район» |
| 38 | Проведение чемпионата района по футболу среди команд сельских поселений, посвященного 80-летию района | июнь – сентябрь 2023г. | Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 39 | Заказать юбилейную продукцию (флажки, календари, конверты, ручки, блокноты, значки, сувениры) | до 1 августа 2023г. | Буржалиев Л.Н. – нач. отдела кадровой работы и информационных технологий администрации МР «Магарамкентский район» Исабеков Б.Н. – дир. МКУ «Отдел хозяйственного и транспортного обеспечения» |
| 40 | Издание фотоальбомов «Наше село» | август 2023г. | Филиалы МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 41 | Чествование ровесников района, родившихся в сентябре 1943 года | сентябрь 2023г. | Главы СП (по согласованию) Филиалы МБУК «Межпоселенческий центр культуры» |
| 42 | Создание центра образования «Точка роста» в МКОУ «Ярагказмалярская СОШ им.М.Ярагского» в рамках нацпроекта «Образование» | сентябрь 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 43 | Размещение баннера у въезда в село Магарамкент с надписью «С юбилеем, Магарамкентский район» | 1 сентября 2023г. | Бегов М.Ю. – дир. МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» |
| 44 | Проведение Единого урока «С чего начинается Родина» в обще-образовательных учреждениях района | 1 сентября 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 45 | Составление списков официальных лиц и почетных гостей, приглашаемых на празднование 80-летия района | до 15 сентября 2023 г. | Рагимханов Ф.Э. – 1-зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Нагметуллаев А.Н. – председатель Общественной палаты Магарамкент-ского района (по согласованию) |
| 46 | Организация автопробега «Путь памяти», посвященный 80-летию района | 15 сентября 2023г. | Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Бейбутов Ф.Б. – дир. «Отдел по делам молодежи и туризму» |
| 47 | Обеспечение праздничного оформления зданий, улиц и площадей населенных пунктов с использованием символики Российской Федерации, Республики Дагестан и района | до 20 сентября 2023г. | Главы СП (по согласованию) Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т. – дир. МКУК «Отдел культуры» |
| 48 | Формирование состава делегаций от сельских поселений, трудовых коллективов для участия в торжественных мероприятиях 80-летия района | до 20 сентября 2023г. | Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Главы СП (по согласованию) |
| 49 | Разработка сценария проведения праздничных мероприятий на 30.09.2023г. | до 15 сентября 2023г. | Абдуллаева М.Н. - зам. главы администрации МР «Магарамкентский район» Казиев В.А. – управляющий делами администрации МР «Магарамкентский район» Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т. – дир. МКУК «Отдел культуры» Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Бейбутов Ф.Б. – дир. «Отдел по делам молодежи и туризму» Гаджиев А.М. – дир. МКУ «Отдел сельского хозяйства» Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Закуева Г.А. – дир. МКУ «Информационный центр» Нагметуллаев А.Н. – председатель Общественной палаты Магарамкент-ского района (по согласованию) |
| 50 | Проведение конкурса «Родной Магарамкентский район» среди учителей истории и географии на лучшую презентацию о родном районе в рамках дня Туризма | 27 сентября 2023г. | Пирмагомедов И.М. – дир. МБУ «Районный методический кабинет» Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 51 | Проведение веселых стартов «Ура! Магарамкентскому району 80 лет» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений района | 27 сентября 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |
| 52 | Торжественное вручение свидетельств о рождении детям, родившимся в день празднования 80-летия района | 10 октября 2023г. | Гусейнова Т.А. – нач. отдела ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Южному территориальному округу в Магарамкентском районе (по согласованию) Тагирова Т.М. – председатель Женсовета Магарамкентского района (по согласованию) |
| 53 | В день проведения 80-летия района организовать: - фестиваль народного творчества «Самурская осень»; -арт – площадку; - флешмоб «80 лет»; - выставку изделий декоративно -прикладного искусства; -выставку музейных экспонатов; -ярмарку сельскохозяйственной продукции; - лоточную торговлю в местах проведения народных гуляний; - майданы сельских поселений; - финал чемпионата района по футболу среди команд сельских поселений; -праздничный салют | 30 сентября 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Селимов Э.Т. – дир. МКУК «Отдел культуры» Габибов М.М. – дир. МКУК «Магарамкентский районный историко-краеведческий музей» муниципального района «Магарамкентский район» Бейбутов Ф.Б. – дир. «Отдел по делам молодежи и туризму» Гаджиев А.М. – дир. МКУ «Отдел сельского хозяйства» Абдулгалимов А.Н. – нач. отдела взаимодействия с органами мсу и работы с обращениями граждан управделами администрации МР «Магарамкентский район» Бегов М.Ю. – дир. МКУ «Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ» Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Главы СП (по согласованию) |
| 54 | Осуществление мер по усилению охраны общественного порядка, повышению безопасности дорожного движения, организации медицинского и противопожарного обеспечения при проведении праздничных мероприятий | 30 сентября 2023г. | Мамедкеримов Э.З. – нач. отдела по делам ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» Эминов М.М. – нач. ОМВД России по Магарамкентскому району (по согласованию) Беглеров Г.Г - главврач ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» (по согласованию) |
| 55 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди учителей обще-образовательных учреждений района, посвященной 80-летию района | 05 октября 2023г. | Пирмагомедов И.М. – дир. МБУ «Районный методический кабинет» Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 56 | Чествование матерей, родивших и достойно воспитавших 8-х детей | 24 ноября 2023г. | Главы СП (по согласованию) Тагирова Т.М. – председатель Женсовета Магарамкентского района (по согласованию) |
| 57 | Первенство Республики Дагестан по дзюдо среди воспитанников ДЮСШ на призы Главы МР «Магарамкентский район» | 17 декабря 2023г. | Абейдуллаев У.М.- нач. управления образования администрации МР «Магарамкентский район» Шахвеледов Э.А. – дир. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» |