Отчет

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)  по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Магарамкентский район»  за  2019год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевые события/ результат |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ход исполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | - Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации муниципального района «Магарамкентский район», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности муниципального района «Магарамкентский район», включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц |  | наличие информации на официальном сайте администрации муниципального района «Магарамкентский район» | до 01.01.2021 г | МКУ «Отдел земельных и имущественных отношений» | В целях повышения эффективности (управления или распоряжения) муниципальным имуществом постановлением администрации муниципального района «Магарамкентский район» от 16.01.2019 года №22 утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Постановление № 22 от 16.01.2019 г. |  |
| 2 | Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах администрации МР «Магарамкентский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о земельных участках, формирование которых предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и ведение его в актуальном состоянии (указываются характеристики земельных участков на каждый плановый год, подлежащих формированию и последующему предоставлению для целей строительства) | наличие информации на официальном сайте администрации муниципального района «Магарамкентский район» |  | до 01.01.2022 г. | МКУ «Отдел земельных и имущественных отношений» МКУ «Отдел строительства архитектуры и ЖКХ» МКУ «Информационный центр» | Администрацией муниципального района «Магарамкентский район» земельные участки для жилищного и иного строительства в целях жилищного строительства в 2019 году не предоставлялись и на период с 2019 - 2022 годы предоставление не планируется в связи с отсутствием соответствующего земельного фонда на территории муниципального района «Магарамкентский район» |  |
| 3 | Внедрение системы мер обеспечения и соблюдения требований антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации МР «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий антимонопольного комплаенса в администрации МР «Магарамкентский район» |  | наличия дорожной карты, доклада об антимонопольном комплаенсе | до 01.01.2022 г. | Отдел закупок | В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, уполномоченным подразделением разработан План мероприятий «дорожная карта» утвержденный постановлением администрации от 16.05.2019 г №291 «Об организации системы внутреннего обеспечения и соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального района «Магарамкентский район». Вся необходимая информация об антимонопольном комплаенсе размещена на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» в разделе «Развитие конкуренции». |  |
| 3.2 | Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства в администрации МР «Магарамкентский район» |  | снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления | до 01.01.2022 г | Отдел закупок Юридический отдел | Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства на территории муниципального района «Магарамкентский район» определен как низкий, так как отсутствует вероятность выдачи предупреждений, жалоб, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов. В указанный в дорожной карте срок замечания и предложения от организаций и граждан не поступили. А также все проекты нормативных правовых актов администрации муниципального района «Магарамкентский район» размещаются на официальный сайт администрации МР «Магарамкентский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления». |  |
|  | 2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в муниципальном районе «Магарамкентский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи | консультационная поддержка субъектов частной формы собственности в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами |  | до 01.01.2022 г. | ГБУ «ЦРБ Магарамкентского района» (по согласованию) | В муниципальном районе «Магарамкентский район» розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. На территории района осуществляют свою деятельность 8 аптек частной формы собственности. Аптек государственной формы собственности на территории муниципального района не имеется. Администрацией муниципального района «Магарамкентский район» на постоянной основе оказывается информационно - консультативная помощь субъектов частной формы собственности в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами. |  |
| 2 | Медицинские услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования | консультационная поддержка частных медицинских организаций |  | постоянно | ГБУ «ЦРБ Магарамкентского района» (по согласованию) | До 2019 года на территории муниципального района «Магарамкентский район» функционировали три частных медицинских организации, которые оказывали услуги по программе обязательного медицинского страхования. В период с 1 января по 31 декабря 2019 года по этой программе услуги не оказывались, в связи с тем, что были не установлены объемы медицинской помощи на 2019 год. |  |
| 2.2 | Проведение мониторинга (анкетного опроса): удовлетворенности потребителей качеством услуг; наличия административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности | получение данных для: - проведения анализа отрасли и планирования мероприятий по содействию и развитию конкуренции; - подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в МР «Магарамкентский |  | декабрь, ежегодно | ГБУ «ЦРБ Магарамкентского района» (по согласованию) | В соответствии с письмом Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от 3.10.2019 года№85-3430-18/19 проведен опрос 20 потребителей товаров и услуг о степени удовлетворенности товаров и услуг муниципального района «Магарамкентский район». В опросе приняли участие субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории МР «Магарамкентский район» более 5 лет. |  |
|  | 2. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования | консультационная поддержка частных медицинских организаций |  | постоянно | Управление образования | На территории муниципального района «Магарамкентский района» частные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования отсутствуют. Информационно-консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги дошкольного образования, в случае их создания на территории района будут оказываться управлением образования администрации муниципального района «Магарамкентский район». |  |
| 3.2 | Предоставление субсидий на возмещение затрат на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | улучшение качества услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в муниципальном районе «Магарамкентский район» |  | постоянно | Управление образования | В период 1 января по 31 декабря 2019 года предоставление субсидий на возмещение затрат на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории муниципального района «Магарамкентский район» не предоставлялись. |  |
| 3.3 | Проведение мониторинга (анкетного опроса): удовлетворенности потребителей качеством услуг; наличия административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности на рынке услуг дошкольного образования | получение данных для: - проведения анализа отрасли и планирования мероприятий по содействию и развитию конкуренции; - подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в МР «Магарамкентский район» |  | декабрь, ежегодно | Управление образования | В соответствии с письмом Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от 3.10.2019 года№85-3430-18/19 проведен опрос 20 потребителей товаров и услуг о степени удовлетворенности товаров и услуг муниципального района «Магарамкентский район». В опросе приняли участие субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории МР «Магарамкентский район» более 5 лет. |  |
| 4 | Услуги отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей | консультационная поддержка частных организаций, в сфере отдыха и оздоровления детей |  | постоянно | Управление образования | На территории муниципального района «Магарамкентский район» в с. Приморский функционирует некоммерческое частное учреждение «Детский оздоровительный лагерь» с круглосуточным пребыванием детей. В 2019 году всего было охвачено отдыхом и оздоровлением 170 детей, что составляет 2,4 % детей школьного возраста от 7 до 17 лет. Администрацией муниципального района «Магарамкентский район» на постоянной основе оказывается информационно - консультативная помощь не государственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. |  |
| 4.2 | Проведение мониторинга (анкетного опроса): удовлетворенности потребителей качеством услуг; наличия административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | получение данных для: - проведения анализа отросли и планирования мероприятий по содействию и развитию конкуренции; - подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в МР «Магарамкентский район» |  | декабрь, ежегодно |  | В соответствии с письмом Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от 3.10.2019 года№85-3430-18/19 проведен опрос 20 потребителей товаров и услуг о степени удовлетворенности товаров и услуг муниципального района «Магарамкентский район». В опросе приняли участие субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории МР «Магарамкентский район» более 5 лет. |  |
| 4.3 | Формирование открытого реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории МР «Магарамкентский район» и размещение его в открытом доступе | наличие административных барьеров, недостаточная информированность населения |  | ежегодно | Управление образования | На официальном сайте МР «Магарамкентский район» в разделе «Туризм» размещен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, котором опубликовывается вся необходимая информация об организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории муниципального района «Магарамкентский район». Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального района |  |
| 5 | Услуги дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, дискуссионных площадок) по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного (научно-технического, социально-педагогического, художественного, физкультурно-спортивного и т.д.) образования. | обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном районе «Магарамкентский район» |  | постоянно | Управление образования | Мероприятия по развитию государственно – частного партнерства в сфере дополнительного образования не проводились. |  |
| 5.2 | Проведение мониторинга (анкетного опроса): удовлетворенности потребителей качеством услуг; наличия административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности на рынке услуг дополнительного образования | получение данных для: - проведения анализа отросли и планирования мероприятий по содействию и развитию конкуренции; - подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в МР «Магарамкентский район» |  | декабрь, ежегодно | Управление образования | В соответствии с письмом Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от 3.10.2019 года№85-3430-18/19 проведен опрос 20 потребителей товаров и услуг о степени удовлетворенности товаров и услуг муниципального района «Магарамкентский район». В опросе приняли участие субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории МР «Магарамкентский район» более 5 лет. |  |
| 5.3 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования | консультационная поддержка негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования |  | постоянно | Управление образования | На территории муниципального района «Магарамкентский район» в трех населенных пунктах функционирует четыре организации, предоставляющие услуги в сфере дополнительного образования, которым оказывалась организационно-методическая и информационно – консультативная помощь. |  |