

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 14 » 04 2025г. №367

с. Магарамкент

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства,  
жилищного фонда и организаций бюджетной сферы**

**МР «Магарамкентский район» к работе в зимних условиях 2025-2026 гг.**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно­коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социально назначения, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация МР «Магарамкентский район» **постановляет:**

1. Утвердить для контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов прилагаемые:
   1. Состав муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2025­2026 годов (Приложение №1);
   2. Положение о муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних условиях 2025­2026 годов (Приложение № 2);

1.3 План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение № 3);

1.4. Перечень учреждений, расположенных на территории МР «Магарамкентский район», в отношении которых проводится оценка готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов (Приложение № 4);

1. Межведомственной комиссии (штаб) по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов:

- провести оценку готовности жилого фонда и объектов социальной сферы с подписанием актов и паспортов готовности на жилой фонд - в срок до **15.09.2025** года, на объекты социальной сферы в срок до **15.10.2025** года и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах и в ГИС ЖКХ;

1. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» разместить паспорта готовности социальных объектов и многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях в системе ГИС ЖКХ в срок до **30 сентября 2025 года.**
2. Заместителю главы администрации МР «Магарамкентский район», организовать до **15 октября 2025 года** работу постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы администрации МР «Магарамкентский район»» к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район»и в системе ГИС ЖКХ и опубликовать в районной газете «Самурдин сес».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Техмезова Т.Л.

7.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава муниципального района Ф.З.Ахмедов**

**Приложение №1**

к постановлению администрации МР «Магарамкентский район» от « 14 » 04 2025г. № 367

**Состав  
муниципальной межведомственной комиссии и штаба по подготовке  
жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной  
сферы муниципального образования к работе в зимних условиях  
2025-2026 годов**

Ахмедов Ф.З. - глава МР «Магарамкентский район» (начальник штаба)

Техмезов Т.Л. – заместитель главы администрации МР «Магарамкентский

район» (заместитель начальника штаба)

Шахмарданов Ш.М. – директор МКУ МР «Магарамкентский район» «Отдел

строительства, архитектуры и ЖКХ»

Мамедкеримов Э.З. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МР

«Магарамкентский район»

Абейдуллаев У. М. – начальник управления образования администрации

МР «Магарамкентский район»

Халидов Р.Г. – директор МБУ МР «Магарамкентский район»

«ЖКХ»

Кадиров Т. А. – директор МБУ МР «Магарамкентский район» «ОКС»

Исламов Ф.И. - начальник Магарамкентских РЭС филиала ПАО «Россети

Северный Кавказ» «Дагэнерго» (по согласованию)

Палчаев Р.Ф. – начальник ремонтно-эксплуатационной службы

Магарамкентского района ООО «Газпром

газораспределение Дагестан» (по согласованию)

Нурахмедов М.А. – начальник отдела жилищного

надзора и лицензионного контроля

ГЖИ РД по Южному округу

(по согласованию)

Уруджев Ф.С. - Государственный Инспектор отдела

ЭН и по Н зс ГТС КУ Ростехнадзора по РД

(по согласованию)

**Приложение №2**

к постановлению администрации МР «Магарамкентский район» от « 14 » 04 2025г. № 367

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальной межведомственной комиссии и штаба по подготовке  
жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной  
сферы муниципального образования к работе в зимних условиях  
2025-2026 годов**

1. Общие положения
2. Комиссия является координирующим органом при администрации МР «Магарамкентский район» и создается для организации решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.
3. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4. Основные задачи

Основными задачами работы Комиссии являются:

1. Контроль и координация действий по выполнению мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
2. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
3. Контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов на муниципальных предприятиях коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район».
4. Права комиссии
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
   1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов;
   2. Запрашивать у руководителей предприятий, организаций и учреждений

не зависимо от форм собственности информацию о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

* 1. Заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц ответственных за выполнение конкретных мероприятий, запрашивать письменные объяснения о причинах отставания при не выполнении необходимых работ по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов
  2. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, оформленные муниципальными правовыми актами, являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами не зависимо от форм собственности на территории МР «Магарамкентский район».

1. Порядок работы комиссии
2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.
3. Председатель комиссии:

* организует работу и ведет заседание комиссии;
* дает поручения членам комиссии в соответствии с принятыми решениями комиссии;
* утверждает план работы Комиссии;
* определяет порядок рассмотрения вопросов;
* контролирует выполнение принятых решений;

1. Член комиссии:

* принимает участие в рассмотрение вопросов, вынесенных на комиссию;
* вносит на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, отнесенные к деятельности Комиссии; участвовать в их подготовке, обсуждении и принятии решений;
* содействует реализации решений комиссии;
* выполняет поручения Комиссии установленные сроки.

1. Комиссия работает в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
2. Заседания Комиссии проводятся в последнюю неделю месяца, в соответствии с повесткой дня.
3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие заместитель председателя Комиссии.
4. Итоги работы комиссии оформляются протоколом.
5. Заседания комиссии являются открытыми, на них могут присутствовать все заинтересованные лица.

**Приложение№3**

к постановлению администрации МР «Магарамкентский район» от « 14 » 04 2025г. № 367

План мероприятий  
по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального о хозяйства  
к работе в отопительный период 2025-2026 годов на территории МР «Магарамкентский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Исполнитель, наименование  мероприятия, вид  выполняемых работ | Ед.  измерения | Объем  запланированных  работ | Плановый срок  выполнения | | Предусмотрено финансовых средств на  обеспечение мероприятий, тыс. руб. | | | |
| дата  начала  работ | дата  окончания  работ | всего | областной  бюджет | муниципальный  бюджет | собств.  средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | |
| **1** | **Всего жилых домов по району: 14269**  в том числе:  14 МКД из них:  7 МКД -дома, состоящие на учете ФСБ России | Кв.м, пог.м шт., м. |  | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | **100,0** |  |  | 100,0 |
| **Текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Частичное остекление и утепление оконных проемов в подъезде в МКД- по адресу Совхозная,3  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления-непосредственный) | шт. | 4 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 15,0 |  |  | 15,0 |
| 1.2 | Частичное остекление и утепление оконных проемов в подъезде в МКД -по адресу Совхозная,4  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления- непосредственный) | шт. | 4 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 15,0 |  |  | 15,0 |
| 1.3 | Ремонт (проемов) подъездных входных дверей в МКД по адресу- Совхозная, 10  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления-непосредственный) | шт. | 2 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 1.4 | Ремонт (проемов) подъездных входных дверей в МКД по адресу - Совхозная,1  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления-непосредственный) | шт. | 2 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 1.5 | Ремонт (частичный) крыши дома в МКД по адресу- Лезгинцева, 3  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления-непосредственный) | шт. | 2 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 1.6 | Утепление оконных проемов в МКД по адресу -К.Рамазанова, 2  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления-непосредственный) | кв.м. | 30 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 1.7 | Утепление оконных проемов в МКД по адресу- К.Рамазанова, 8  **Исполнитель:** Жильцы дома (способ управления-непосредственный) | кв.м. | 30 | 01.06.2025г | 01.10.2025г. | 10,0 |  |  | 10,0 |
| **Коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 2 | Котельные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральные тепловые пункты, насосные станци | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 3 | **Итого по водоснабжению:**  в том числе замена ветхих сетей  (в разрезе видов работ, диаметр, протяж., улица, насосы и т.д | км | **5,6** |  |  | **5950,0** |  | **5950,0** |  |
| 3.1 | Ремонт водовода Джепель-Гильяр-Куйсун-Магарамкент-Гапцах 1968 года постройки, протяженностью 24 км.;  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 0,3 | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 1300,0 |  | 1300,0 |  |
| 3.2 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм  с.Гильяр;  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 1,0 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 1050,0 |  | 1050,0 |  |
| 3.3 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм  с.Куйсун;  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 0,8 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 630,0 |  | 630,0 |  |
| 3.4 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм  с.Гапцах;  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 0,6 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 500,0 |  | 500,0 |  |
|  | **Итого по ремонту:** |  | **2,7** |  |  | **3480,0** |  | **3480,0** |  |
| 3.5 | Замена труб диаметром 250мм.  с. Куйсун  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 0,3 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 250,0 |  | 250,0 |  |
| 3.6 | Замена полиэтиленовых труб 50мм. по ул.Ленина в с. Магарамкент  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 0,5 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 420,0 |  | 420,0 |  |
| 3.7 | Замена полиэтиленовых труб 110мм. в с.Гильяр  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | км | 2,1 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 1800,0 |  | 1800,0 |  |
|  | **Итого по замене:** |  | **2,9** |  |  | **2470,0** |  | **2470,0** |  |
| 4 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент)  **Исполнитель:**  МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» | ед | 2 | 01.06.2025г. | 31.09.2025г. | 270,0 |  | 270,0 |  |
| 5 | Создание материально-технических ресурсов  **Исполнитель:**  Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |  |  |  |  | **100,0** |  | 100,0 |  |
| 6 | Создание топлива:  Дрова  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район» | тонн | 75 | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | **537,0** |  | **537,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Водоотведение** | | | | | | | | |
|  | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные сети | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Электроснабжение** | | | | | | | | |
|  | Электрические сети | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Магарамкентские РЭС (исполнитель): ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-31/100кВА ПС Магарамкент | Км. | 2,46 (0,2145) | 01.07.2025 | 30.09.2025 | 205,9 |  |  | 205,9 |
| 8.2 | Магарамкентские РЭС (исполнитель)  ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-11/63кВА ПС Морская (СУД)км  комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ: | 1 опора | 271 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
| 8.3 | Магарамкентские РЭС (исполнитель)  ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-11/63кВА ПС Морская (СУД)км  Демонтаж деревянной одностоечной опоры | 1 опора | 232 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
| 8.4 | Магарамкентские РЭС (исполнитель) ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-11/63кВА ПС Морская (СУД)км  замена дефектного участка провода воздушной линии 0,38 кВ | 1 вставка | 2.736 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
| 8.5 | Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1 км не более 22 | 1км | 2.52 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2 784,9 |  |  | 2 784,9 |
|  | Трансформаторные подстанции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих электрических сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Газоснабжение** | | | | | | | | |
| 9.1 | Магарамкентские РЭС ,  Установка опор:, Замена задвижки на КШ цельносварной d- 100мм  с. Советское | шт | 1 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
| 9.2 | Магарамкентские РЭС, Замена запорной арматуры (Шаровый кран д-80м) с. Магарамкент | шт | 2 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
| 9.3 | Магарамкентские РЭС , Покрытие антикоррозионным защитным покрытием стальных надземных газопроводов Ф325 мм и опор в два слоя в с. Самур | м | 150 | 01.07.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Объекты социального и культурного назначения** | | | | | | | | |
| 10.1 | Замена котлов в Филялинской СОШ№1, ул.Б.Велибекова, 87  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район»,  МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»,  Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | шт. | **1** | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 600,0 |  | 600,0 |  |
| **10.2** | Замена котла в Гапцахской СОШ им. Наги Тагиева, ул. Школьная, 21  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район»,  МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»,  Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | шт. | **1** | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 600,0 |  | 600,0 |  |
| 10.3 | Замена котла в Гильярской СОШ,  ул. Самурского, 62  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район»,  МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»,  Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | шт. | **1** | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 600,0 |  | 600,0 |  |
| 10.4 | Замена котлов в Чахчах-Казмалярской СОШ, ул. С.Стальского,1  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район»,  МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»,  Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | шт. | **2** | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 10.5 | Замена котлов в МКОУ «Азадоглинская СОШ», ул Школьная  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район»,  МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»,  Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | шт. | 3 | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 400,0 |  | 400,0 |  |
| 10.6 | МКДОУ «Родничок»,  с. Азадоглы, ул.Р.Дашдемирова  Устройство отопительной системы и установка котла  **Исполнитель:**  Администрация МР «Магарамкентский район»,  МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»,  Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» | шт. | 1 | 01.06.2025г. | 01.10.2025г. | 600,0 |  | 600,0 |  |
|  | **Итого по замене котлов:** | шт. | 9 |  |  | **3300,0** | 9 | **3300,0** |  |
|  | **ИТОГО, в том числе:**  **-создание материально технических ресурсов**  **-создание топлива**  **-капитальный ремонт** |  |  |  |  | **9987,0**  **100,0**  **537,0**  **9350,0** |  | **9987,0**  **100,0**  **537,0**  **9350,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

**Приложение№4**

к постановлению администрации МР «Магарамкентский район» от « 14 » 04 2025г. № 367

Перечень учреждений, в отношении которых проводится проверка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **учреждения** | **Адрес ОО** | **Электронный адрес**  **e-mail** |
| 1. | МКОУ «Мугерганская СОШ им. Рамалданова А.Р.» | 368790, с.Мугерган,ул.Садыкова 45 | mugergaschool@yandex.ru |
| 2. | МКОУ «Киркинская СОШ им. Аликберова Г.А.» | 368783, с.Кирка,ул.Центральная 10 | gamidov.erwin@yandex.ru |
| 3. | МКОУ «Хорельская СОШ» | 368783, с.Хорель,ул.Багаудинова 2 | horelschool@yandex.ru |
| 4. | МКОУ «Гильярская СОШ» | 368782, с.Гильяр,ул.Самурского 62 | gilyarschool@yandex.ru |
| 5. | МКОУ «Куйсунская СОШ» | 368782, с.Куйсун,,ул.Абрека Гаджиева 2 | kuysun2011@mail.ru |
| 6. | МКОУ «Магарамкентская СОШ № 1 им. М.Гаджиева » | 368780, с.Магарамкент, ул.Ленина 7 | magaramschool1@yandex.ru |
| 7. | МКОУ «Магарамкентская СОШ № 2» | 368780, с.Магарамкент, ул.Агасиева 30 | [magaramschol2mira@yandex.ru](mailto:magaramschol2mira@yandex.ru) |
| 8. | МКОУ «Гапцахская СОШ им. Нагиева Т.Н. » | 368785, с.Гапцах,ул.Школьная19 а | vadimmrasulov@mail.ru |
| 9. | МКОУ «Ярагказмалярская СОШ им. М. Ярагского » | 368789, с.Ярагказмаляр, ул.АбасаИсрафилова 34 | yaragschool@yandex.ru |
| 10. | МКОУ «Целегюнская СОШ» | 368792, с.Целегюн,ул.Нагдалиева 32 | celegschool1@yandex.ru |
| 11. | МКОУ «Советская СОШ» | 368791, с.Советское, ул.Ялджукская, тупик 6 | sovetchkola@yandex.ru |
| 12. | МКОУ «Картасказмалярская СОШ» | 368793,с.Картасказмаляр,ул.Школьная 2 | kartas75@mail.ru |
| 13. | МКОУ «Бут-казмалярская СОШ» | 368788, с.Бутказмаляр,ул.Школьная 19 | butar\_shkola@mail.ru |
| 14. | МКОУ «Новоаульская СОШ им.Исмаилова А.Р. » | 368788,с.Новый-аул, ул.Школьная 1 | novoaulschool@yandex.ru |
| 15. | МКОУ «Ходжаказмалярская СОШ им. М.К.Казиева» | 368798,с.Ходжаказмаляр,ул.Школьная 2 | hodjaschool@yandex.ru |
| 16. | МКОУ «Оружбинская СОШ» | 368798,с.Оружба,ул.М.Ярагского 10 | orujbaschool@yandex.ru |
| 17. | МКОУ «Азадоглынская СОШ» | 368795,с.Азадоглы,ул.Школьная 6 | azadogli@mail.ru |
| 18. | МКОУ «Самурская СОШ» | 368795, с.Самур,ул.Родниковая 4 | samur99@yandex |
| 19. | МКОУ «Тагиркент-казмалярская СОШ» | 368796, Тагиркент-казмаляр ул.Шоссейная 1 | gusein.dir@yandex.ru |
| 20. | МКОУ «Билбильская СОШ им. М.Абдуллаева » | 368796, с.Билбиль,ул.Школьная 7 | bilbil05@yandex.ru |
| 21. | МКОУ «Чахчах-казмалярская СОШ им. М.М.Мирзаметова» | 368796, с.Чахчахказмаляр,ул.Стальского 1 | [chahschool@yandex.ru](mailto:chahschool@yandex.ru) |
| 22. | МКОУ «Кчунказмалярская СОШ» | 368797, с.Кчунказмаляр,ул.Школьная 10а | [kchunschool@yandex.ru](mailto:kchunschool@yandex.ru) |
| 23. | МКОУ «Капирказмалярская СОШ | 368797,с.Капирказмаляр,ул.Школьная 1 | [lazim113@mail.ru](mailto:lazim113@mail.ru) |
| 24. | МКОУ «Филялинская СОШ | 368785, с.Филя,ул.Б.Велибекова 82 | [filyaschool@yandex.ru](mailto:filyaschool@yandex.ru) |
| 25. | МКОУ «Гарахская ООШ» | 368790, с.Гарах,ул.Н.Самурского 2 | [garahschool@yandex.com](mailto:garahschool@yandex.com) |
| 26. | МКОУ «Джепельская ООШ» | 368783с.Джепель,ул.Школьная 2 | [gepelschool@yandex.ru](mailto:gepelschool@yandex.ru) |
| 27. | МКОУ «Тагиркентская ООШ» | 368792, с.Тагиркент,ул.Гаджидавуда 5 | [tagirkentschool@yandex.ru](mailto:tagirkentschool@yandex.ru) |
| 28. | МКОУ «Кличханская ООШ» | 368788 с.Кличхан, ул.Центральная 18 | [klichschool@yandex.ru](mailto:klichschool@yandex.ru) |
| 29. | МКОУ «Ярукваларская ООШ» | 368798, с.Яруквалар, ул.Ветеранов ВОВ 34 | [yarkvalarschool@yandex.ru](mailto:yarkvalarschool@yandex.ru) |
| 30. | МКОУ «Хтунказмалярская ООШ» | 368796 ,с.Хтунказмаляр, ул.Хаджидавуда 15 | [hutunshkola@yandex.ru](mailto:hutunshkola@yandex.ru) |
| 31. | МКОУ «Приморская ООШ» | 368796, с.Приморск, ул.Школьная, 3 | [primorskschool@yandex.ru](mailto:primorskschool@yandex.ru) |
| 32. | МКОУ «Макаказмалярская НОШ» | 368788, с.Макаказмаляр, ул.Ярагского 31 | [**makaschool@yandex.ru**](https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=makaschool@yandex.ru) |
| 33. | МКОУ «Чахчахская НОШ» | 368790, с.Чахчах | [**vchahschool@yandex.ru**](https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vchahschool@yandex.ru) |
|  | **Детские сады** |  |  |
|  |  |  |  |
| 34. | МКДОУ «Детский сад «Колобок» с.Кирка | 368783,с.Кирка,ул.Центральная, 47 | [kirka.dsad.kolobok@yandex.ru](mailto:kirka.dsad.kolobok@yandex.ru) |
| 35. | МКДОУ «Детский сад «Радуга» с.Гильяр | 368782 с.Гильяр, ул.Е.Эминова,2 | [ziliha.raduga2013@yandex.ru](mailto:ziliha.raduga2013@yandex.ru) |
| 36. | МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Куйсун | 368782,с.Куйсун, ул.Агасиева, 12 | [detsad.buratino.14@mail.ru](mailto:detsad.buratino.14@mail.ru) |
| 37. | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Магарамкент | 368780,с.Магарамкент, ул.К.Рамазанова,4 | [solnishkosadik@yandex.ru](mailto:solnishkosadik@yandex.ru) |
| 38. | МКДОУ «Детский сад «Теремок» с.Магарамкент | 368780,с.Магарамкент, ул.Совхозная, | [sadikmagaramkent2@yandex.ru](mailto:sadikmagaramkent2@yandex.ru), |
| 39. | МКДОУ «Детский сад «Сказка» с.Гапцах | 368785 с.Гапцах,  ул.Школьная,15а | [sadikgapcah@yandex.ru](mailto:sadikgapcah@yandex.ru) |
| 40. | МКДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Яраг | 368789, с. Ярагказмаляр, ул. Ярагского ,.36 | [sadikjarag@yandex.ru](mailto:sadikjarag@yandex.ru) |
| 41. | МКДОУ «Детский сад «Ласточка» с.Советское | 368791, с.Советское,, ул.Дербентская, 8 | [lsadik@bk.ru](mailto:lsadik@bk.ru) |
| 42. | МКДОУ «Детский сад «Красная шапочка» с.Советское | 368791, с.Советское,  ул.Т.Хрюгского,38 | [krasnaya1990@bk.ru](mailto:krasnaya1990@bk.ru) |
| 43. | МКДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с.Картасказмаляр | 368793,с.Картасказмаляр, ул.Шоссейня, 24 | [kartasduim@mail.ru](mailto:kartasduim@mail.ru) |
| 44. | МКДОУ «Детский сад «Золушка» с.Бутказмаляр | 368788, с.Бутказмаляр, ул.Центральная, 23 | [ds-zol@yandex.ru](mailto:ds-zol@yandex.ru) |
| 45. | МКДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Новый аул | 368788 с.Новоаул,  переулок Школьный,3 | detsad.romashka2013@yandex. Ru |
| 46. | МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Оружба | 368798 с.Оружба, ул.Магомеда Ярагского,20 | [chebu.2014@mail.ru](mailto:chebu.2014@mail.ru) |
| 47. | МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Азадоглы | З68]95, с. Азадоглы, ул. Школьная 2 | [azadogli@mail.ru](mailto:azadogli@mail.ru) |
| 48. | МКДОУ «Детский сад «Лесная» с.Самур | 368795, с.Самур, ул.Кооперативная,45 | [lessad79@mail.ru](mailto:lessad79@mail.ru) |
| 49. | МКДОУ «Детский сад «Звездочка» с.Тагиркент | 368796, Тагиркент-казмаляр ул.Шоссейная,32 | [zvezdochka-tagikent@yandex.ru](mailto:zvezdochka-tagikent@yandex.ru) |
| 50. | МКДОУ «Детский сад «Соколенок»с.Тагиркент | 368796, Тагиркент-казмалярул.Шоссейная | [sokolenok-tagirkent@yandex.ru](mailto:sokolenok-tagirkent@yandex.ru) |
| 51. | МКДОУ «Детский сад «Билбиль» с.Билбиль | 368796,с.Билбиль, ул.Центральная,38 | [bilbil050505@yandex.ru](mailto:bilbil050505@yandex.ru) |
| 52. | МКДОУ «Детский сад «Аленушка» с.Филя | 368785, с.Филя, МКР Самурский №1 | [alenuchka-fily@yandex.ru](mailto:alenuchka-fily@yandex.ru) |
| 53. | МКДОУ «Детский сад «Русалочка» с.Приморск | 368796,с Приморск,  ул.Школьная,1 | [rusaloshka05@mail.ru](mailto:rusaloshka05@mail.ru) |
| 54 | МКДОУ детский сад «Жемчужина» с. Магарамкент | с. Магарамкент ул. А .Фатахова 16а | sad.zhemchuzhina@mail.ru |
| 55 | МБУДО «Магарамкентская ДЮСШ№1» | 368780,с.Магарамкент,,ул.Объездная,3 | Lekos1963@yandex.ru |
| 56 | МБУДО «Магарамкентская ДЮСШ№2» | 368780,с.Магарамкент, ул.Гагарина,2 | mfgarfmkentsport@yandex.ru |
| 57. | МБУДО «Бутказмалярская ДЮСШ» | 368788, с.Бутказмаляр, ул.Школьная 19 | butsport@mail.ru |
| 58 | МБУДО «Районный центр детского творчества» | 368780, с. Магарамкент |  |
| 59 | МБУДО «Магарамкентская районная школа искусств» | 368780, с.Магарамкент |  |
| 60 | Учреждения ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» | 368780, с. Магарамкент |  |