

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 21 » 01 2021 № 07

с. Магарамкент

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма

в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях исполнения Государственной программы Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан" на 2021-2023 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 года №284, **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2021-2023 годы» (далее - Программа).

2. Руководителям управлений, отделов администрации муниципального района и муниципальных предприятий, учреждений разработать планы реализации мероприятий, предусмотренных Программой и организовать их выполнение.

3. Рекомендовать главам сельских поселений организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

4. МКУ «Информационный центр» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по вопросам общественной безопасности Исабекова И.Н..

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава муниципального района Ф.З. Ахмедов**

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

«Магарамкентский район»

от «21 » 01 2021г.№ 07

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 годы "

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МР «МАГАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 годы "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель Программы | - | МКУ «Информационный Центр» |
|  | Соисполнители Программы | - | Управление образования администрации МР;  МКУК «Отдел культуры»;  МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму»;  МКУ «Отдел физической культуры и спорта»;  Совет имамов муниципального района (по согласованию);  Органы местного самоуправления муниципального района (по согласованию);  Общественная палата МР (по согласованию);  ОМВД России по муниципальному району (по согласованию);  Финансовое управление администрации МР «Магарамкентский район» | |
|  | Цели Программы |  | - защита населения Магарамкентского района от про­пагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц | |
|  | Задачи Программы |  | - формирование у населения антитеррористического сознания;  предупреждение вовлечения в террористиче­скую деятельность лиц, подверженных воздей­ствию идеологии терроризма, а также подпав­ших под ее влияние;  содействие развитию у населения, прежде всего  молодежи, активной гражданской позиции,  направленной на неприятие идеологии терроризма; обеспечение снижения влияния идеологии терроризма на молодежь;  предотвращение использования религиозного фактора в распространении идеологии терро­ризма;  привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по профилактике терроризма;  совершенствование информационно-пропаган­дистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма;  обеспечение подготовки государственных и му­ниципальных служащих, а также иных работни­ков, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма;  совершенствование научного и методического сопровождения деятельности в области проти­водействия идеологии терроризма;  обмен опытом специалистов, задействованных в деятельности по противодействию идеологии терроризма | | |
|  | Этапы и сроки реализации Программы |  | Программа реализуется в один этап, с 2021 по 2023 год. | | |
|  | Целевые показатели (индикаторы) Программы |  | д доля несовершеннолетних детей и молодежи из числа «группы риска», привлеченных к профи­лактическим мероприятиям;  увеличение количества трудоустроенных и охваченных профессиональным обучением граждан из числа отбывших наказание за совер­шение преступлений террористического харак­тера, а также членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной терро­ристической активностью, оказывающих содей­ствие в противодействии терроризму;  увеличение численности специалистов по работе в молодежной среде, журналистов, педагогов образовательных учреждений, охваченных обучающими мероприятиями;  увеличение количества подготовленных инфор­мационных материалов на тему противодействия идеологии терроризма;  увеличение количества публичных выступлений с осуждением идеологии терроризма лиц, от­бывших наказание за совершение преступлений террористического характера и прибывших к местам постоянного проживания, а также членов семей лиц, причастных к террористической дея­тельности (действующих, осужденных, нейтра­лизованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активно­стью | | |
|  | Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета  в 2021 году – 115 тыс. руб.  в 2022 году – 150 тыс. руб.  в 2023 году – 115 тыс. руб. | | |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | усиление защищенности населения муниципального района от распространения идеологии терроризма;  создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления муни­ципального района, повышение их ответственности за организацию работы по усилению борьбы с терроризмом;  повышение доверия граждан к деятельности ор­ганов местного самоуправления и правоохрани­тельных органов в сфере профилактики терро­ризма;  обеспечение информационной открытости дея­тельности органов местного само­управления муниципального района Рес­публики Дагестан, направленной на усиление борьбы с любыми проявлениями терроризма; | | |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и терроризму свидетельствует о том, что силовые методы решения проблемы могут временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических актов. Но в целом угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизводства инфраструктуры терроризма и экстремизма.

Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии.

В настоящее время на федеральном уровне приняты и действуют нормативные акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму. Одним из основных документов является Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CEFD768E54BDAE66E8A6EEFE1F5FE1ED9BA7913B41402DFA720982F80BD7O4L) от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", который определяет информационные, политические, экономические, социальные и иные методы борьбы с террористической угрозой. Кроме того, приняты Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, [Доктрина](consultantplus://offline/ref=CEFD768E54BDAE66E8A6EEFE1F5FE1ED9BAF963E494970F07A508EFAD0OCL) информационной безопасности Российской Федерации, [Стратегия](consultantplus://offline/ref=CEFD768E54BDAE66E8A6EEFE1F5FE1ED98AE913F464B2DFA720982F80B7407C088B5CCF71041E270D6O4L) национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года, [Стратегия](consultantplus://offline/ref=CEFD768E54BDAE66E8A6EEFE1F5FE1ED98A4993A45422DFA720982F80B7407C088B5CCF71041E270D6O9L) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2021-2023 годы, [Стратегия](consultantplus://offline/ref=CEFD768E54BDAE66E8A6EEFE1F5FE1ED98AE943846422DFA720982F80BD7O4L) противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, а также другие документы, направленные на противодействие экстремизму и терроризму.

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает в себя комплекс организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе идей, направленных на коренное изменение существующих социальных и политических институтов Российской Федерации.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодежная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и терроризма имеют в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе. Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с привлечением авторитетных деятелей различных религиозных организаций, представителей интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского общества.

Для конкретизации работы в данном направлении и для достижения результатов в профилактической работе по противодействию экстремизму и терроризму, достижения поставленной цели с учетом особенностей и специфики муниципального района необходимо принятие муниципальной концепции, планов по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

**II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма**

Программа разработана в целях реализации на территории муниципального района государственной политики в области противодействия идеологии терроризма.

Основная цель Программы:

защита населения муниципального района от пропагандистского (идеологи­ческого) воздействия международных террористических организаций, сооб­ществ и отдельных лиц.

Цель Программы будет достигнута путем решения следующих задач:

формирование у населения муниципального района антитеррористического сознания;

предупреждение вовлечения в террористическую деятельность лиц, подвер­женных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние;

содействие развитию у населения, прежде всего молодежи, активной граж­данской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма;

обеспечение снижения влияния идеологии терроризма на молодежь;

предотвращение использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма;

привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по профилактике терроризма;

совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма;

обеспечение подготовки муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализа­ции мероприятий по противодействию идеологии терроризма;

совершенствование научного и методического сопровождения деятельно­сти в области противодействия идеологии терроризма;

обмен опытом специалистов, задействованных в деятельности по противо­действию идеологии терроризма.

Результатом реализации Программы станет:

усиление защищенности населения муниципального района от распростране­ния идеологии терроризма;

создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления муници­пального района, повышение их ответственности за организацию работы по усилению борьбы с терроризмом;

повышение доверия граждан к деятельности органов исполнительной вла­сти, местного самоуправления и правоохранительных органов в сфере профилактики терроризма;

обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального района, направленной на усиление борьбы с любыми проявлениями терроризма;

формирование на муниципальном уровне единого антитеррористическо­го информационного пространства.

**III. Этапы и сроки реализации Программы**

Программа реализуется в 2021-2023 годах, в один этап.

**IV. Целевые показатели (индикаторы) Программы**

Целевые показатели (индикаторы) Программы приняты в увязке с целью и задачами Программы и с учетом достижения приоритетов государственной по­литики в сфере реализации Программы.

Достижение показателей Программы обеспечивается путем выполнения всех ее мероприятий.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в при­ложении № 1.

**V. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, порядок финансирования мероприятий Программы и источники финансирования с указанием объемов, а также обоснование возможности привлечения средств внебюджетных источников**

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на финансовый год, исходя из его возможностей.

Мероприятия по организационному обеспечению Программы, а также мероприятия, реализация которых входит в служебные обязанности работников органов местного самоуправления и или учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, финансируются за счет расходов, связанных с текущей деятельностью исполнителей, и не требуют дополнительных расходов в рамках Программы.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий может корректироваться на основе анализа полученных результатов, а объемы финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных технико-экономических обоснований и возможностей муниципального бюджета.

Предельный объем финансирования Программы из муниципального бюджета района составит 380 тыс. рублей.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (далее - план), разрабатываемым на 2021-2023 годы и содержащим перечень наиболее важных социально значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

Соисполнители Программы несут ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также:

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят информации о ходе реализации Программы и представляют их ответственному исполнителю;

организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

**VI. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и результатов Программы**

Координацию, организацию управления и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Информационный Центр».

Соисполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых средств.

Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные рабочие группы по инициативе соисполнителей Программы.

При отсутствии финансирования программных мероприятий либо в случае необходимости соисполнители Программы направляют мотивированные предложения о внесении изменений в Программу.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на заседаниях антитеррористической комиссии МР «Магарамкентский район».

**VII. Перечень основных мероприятий Программы**

Программа реализуется на основе принципов:

активной информационной политики в сфере противодействия и профи­лактики проявлений терроризма;

социальной поддержки (с опорой на конструктивные общественные ини­циативы, привлечение социально активной части населения для реализации це­лей и задач Программы);

активного противодействия и профилактики проявлений терроризма (свое­временное и точное выявление источников угроз и опережающее реагирование на них);

согласованного управления (комплексность, межведомственная координа­ция и регулярный контроль степени достижения целей и задач Программы);

реалистичности (использование обратной связи, мониторинг реализации целей и задач Программы).

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

VIII. Описание методики проведения оценки эффективности Программы,  
ожидаемых результатов ее реализации и их влияния па общественно-  
политическую ситуацию в муниципальном районе

Практическими результатами реализации программных мероприятий должны стать:

усиление защищенности от распространения идеологии терроризма на территории муниципального района;

повышение координации органов местного самоуправления муниципального района и институтов гражданского общества в сфере комплексного противодействия идеологии терроризма;

повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального района за выполнение работы по противодействию идеологии терроризма;

обновление и обогащение методических форм работы с молодежью;

оздоровление духовно-нравственного климата в обществе;

повышение доверия граждан к органам местного самоуправления и правоохранительным органам;

укрепление безопасности района;

повышение эффективности работы пресс-служб органов местного самоуправления, повыше­ние информированности граждан о работе органов местного самоуправления в области идеологического противодействия терроризму;

улучшение качества журналистских работ, повышение эффективности средств массовой информации района в идеологическом противодействии терроризму, усиление информационной открытости власти;

совершенствование системы информационного противодействия терро­ризму, изменение общественного мнения в сторону неприятия всеми слоями дагестанского общества любых проявлений терроризма;

усиление факторов формирования общедагестанской, общероссийской идентичности, укрепление государственности, межнациональных отношений, снижение уровня религиозного противостояния;

вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике терроризма;

сокращение пособнической базы бандподполья;

формирование гражданского, патриотического сознания, духовно­-нравственной основы личности, укрепление дружбы между народами Дагеста­на и между народами России;

повышение правовой грамотности специалистов но работе с молодежью при муниципальном районе;

повышение образовательного уровня молодежи, обучающейся в религиоз­ных образовательных учреждениях.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспече­ния ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточ­ных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректи­ровки плана реализации Программы, а также для подготовки предложений о внесении в установленном порядке изменений в Программу.

Оценка осуществляется в целом по итогам реализации Программы. При выполнении в установленные сроки не менее 90 проц, запланированных меро­приятий и достижении не менее 90 проц, ожидаемых значений показателей (индикаторов) степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае испол­нения в установленные сроки не менее 75 проц, запланированных мероприятий и достижения не менее 75 проц, значений показателей (индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения плана данной работе дается неудовлетворительная оценка.

Неудовлетворительная оценка исполнения плана по реализации Програм­мы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе ко­торой производятся анализ и ранжирование значимости мероприятии, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных и плановых результатов.

Приложение №1

к муниципальной программе

"Комплексная программа противодействия

идеологии терроризма в МР

«Магарамкентский район» на 2021-2023 годы**"**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МР «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое  значение | 2021-2023гг. | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля несовершеннолетних детей и молодежи из числа «группы риска», привлеченных к профилактическим мероприятиям | процент | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 2. | Увеличение количества трудоустроенных и охваченных профессиональным обучением граждан из числа отбывших наказание за совершение пре­ступлений  террористического характера, а также членов се­мей лиц, причастных к терро­ристической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том чис­ле возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, оказывающих со­действие в противодействии терроризму | чел. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Увеличение численности специалистов по работе в молодежной среде, педагогов образовательных учреждений, охваченных обучающими мероприятиями | чел. | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4. | Количество подготовленных информационных материалов на тему противодействия идеологии терроризма | ед. | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Увеличение количества пуб­личных выступлений с осужде­нием идеологии терроризма лиц, отбывших наказание за со­вершение преступлений терро­ристического характера и при­бывших к местам постоянного проживания, а также членов семей лиц, причастных к тер­рористической деятельности (действующих, осужденных,  нейтрализованных), в том чис­ле возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексная программа противодействия идеологии

терроризма в МР «Магарамкентский район» на 2021-2023 годы"

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ

ТЕРРОРИЗМА В МР «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели оценки конечных результатов | | | | | | Значение показателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |  | |
| 1. | Информирование лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористиче­ского характера, а также членов семей лиц, причастных к террористической деятельно­сти (действующих, осужденных, нейтрализо­ванных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической ак­тивностью, оказывающих содействие в про­тиводействии терроризму о возможности трудо­устройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в целях дальнейшего трудоустройства лиц указанной категории | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район», МКУ «Информационный центр», аппарат АТК МР | 2021  2022  2023 |  | количество лиц, проинформированных об услугах, предоставляемых органами службы занятости, из числа указанной категории,­­ чел. | | | | | | 15  16  17 | |
| 2. | Организация профессионального обучения и содействие в трудоустройстве лиц указанной категории по профессиям, востребованным на рынке труда муниципального района | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район» | 2021  2022  2023 |  | количество лиц указанной категории, 10  охваченных профилактическими 12  мероприятиями органами службы занятости; 14тости;  трудоустройство и профессиональное обучение лиц указанной категории, чел | | | | | | 10  12  14 | |
| 3. | Предоставление профориентационных услуг лицам указанной категории | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район» | 2021  2022  2023 |  | численность граждан, охваченных 10  профессиональной ориентацией, из 10  числа лиц указанной категории, чел. | | | | | | 10  10  10 | |
| 4. | Организация психологической поддержки и социальной адаптации безработных лиц ука­занной категории | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район» | 2021  2022  2023 |  | численность безработных граждан, 5  охваченных психологической поддержкой и социальной адаптацией на 5  рынке труда, из числа лиц указанной категории, чел. | | | | | | 5  5  5 | |
| 5. | Организация специализированных ярмарок вакансий и дней открытых дверей для неза­нятых граждан из числа лиц указанной кате­гории | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район» | 2021  2022  2023 |  | количество проводимых мероприятий 100  (ярмарок вакансий и дней открытых дверей), ед. 100дверей), ед. | | | | | 10  10  10 | | |
| 6. | Проведение тематических бесед, круглых столов, встреч с лицами указанной категории в целях их информирования о социальных услугах, предоставляемых учреждениями со­циального обслуживания населения | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район» | 2021  2022  2023 |  | количество лиц указанной категории, охваченных профилактическими мероприятиями, чел. | | | | | 10  10  10 | | |
| 7. | Предоставление комплекса социальных услуг и социальная реабилитация лиц указанной категории | ГБУ РФ «ЦЗН в МО «Магарамкентский район»,  УСЗН в МО «Магарамкентский район» | 2021  2022  2023 |  | количество лиц указанной категории, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, чел. | | | | | | 10  10  10 | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |
| 8. | Проведение просветительских встреч с моло­дежью, наиболее подверженной идеологии терроризма (далее - «группа риска»)" | Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | 2021  2022  2023 |  | численность детей и молодежи из «группы риска», привлеченных к профилактическим мероприятиям, чел. | | | | | | 20  20  20 | |
| 9. | Проведение недели правового просвещения среди обучающихся образовательных орга­низаций муниципального района, с целью доведения до них норм законодательства Российской Фе­дерации, предусматривающих ответствен­ность за участие в террористической дея­тельности и содействие терроризму | Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | охват учащейся молодежи, чел. | | | | | 200  200  200 | | |
| 10. | Проведение семинаров (учебных занятий) для лиц, получивших религиозное образова­ние за рубежом и имеющих намерение зани­маться религиозной деятельностью на терри­тории муниципального района, в целях разъяс­нения им норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих ответствен­ность за участие в террористической дея­тельности и содействие терроризму, тради­ционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситу­ации в муниципальном районе | Председатель Совет Имамов района | 2021  2022  2023 |  |  | | | | 6  6  6 | | | |
| 11. | Проведение мероприятий группового профи­лактического воздействия на детей из «груп­пы риска» в образовательных организациях с участием представителей общественных, ре­лигиозных, спортивных организаций, психологов | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму, Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел физической культуры и спорта», Председатель Совета Имамов района, общественная палата | 2021  2022  2023 |  | количество несовершеннолетних детей из «группы риска», привлеченных к профилактическим мероприятиям | | | 30  30  30 | | | | |
| Меры по формированию у населения Магарамкентского района антитеррористического сознания.  Общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом   |  | | --- | | **(3 сентября)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | |
| 12 | Проведение молодежной акции памяти и скорби «Нет террору» | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму, Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел физической культуры и спорта», ОМВД России по Магарамкентскому району, МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | количество участников, ед. | | 200  200  200 | | | | | |
| 13 | Проведения акции «Чтобы помнили», посвященная памяти погибших при исполне­нии служебного долга сотрудников право­охранительных органов | МКУ «Информационный Центр», Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», ОМВД России по Магарамкентскому району | 2021  2022  2023 |  | количество изготовленных информационных стендов, ед. | | 5  5  5 | | | | | |
| 14 | Проведение профилактических мероприятий с молодежью, в том числе с лицами из «группы риска», а также лицами, находящимися под административным надзором в органах внутренних дел в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере обще­ственной безопасности, с участием спортсменов­­ | МКУ «Отдел физической культуры и спорта», МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | количество привлеченных к профилактическим мероприятиям,чел. | | 30  30  30 | | | | | |
| 15 | Организация и проведение форума, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму, Управление образования администрации МР, МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | численность участников форума | | 100  100  100 | | | | | |
| **Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей** | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Проведение «Уроков мужества» с участием органов местного самоуправления муниципального района, общественных деятелей, а также сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в мероприятиях антитеррористического характера. | МКУ «Информационный Центр», Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», ОМВД России по Магарамкентскому району | 2021  2022  2023 |  | количество проведенных мероприятий, ед. | | 15  15  15 | | | | | |
| 17 | Организация цикла просветительских семи­наров. направленных на ознакомление с ос­новами духовно-нравственной культуры, неприятие идеологии насилия и формирова­ние понятия об информационной безопасно­сти среди учащейся молодежи.. | Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | количество просветительских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в молодежной среде, ед. | | 10  10  10 | | | | | |
| 18 | Цикл театральных культурно-просвети­тельских акций «Дорогой мира и добра!» (с показом тематических спектаклей по проти­водействию идеологии терроризма) | МКУК «Отдел культуры» | 2021  2022  2023 |  | количество акций, ед.  количество зрителей, ед. | 3/100  3/100  3/100 | | | | | | |
| 19 | Фестиваль детского творчества «Дети Кавказа – за мир на Кавказе» (с проведением конкурса – выставки художественного творчества) | МКУК «Отдел культуры», Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | количество несовершеннолетних 120/40  участников, чел., количество художественных работ антитеррористической 120/40  тематики, созданных учащейся моло­дежью, ед. | 30/5  30/5  30/5 | | | | | | |
| 20 | Цикл музыкальных вокально-хореогра­фических культурно-просветительских акций «Я выбираю мир!» в муниципальном районе «Магарамкентский район». | МКУК «Отдел культуры», Управление образования администрации МР. МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | количество несовершеннолетних, охвачен­ных профилактикой, чел. | 30  30  30 | | | | | | |
| 21 | Фестиваль агитпрограмм «Моя Родина—Россия» (по противодействию терроризму) | МКУК «Отдел культуры» | 2021  2022  2023 |  | количество муниципальных творческих коллективов, использующих в репертуаре агитпрограммы и осуществляющих деятельность по воспитанию у молодежи неприятия идеологии терроризма, ед. | 5  5  5 | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| 22 | Фестиваль современного искусства «Молодежь против террора» | МКУК «Отдел культуры» | 2021  2022  2023 |  | количество молодежи, охваченной профилактической деятельностью, чел.( базовый показатель – 100 чел.) | 150  150  150 | | | | | | |
| 23 | Постановка театрализованного представления «Работаем, брат!», посвященного памяти Героя России М. Нурбагандова | МКУК «Отдел культуры» | 2021  2022  2023 |  | количество постановок, ед. | 1  1  1 | | | | | | |
| 24 | Показ театрализованного представления «Работаем, брат!» | МКУК «Отдел культуры» | 2021  2022  2023 |  | количество показов и охваченной молодежи | 5/100 | | | | | | |
| **Тематические мероприятия по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи** | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Организация и проведение форума «Я, ты, он, она - вместе целая страна», направленного на вовлечение детских 2023 450.0 руме, чел. 350  общественных организаций в деятельность по противодействию идеологии терроризма | Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | число учащихся детских общественных организаций, участвующих в форуме, чел. | | | | | | | 100  100  100 |
| 26 | Культурно – просветительский форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!», направленный на противодействие идеологии терроризма | МКУК «Отдел культуры», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | 2021  2022  2023 |  | количество несовершеннолетних детей из «группы риска», охваченных профилактической работой форума, чел. | | | | | | | 30  30  30 |
| 27 | Организация и проведение научно- Минобрнауки РД 2021 150.0 численность участников конференции. 200  научно - практической конференции «Актуальные проблемы организации противодействия распространения идеологии терроризма в образова­тельных учреждениях и организациях администрации муниципального района»  с изданием по итогам сборника материалов | Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | численность участников конференции, чел. | | | | | | | 50  50  50 |
| **Мероприятия, направленные на предотвращение использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма** | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Организация и проведение межрелигиозного молодежного форума по вопросам (проблемам) противодействия рас­пространению идеологии терроризма | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Совет Имамов района | 2021  2022  2023 |  | количество принимающих участие молодежи, чел. | | | | | | 100  100  100 | |
| **Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ** | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Комплекс мер по стимулированию к созданию антитеррористического контента ­(жур­налистский конкурс, другие меры поощрения журналистов, блогеров)  Исполнение и освещение на официальном сайте района и в социальных сетях | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | 2021  2022  2023 | 30 тыс.  30тыс.  30тыс. | количество проведенных конкурсных мероприятий, ед. | | | | | | 1  1  1 | |
| 30 | Поддержка деятельности общественно- политических, некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами профилактики идеологии терроризма. | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | 2021  2022  2023 | 30 тыс.  30тыс.  30тыс. | количество некоммерческих органи­заций и движений, занимающихся деятельностью по противодействию идеологии экстремизма и терроризма | | | | | | 1  1  1 | |
| 31 | Оказание поддержки лицам, работающим в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и.т.д.) | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | 2021  2022  2023 | 30 тыс.  30 тыс.  30 тыс. | количество лиц, поощренных за работу в области противодействия идеологии терроризма, чел. | | | | | | 3  3  3 | |
| 32 | Творческий конкурс информационных материалов по противодействии идеологии терроризма.  Организация, исполнение и освещение на официальном сайте района и социальных сетях. Мероприятия информационно – пропагандистского характера и защиты информационного пространства муниципального района «Магарамкентский район» от идеологии терроризма | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», МКУК «Отдел культуры», Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | количество созданных творческих проектов и информационных материалов по противодействию идеологии терроризма количество изготовленных видеороликов, количество материалов в печатных и электронных СМИ, количество материалов в сетевых изданиях, интернет – сайтах, количество показов, количество услуг, ед. | | | | | | 1  1  1 | |
| 33 | Организация с привлечением лидеров обще­ственного мнения, авторитетных деятелей культуры и искусства, популярных блогеров разработки и распространения информаци­онных материалов на тему противодействия идеологии терроризма, в том числе основан­ных на обращениях (призывах) лиц, отказав­шихся от террористической деятельности, а также их родственников:  в социальных сетях и другие;  в печатных и электронных средствах массовой информации;  в сетевых изданиях, на интернет – сайтах;  в интернет – кинотеатрах;  ведение и модернизации тематических интернет – ресурсов; | МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | количество изготовленных видеороликов / количество материалов в печатных и электронных СМИ / количество материалов в сетевых изданиях, интернет – сайтах / количество показов / количество услуг, ед. | | | | | | 10/5/8/50/2  10/5/8/50/2  10/5/8/50/2 | |
| 34 | Содействие в организации цикла передач на местном телевидении с участием представителей институтов гражданского общества и духовенства в целях профилактик идеологии терроризма в муниципальном районе «Магарамкентский район» | МКУ «Информационный Центр»;  сетевое издание «Голос Самура» МР «Магарамкентский район»;  районное печатное издание «Самурдин сес» | 2021  2022  2023 |  | количество передач, ед. | | | | | | 5  5  5 | |
| 35 | Создание телевизионного/ художественного/ документального фильма, пропагандирующего неприятие идеологии терроризма (с дальнейшей трансляцией в образовательных учреждениях района) | МКУ «Информационный центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», МКУК «Отдел культуры», Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | количество фильмов, ед. | | | | | | 1  1  1 | |
| 36 | Организация конкурса среди образовательных организаций на создание лучшего информационного материала (видеоролика, плаката, фотографии), направленного на формирование среди молодежи взаимоуважения, межнационального и межконфессионального согласия | Управление образования администрации МР,  МКУ «Информационный центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», МКУК «Отдел культуры» | 2021  2022  2023 |  | количество созданных и размещенных в сети Интернет информационных материалов, ед. | | | | | | 10  10  10 | |
| **Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.**  **Научные и социологические исследования** | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Проведение социологических исследований, направленных на изучение уровня доверия к информационным каналам, изучение общественного мнения в области противодействия идеологии терроризма | МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | размер выборки для обеспечения репрезентативности данных исследований (количество респондентов), чел. | | | | | | 200  200  200 | |
| 38 | Проведение социологических исследования среди педагогов, родителей и обучающихся по проблемам противодействия идеологии терроризма в молодежной среде | Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | количество респондентов, чел. | | | | | | 200  200  200 | |
| **Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма**  **(повышение квалификации, обмен опытом)** | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Проведение обучающих мероприятий. Обмен опытом работы по противодействию терроризму. | МКУ «Информационный Центр» | 2021  2022  2023 |  | численность журналистов, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | | | | 3  3  3 | |
| 40 | Организация и проведение курсов повыше­ния квалификации педагогов образователь­ных учреждений, курирующих вопросы про­тиводействия идеологии терроризма | Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | численность педагогов образовательных организаций, чел. | | | | | | 10  10  10 | |
| 41 | Организация курса семинаров для специалистов по работе с молодежью и общественных ­ организаций по проти­водействию идеологии терроризма в моло­дежной среде | МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму» | 2021  2022  2023 |  | количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере профилактики идеологии терроризма в молодежной среде, чел. | | | | | | 5  5  5 | |
| **Проведение конференций, форумов в целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма** | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Проведение научно – практической конференции по вопросам  про­тиводействия идеологии терроризма или ин­формационного противодействия терроризму в сети интернет. | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | сборник материалов конференции, ед. | | | | | | 1  1  1 | |
| 43 | Проведение круглого стола по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», Управление образования администрации МР | 2021  2022  2023 |  | количество мероприятий, ед. | | | | | | 3  3  3 | |
| 44 | Ежегодный Форум «Мухаммед – Эфенди Ярагский – Великое достояние Дагестана», целью, которой является сохранения мира и стабильности в обществе, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно – нравственного воспитания населения, профилактики идеологии терроризма и экстремизма | МКУ «Информационный Центр», МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму», МКУК «Отдел культуры», Управление образования администрации МР, МКУ «Отдел физической культуры и спорта» | 2021  2022  2023 |  | духовно – нравственное воспитание населения, профилактики идеологии терроризма и экстремизма, привлечение на мероприятие население района, чел. | | | | | | 300  300  300 | |
| **Разработка методических материалов** | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Разработка и распространение методических материалов:  -по доведению до обучающихся образовательных учреждений муниципального района норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие терроризму.  -для проведения тренинговых занятий по профилактике терроризма с учащимися образовательных учреждений (старшие классы)  -система работы педагогических коллективов образовательных учреждений по противодействию идеологии терроризма» (разработка на основе материалов социологического исследования) | Управление образования администрации МР, МКУ «Информационный центр», Аппарат АТК МР | 2021  2022  2023 | 25тыс.  60тыс.  25тыс. | сборник методических материалов, ед.  количество разработанных и изданных пособий, ед.  количество разработанных материалов | | | | | | 1  1  1 | |
| 45 | Разработка и издание методических материалов | Аппарат АТК МР, Управление образования администрации МР, МКУ «Информационный центр» | 2021  2022  2023 |  | количество разработанных и изданных пособий, ед. | | | | | | 1  1  1 | |

Деятельность АТК МР, все мероприятия антитеррористического направления МКУ «Информационный Центр» размещают на официальном сайте администрации района, в районной газете «Голос Самура», в социальных сетях, а также организована работа по взаимодействию с республиканскими и федеральными СМИ по размещению данной информации.

**Аппарат антитеррористической комиссии муниципального района «Магарамкентский район»**