**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

**ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ В 2019 ГОДУ**

**ПРОГРАММЫ ПО РЕМОНТУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ**

**ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СРЕДСТВ**

В 2019 году впервые из собственных доходов республиканского бюджета Республики Дагестан были выделены значительные средства – 770,8 млн. рублей – на ремонт улично – дорожной сети в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

Данные средства направлены на ремонт 179 объектов муниципальных улиц и дорог, общей протяженностью более 149 км и площадью дорожного покрытия более 1,0 млн. квадратных метра.

Данная работа повысит качество и безопасность на улицах городов с общей численностью населения более 470,0 тыс. человек, в населенных пунктах муниципальных районов, а также остановит многолетнюю деградацию дорожных покрытий местной сети автодорог.

В 2019 году будут введены в эксплуатацию следующие объекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципалитет - заказчик-застройщик** | **Объект** | **Мощность, км** |
| 1 | город Буйнакск  (11 объектов) | 1. ул. И. Газимагомеда | 2,3 |
| 2. ул. Чкалова | 0,44 |
| 3. ул. Гоголева | 0,16 |
| 4. ул. Хизроева | 0,35 |
| 5. ул. Ленина | 0,97 |
| 6. ул. Аскерханова | 0,38 |
| 7. ул. Али Клыча | 0,236 |
| 8. ул. Буйнакского | 0,45 |
| 9. ул. Ордженикидзе | 0,48 |
| 10. ул. Агасиева | 0,085 |
| 11. ул. Мариенко | 0,19 |
| 2 | город Дагестанские Огни (5 объектов) | 1. ул. А. Султана | 1,023 |
| 2. ул. 26 Б. Коммисаров | 1,237 |
| 3. ул. Заводская | 0,774 |
| 4. ул. Кирова | 0,736 |
| 5. ул. Некрасова | 1,263 |
| 3 | город Избербаш (7 объектов) | 1. ул. В. Эмирова | 2,5 |
| 2. ул. С. Курбанова | 0,85 |
| 3. ул. Багандалиева | 0,3 |
| 4. ул. Мустафаева | 0,7 |
| 5. Дорога на целебный источник «Горячка» | 1,97 |
| 6. ул. Краснофлотская | 0,72 |
| 7. ул. Калинина | 0,25 |
| 4 | город Каспийск (16 объектов) | 1. ул. Алферова | 0,819 |
| 2. ул. Кирова | 1,3 |
| 3. ул. Абдулманапова | 1,115 |
| 4. ул. И. Шамиля | 0,89 |
| 5. ул. Усманалиева | 0,828 |
| 6. ул. Гагарина | 1,47 |
| 7. ул. О. Кошевого | 0,95 |
| 8. ул. Гамзатового | 1,16 |
| 9. ул. Байрамова | 1,08 |
| 10. ул. Ордженикидзе | 0,795 |
| 11. ул. С. Стальского | 0,7 |
| 12. ул. Советская | 1,05 |
| 13. ул. А. Алиева | 0,49 |
| 14. ул. Ильяшенко | 0,575 |
| 15. ул. Хизроева | 0,563 |
| 16. мкр. Кирпичный, 10 линия | 0,73 |
| 5 | город Кизилюрт (9 объектов) | 1. ул. Комсомольская | 0,64 |
| 2. ул. Гагарина | 2,59 |
| 3. ул. Аскерханова | 2 |
| 4. ул. Сулакская | 1,275 |
| 5. ул. Газимагомеда | 1,725 |
| 6. ул. Проезд №1 | 0,65 |
| 7. ул. Проезд №2 | 0,5 |
| 8. пр. И.Шамиля | 1,88 |
| 9. ул. Окружная пос. Бавтугай | 0,96 |
| 6 | город Кизляр  (10 объектов) | 1. ул. Гамидова | 1,84 |
| 2. ул. Аэродромная | 0,388 |
| 3. ул. Махачкалинская | 1,023 |
| 4. ул. Островского | 0,14 |
| 5. ул. И.Шамиля | 0,352 |
| 6. ул. Грозненская | 0,501 |
| 7. ул. Московская | 0,956 |
| 8. ул. Рыбный переулок | 0,26 |
| 9. ул. Пушкина | 1,1 |
| 10. ул. Кирова | 1,395 |
| 7 | город Хасавюрт (12 объектов) | 1. ул. Магидова | 1,21 |
| 2. ул. Набережная | 0,78 |
| 3. ул. Акаева | 1,17 |
| 4. ул. Чкалова | 1,12 |
| 5. ул. Алимсултанова | 0,412 |
| 6. ул. Лермантова | 0,83 |
| 7. улица к школе №19 | 0,487 |
| 8. ул. Батырмурзаева | 0,785 |
| 9. ул. Бамматюртовская | 0,496 |
| 10. ул. 8-го марта | 0,36 |
| 11. ул. Бейбулатова | 0,527 |
| 12. ул. Кардашова | 1,27 |
| 8 | город Южно-Сухокумск (4 объекта) | 1. ул. Пионерская | 0,572 |
| 2. ул. Ленина | 0,155 |
| 3. ул. Буйнакского | 0,452 |
| 4. ул. Мира | 0,27 |
| 9 | Агульский район (6 объектов) | В/х автомобильные дороги: | 3 |
| 1. «Буршаг-Шари» |  |
| 2. «Гур-Шари» | 2 |
| 3. «Гур-Циррхе» | 3 |
| 4. «Хамрудж-Сурха-Гур» | 0,5 |
| 5. «Тулаг-Галук» | 0,2 |
| 6. «Гулак-Чирик» | 0,4 |
| 10 | Акушинский район  (1 объект) | 1. ул. Алигаджи Акушинского и Дружбы в с. Акуша | 0,93 |
| 11 | Ахвахский район (1 объект) | 1. ул. Бокохинская в с. Карата | 0,112 |
| 12 | Ахтынский района (3 объекта) | Ремонт улиц в с. Ахты: | 0,5 |
| 1. ул. Ленина |  |
| 2. ул. Байрамова | 0,3 |
| 3. ул. Г. Ахтынского | 1,1 |
| 13 | Бабаюртовский район (1 объект) | 1. ул. Дж. Алиева в с. Бабаюрт | 0,689 |
| 14 | Ботлихский район (1 объект) | 1. ул. Угольная в с. Ботлих | 0,4 |
| 15 | Буйнакский район ( 4 объекта) | 1. ул. Х.Далгата в с. Халимбекаул | 0,311 |
| 2. автодорога до п. Такалай  в с. К-Кумух | 1,25 |
| 3. ул. Сталина в с. Ишкарты | 1,316 |
| 4. ул. Спортивная в с. Буглен | 0,35 |
| 16 | Гергебильский район  (3 объекта) | 1. ул. Ирчи Казака и Перегонная в с. Гергебиль | 1,992 |
| 2. ул. Центральная в с. Кикуни | 0,325 |
| 3. ул. Имама Шамиля и Мусалава Кудутлинского в с. Кудутль | 1,021 |
| 17 | Гумбетовский район (2 объекта) | 1. ул. Центральная в с. Мехельта | 1,98 |
| 2. ул. Г. Магомедова в с. Ингиши | 0,8 |
| 18 | Гунибский район (2 объекта) | 1. ул. М. Гаджиева в с. Мегеб | 0,2 |
| 2. ул. Бацадинская в с. Бацада | 0,12 |
| 19 | Дахадаевский район (1 объект) | 1. ул. Мира-труда и имени К.Г. Курбановича в с. Уркарах | 2,18 |
| 20 | Дербентский район (2 объекта) | 1. ул. Центральная Школьная,2-я Параллельная в с. Хазар | 0,87 |
| 2. ул. Им. Ленина с. Геджух | 0,69 |
| 21 | Докузпаринский район  (8 объектов) | Ремонт улиц в с. Н. Каракюре: | 0,36 |
| 1. ул. Етим Эмина |  |
| 2. ул. Шоссейная 1 | 0,28 |
| 3. ул. Шоссейная 2 | 0,27 |
| 4. ул. Тагира Хрюгского | 0,27 |
| 5. ул. М. Велиева | 0,28 |
| 6. ул. Алкадарского | 0,23 |
| 7. дорога от трассы до дома №7 по ул. Мира | 0,55 |
| 8. дорога от угла дома №3 по  ул. Етим Эмин до угла ул. Мира | 0,5 |
| 22 | Казбековский район (1 объект) | 1. ул. Гусейнова в с. Дылым | 0,356 |
| 23 | Кайтагский район (4 объекта) | 1. ул. Мечетная в с. Баршамай | 1,19 |
| 2. ул. Социалистическая в с. Карацан | 1,1 |
| 3. ул. Больничная в с. Джибахни | 1,1 |
| 4. ул. Административная  в с. Джавгат | 1,31 |
| 24 | Карабудахкентский район (1 объект) | 1. ул. Буйнакского  в с. Карабудахкент | 1,27 |
| 25 | Каякентский район (1 объект) | 1. ул. Шихсаидова в с. Каякент | 1,015 |
| 26 | Кизилюртовский район  (2 объекта) | 1. ул. Кавказская и Дахадаева  в с. Комсомольское | 0,858 |
| 2. ул. Салаватова, Юсупа Акаева, Северная в с. Чонтаул | 1,2 |
| 27 | Кизлярский район (1 объект) | 1. в/х автомобильная дорога от автодороги Кизляр-Крайновка до центра с. Б. Бредихин  (ул. Советская) | 0,91 |
| 28 | Кулинский район (1 объект) | 1. ул. Нурмагомеда Адуева  в с. Кули | 1 |
| 29 | Кумторкалинский район  (1 объект) | 1. ул. Сталина в с. Кумторкала | 0,59 |
| 30 | Курахский район (1 объект) | 1. ул. Агасиева в с. Курах | 1 |
| 2. ул. Лезгинцева в с. Курах | 0,9 |
| 31 | Лакский район  (1 объект) | 1. в/х автодорога «Шовкра-Говкра» | 1 |
| 32 | Левашинский район (1 объект) | 1. ул. Аэродромная в с. Леваши | 1,2 |
| 33 | Магарамкентский район  (1 объект) | 1. ул. К. Агасиева, В. Амирова,  Х. Давудова, Е. Эмина, Административная, Школьная  в с. Картас-Казмаляр | 1,5 |
| 34 | Новолакский район (3 объекта) | Ремонт улиц в с. Новолакское: | 2,2 |
| 1. ул. Нурадилова |  |
| 2. ул. Мельничная | 1,7 |
| 3. ул. Молодежная №1 и №2 | 2 |
| 35 | Ногайский район  (2 объекта) | Ремонт улиц в с. Терекли-Мектеб | 0,306 |
| 1. ул. К. Маркска |  |
| 2. ул. Капиева | 0,167 |
| 36 | Рутульский район (1 объект) | 1. в/х автодорога Рутул-Хнюх км 0-км 0,5 | 0,5 |
| 37 | Сергокалинский район (11 объектов) | 1. ул. Миглакасимахинская | 1 |
| 2. ул. Ханцкаркамахинская | 0,6 |
| 3. ул. Кулькибекмахинская | 0,3 |
| 4. ул. Кардмахинская | 1,5 |
| 5. ул. Нежнемулебкинская | 0,65 |
| 6. ул. Цурмахинская | 1 |
| 7. ул. Айнурбимахинская | 0,03 |
| 8. ул. Бурхимахинская | 0,75 |
| 9. ул. Бахмахинская | 0,19 |
| 10. ул. Улрукимахинская | 0,6 |
| 11. ул. Арчанамахинская | 0,5 |
| 38 | Сулейман-Стальский район (1 объект) | 1. ул. В.И. Ленина в с. Касумкент | 0,561 |
| 39 | Табасаранский район  (1 объект) | 1. ул. Больничная в с. Хучни | 0,668 |
| 40 | Тарумовский район (1 объект) | 1. ул. Пионерская в с. Тарумовка | 0,369 |
| 41 | Тляратинский район (1 объект) | 1. внутрихозяйственная дорога от автодороги «Тлярата-Камилух» до верхнего Жилдома в с. Тлярата | 0,04 |
| 42 | Унцукульский район  (1 объект) | 1. ул. Махача Дахадаева  в пос. Шамилькала | 0,95 |
| 43 | Хасавюртовский район  (2 объекта) | 1. ул. А. Аджиева в с. Хамавюрт | 0,83 |
| 2. ул. Тотурбиева в с. Тотурбийкала | 0,47 |
| 44 | Хивский район (1 объект) | 1. ул. Олега Кошевого и Абумислима в с. Хив | 0,192 |
| 45 | Хунзахский район (2 объекта) | 1. ул. М. Дарбишева в с. Хунзах | 0,3 |
| 2. ул. П. Абуховой в с. Хунзах | 0,473 |
| 46 | Цумадинский район (4 объекта) | 1. ул. Дудакли в с. Н. Гаквари | 0,16 |
| 2. ул. Центральная в с. Хуштада | 0,3 |
| 3. ул. Пожарная в с. Тисси-Ахитли | 0,75 |
| 4. а/д от Н. Инхоквари  до с. Санталда | 1,25 |
| 47 | Цунтинский район (1 объект) | 1. Подъезд к с. Акди от а/д Мокок-Ретлоб | 4,1 |
| 48 | Чародинский район (4 объекта) | В/х автомобильные дороги: | 4,4 |
| 1. «Гилиб-Ритляб» |  |
| 2. «Ириб-Рулдаб» | 3 |
| 3. «Арчиб-Кубатль» | 2,5 |
| 4. «Магар-Хурух» | 2,5 |
| 49 | Шамильский район (1 объект) | 1. ул. Имама Шамиля в с. Хебда | 0,3 |
| **ИТОГО** | | **179 улиц** | **148,831** |

**1. Организация системы контроля хода реализации**

Ключевой задачей организации работы при реализации программы является исключение всех возможных нарушений – в первую очередь – путем предупреждения – за счет отлаженных механизмов контроля и наблюдения за ходом работ.

В целях реализации указанной задачи органам общественного контроля – общественным палатам (советам) муниципальных образований, а также муниципальным собраниям депутатов предлагается организовать мониторинг хода реализации программы.

В целях оказания содействия в выполнении данной задачи необходима организация взаимодействия с уполномоченными органами власти, которые отвечают за реализацию соответствующих проектов.

Фактически работы координируются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

В министерстве определен ответственный за реализацию программы заместитель министра (рекомендуется запросить копию приказа).

В министерстве сформирована рабочая группа по взаимодействию с муниципальными образованиями, на территории которых ведутся ремонтные работы по УДС (улично-дорожная сеть).

При этом, Минтранспорта Республики Дагестан выступает главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, и доводит их до муниципальных образований Республики Дагестан, которые будут организовывать проведение строительных работ – таким образом – заказчиком-застройщиком выступит муниципальное образование.

В каждом муниципальном образовании, на территории которого ведутся строительные работы решением главы муниципалитета определен заместитель, ответственный за осуществление ремонтных работ (рекомендуется запросить копию распоряжения).

Еженедельно в каждом ведомстве проводятся оперативные совещания, на которых глава муниципального образования докладывает о ходе проводимой работы.

**2. Координация хода проведения ремонтных работ**

В целях систематизации контроля хода ремонтных работ органам общественного контроля предлагается чек-лист контроля хода ремонтных работ (прилагается).

Проведение всех работ в рамках реализации программы регламентируется следующими документами:

1) Порядком ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 июня 2019 г. № 138;

2) Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2019 г. № 42 (далее – Порядок предоставления субсидии);

3) условиями муниципальных контрактов.

Ключевые требования к организации и проведению работ:

**1) все работы должны проводиться на основании разработанной в установленном порядке проектной документации;**

Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, как правило, должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Допускается подготовка сметных расчетов специалистами уполномоченного подразделения администрации муниципалитета, в сфере дорожной деятельности. Вне зависимости от разработчиков, сметные расчеты или проекты на ремонт автодорог, должны пройти процедуру определения достоверности сметной стоимости объекта ремонта и утверждены нормативно – правовым актом муниципального образования (подпункт «г», пункта 6 Порядка предоставления субсидии).

**2) проектная документация должна пройти экспертизу достоверности определения сметной стоимости;**

Проектная документация объектов, финансирование которых ведется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации (часть 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» такую экспертизу проводит уполномоченный орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственное такому органу государственное учреждение по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства.

В данном случае экспертиза должна быть проведена ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов».

**3) на проведение строительных работ должен быть заключен договор о проведении ремонтных работ;**

**4) создание и работа приемочной комиссии;**

Администрация муниципального образования издает акт о создании комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного объекта ремонта на основании официального обращения подрядной организации. Комиссия производит осмотр объекта, проверку исполнительной и иной технической документации и принимает решение о соответствии законченных работ техническому заданию муниципального контракта, проектной документации и нормативно – техническим требованиям.

Рекомендуется запросить такой акт.

**5) акт ввода в эксплуатацию объекта ремонта.**

По итогам работы комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного объекта ремонта указанной комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию объекта ремонта, который подписывают члены комиссии.

**3. Информирование**

Одним из ключевых инструментов работы является информирование о проводимых мероприятиях граждан, в первую очередь, - тех, для кого как конечного заказчика проводятся данные работы.

Будут применены следующие инструменты:

1) информационные щиты на строительной площадке;

2) информационные щиты в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта

3) размещение информации на сайте Минтранспорта РД и на сайтах муниципальных образований.

**Информационные щиты на строительной площадке**

В соответствии с пунктом 5.1 свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утвержденного Минстроем России, до начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.

При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием:

наименования объекта;

названия застройщика (заказчика);

названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика);

фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту;

фамилии, должности и номеров телефонов представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство;

сроков начала и окончания работ;

схемы объекта.

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

Минтранспорта РД будет разработан и утвержден макет стандартного информационного щита, который в том числе будет предусматривать карту проведения ремонтных работ.

Срок разработки макета – до 9 августа 2019 года.

Срок размещения – за 5 дней до начала работ на площадке.

Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие таких щитов.

**Информационные щиты в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта**

Минтранспорта РД будет разработан и утвержден макет стандартного информационного щита, который будет предусматривать сведения о строительстве, карту проведения ремонтных работ.

Главам муниципальных образований рекомендовано разместить соответствующие информационные щиты в зданиях администраций, собрания депутатов, на информационных щитах поселений в местах большей проходимости.

Срок разработки макета – до 9 августа 2019 года.

Срок размещения – до 15 августа.

Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие таких щитов.

**Размещение информации на сайте Минтранспорта РД и на сайтах муниципальных образований**

Минтранспорта РД рекомендовано обеспечить создание на официальном сайте подраздела с баннером на главной странице – Модернизация местных дорог и разместить там информацию о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий.

Такую же информацию рекомендовано размещать на сайтах соответствующих муниципалитетов.

Срок – 12 августа 2019 года, далее - еженедельно

Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие такой информации на сайте.

**Рекомендации к организации общественного контроля**

Предлагается задействовать 3 ключевые структуры, которые могли бы выполнять задачи общественного контроля:

1) прямой орган общественного контроля – Общественная палата Республики Дагестан и общественные палаты (советы) муниципальных образований;

2) Народное собрание Республики Дагестан;

3) муниципальные собрания депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» субъектами общественного контроля являются:

1) общественные палаты субъектов Российской Федерации;

2) общественные палаты (советы) муниципальных образований.

Общественным палатам (советам) муниципальных образований рекомендуется ежемесячно проводить заседания с приглашением представителей администрации муниципальных образований, Минтранспорта РД, подрядчиков, по вопросу хода строительных работ.

Муниципальным собраниям депутатов муниципальных образований, для населенных пунктов которых проводятся ремонтные работы, рекомендуется также проводить заседания по рассмотрению вопросов хода строительства с участием представителей администрации муниципальных образований, Минтранспорта РД, подрядчиков, а также председателя общественной палаты (совета) муниципалитета.

Одновременно целесообразно закрепление за муниципалитетами, в которых ведутся работы, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, которым целесообразно участвовать в заседаниях муниципальных собрания депутатов по указанным вопросам.

Рекомендуется следующий график работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заседания муниципальных общественных палат (советов) | Август 2019 года |
| Заседания муниципальных собраний депутатов | Август 2019 года |
| Заседания муниципальных общественных палат (советов) | Сентябрь 2019 года |
| Заседания муниципальных собраний депутатов | Сентябрь 2019 года |
| Заседание Общественной палаты Республики Дагестан | Сентябрь 2019 года |
| Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан | Октябрь 2019 года |
| Заседания муниципальных общественных палат (советов) | Ноябрь 2019 года |
| Заседания муниципальных собраний депутатов | Ноябрь 2019 года |
| Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан | Декабрь 2019 года |
| Заседание Общественной палаты Республики Дагестан | Декабрь 2019 года |

**Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | | |  |
| **2** | **Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы** | | |  |
| **3** | **Частота использования объекта** | | |  |
| **4** | **Наличие проектной документации (сметного расчета)** | | |  |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | | |  |
| **5** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | | |  |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение | | |  |
| 5.2 | Дата заключения | | |  |
| 5.3 | Номер заключения | | |  |
| **6.** | **Курирующий заместитель министра** | | |  |
| **7.** | **Курирующий заместитель главы администрации** | | |  |
| **8.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ** | | |  |
| 8.1 | Дата аукциона | | |  |
| 8.2 | Победитель аукциона | | |  |
| **9.** | **Наличие договора на проведение ремонтных работ** | | |  |
| 9.1 | Дата | | |  |
| 9.2 | Номер | | |  |
| 9.3 | Наименование подрядчика | | |  |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок | | |  |
| **10.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,**  **тыс. руб.** | | |  |
| **11.** | **Исполнение кассового плана** | | |  |
|  | **Период** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт,**  **тыс. рублей** | **Причины отставания**  **(при наличии)** |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 11.2 | Август |  |  |  |
| 11.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| **12.** | **Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта** | | |  |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии | | |  |
| 12.2 | Вид документа | | |  |
| 12.3 | Дата решения | | |  |
| 12.4 | Номер решения | | |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии | | |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии | | |  |
| **13.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** | | |  |
| 13.1 | Количество щитов | | |  |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета | | |  |
| 13.3 | Примечание | | |  |
| **14.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта** | | |  |
| 14.1 | Количество щитов | | |  |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета | | |  |
| 14.3 | Примечание | | |  |
| **15.** | **Наличие информации на сайте Минтранспорта РД** | | |  |
| 15.1 | Оценка качества информации | | |  |
| **16.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | | |  |
| 16.1 | Оценка качества информации | | |  |

**«Дорожная карта» по реализации программы модернизации местных дорог Республики Дагестан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципалитет - заказчик-застройщик** | **Объект** | **Мощность, км** | **Параметры контроля** | **Подготовительные процедуры** | | | **ЛБО 2019, тыс. руб** | **Освоение на 1 июля, тыс. руб** | **Кассовый план (по факту освоения), тыс. руб** | | | | | |
| **Объявление аукциона на определение исполнителя строительно-монтажных работ (СМР)** | **Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)** | **Акт приема объекта в эксплуатацию** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| **1** | **город Буйнакск (11 объектов)** | **1. ул. И. Газимагомеда** | 2,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **39 937,785** | **0,000** | **0,000** | **7 987,557** | **7 987,557** | **7 987,557** | **7 987,557** | **7 987,557** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Чкалова** | 0,440 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **5 281,729** | **0,000** | **0,000** | **1 056,346** | **1 056,346** | **1 056,346** | **1 056,346** | **1 056,345** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Гоголева** | 0,160 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **1 555,309** | **0,000** | **0,000** | **311,062** | **311,062** | **311,062** | **311,062** | **311,061** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Хизроева** | 0,350 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **3 796,460** | **0,000** | **0,000** | **759,292** | **759,292** | **759,292** | **759,292** | **759,292** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Ленина** | 0,970 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **13 566,480** | **0,000** | **0,000** | **2 713,296** | **2 713,296** | **2 713,296** | **2 713,296** | **2 713,296** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Аскерханова** | 0,380 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **3 933,160** | **0,000** | **0,000** | **786,632** | **786,632** | **786,632** | **786,632** | **786,632** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. Али Клыча** | 0,236 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **2 399,769** | **0,000** | **0,000** | **479,954** | **479,954** | **479,954** | **479,954** | **479,953** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. ул. Буйнакского** | 0,450 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **5 319,820** | **0,000** | **0,000** | **1 063,964** | **1 063,964** | **1 063,964** | **1 063,964** | **1 063,964** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. ул. Ордженикидзе** | 0,480 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **5 012,070** | **0,000** | **0,000** | **1 002,414** | **1 002,414** | **1 002,414** | **1 002,414** | **1 002,414** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. ул. Агасиева** | 0,085 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **796,090** | **0,000** | **0,000** | **159,218** | **159,218** | **159,218** | **159,218** | **159,218** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. ул. Мариенко** | 0,190 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **2 075,190** | **0,000** | **0,000** | **415,038** | **415,038** | **415,038** | **415,038** | **415,038** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **город Дагестанкские Огни (5 объектов)** | **1. ул. А. Султана** | 1,023 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **5 968,669** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **5 968,669** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. 26**  **Б. Коммисаров** | 1,237 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **6 952,128** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 952,128** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Заводская** | 0,774 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **5 928,456** | **0,000** | **0,000** | **5 000,000** | **928,456** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Кирова** | 0,736 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **5 551,065** | **0,000** | **0,000** | **5 000,000** | **551,065** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Некрасова** | 1,263 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **12 331,220** | **0,000** | **0,000** | **10 000,000** | **2 331,220** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **город Избербаш (7 объектов)** | **1. ул. В. Эмирова** | 2,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **28 302,200** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 164,800** | **8 379,140** | **8 379,140** | **8 379,120** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул.**  **С. Курбанова** | 0,850 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **7 385,020** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 164,800** | **2 110,110** | **2 110,110** | **0,000** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Багандалиева** | 0,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **3 810,650** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 164,800** | **645,850** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Мустафаева** | 0,700 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **7 481,680** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 164,800** | **4 316,880** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Дорога на целебный источник «Горячка»** | 1,970 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **15 744,380** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 164,800** | **4 193,200** | **4 193,200** | **4 193,180** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Краснофлотская** | 0,720 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **5 793,970** | **0,000** | **0,000** | **3 417,950** | **2 376,020** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. Калинина** | 0,250 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **2 082,100** | **0,000** | **0,000** | **2 082,100** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **город Каспийск (16 объектов)** | **1. ул. Алферова** | 0,819 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **7 526,984** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **7 526,984** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Кирова** | 1,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **15 401,926** | **0,000** | **0,000** | **15 401,926** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Абдулманапова** | 1,115 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **12 774,356** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **12 774,356** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. И. Шамиля** | 0,890 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **8 311,415** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **8 311,415** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Усманалиева** | 0,828 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **8 383,087** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **8 383,087** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Гагарина** | 1,470 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **14 569,610** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **14 569,610** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. О. Кошевого** | 0,950 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **6 238,601** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 238,601** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. ул. Гамзатового** | 1,160 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **8 020,109** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **8 020,109** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. ул. Байрамова** | 1,080 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **12 863,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **12 863,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. ул. Ордженикидзе** | 0,795 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **8 040,022** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **8 040,022** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. ул.**  **С. Стальского** | 0,700 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **7 537,722** | **0,000** | **0,000** | **7 537,722** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12. ул. Советская** | 1,050 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **10 097,965** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **10 097,965** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13. ул. А. Алиева** | 0,490 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 767,202** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4 767,202** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14. ул. Ильяшенко** | 0,575 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **7 229,556** | **0,000** | **0,000** | **7 229,556** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15. ул. Хизроева** | 0,563 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **4 421,428** | **0,000** | **0,000** | **4 421,428** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. мкр. Кирпичный,**  **10 линия** | 0,730 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **6 542,551** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 542,551** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **город Кизилюрт (9 объектов)** | **1. ул. Комсомольская** | 0,640 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **5 123,684** | **0,000** | **980,000** | **1 024,700** | **1 024,700** | **1 035,000** | **1 059,284** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Гагарина** | 2,590 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **7 031,652** | **0,000** | **1 406,000** | **1 406,000** | **1 406,000** | **1 406,000** | **1 407,652** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Аскерханова** | 2,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **7 133,110** | **0,000** | **1 426,000** | **1 426,000** | **1 426,000** | **1 426,000** | **1 429,110** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Сулакская** | 1,275 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **3 106,171** | **0,000** | **621,200** | **621,200** | **621,200** | **621,200** | **621,371** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Газимагомеда** | 1,725 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **5 064,170** | **0,000** | **1 012,800** | **1 012,800** | **1 012,800** | **1 012,800** | **1 012,970** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Проезд №1** | 0,650 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **4 621,759** | **0,000** | **924,000** | **924,000** | **924,000** | **924,000** | **925,759** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. Проезд №2** | 0,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **6 376,496** | **0,000** | **1 275,000** | **1 275,000** | **1 275,000** | **1 275,000** | **1 276,496** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. пр. И .Шамиля** | 1,880 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **5 935,382** | **0,000** | **1 187,000** | **1 187,000** | **1 187,000** | **1 187,000** | **1 187,382** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. ул. Окружная пос. Бавтугай** | 0,960 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **3 017,548** | **0,000** | **603,500** | **603,500** | **603,500** | **603,500** | **603,548** | **0,000** |
| Факт | 17 июня 2019 | 3 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **город Кизляр (10 объектов)** | **1. ул. Гамидова** | 1,840 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **16 107,400** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **16 107,400** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Аэродромная** | 0,388 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 109,293** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4 109,293** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Махачкалинская** | 1,023 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **8 682,190** | **0,000** | **0,000** | **8 682,190** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Островского** | 0,140 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **1 046,523** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 046,523** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. И. Шамиля** | 0,352 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **2 502,595** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 502,595** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Грозненская** | 0,501 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **6 695,515** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 695,515** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. Московская** | 0,956 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **9 177,438** | **0,000** | **0,000** | **9 177,438** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. ул. Рыбный переулок** | 0,260 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **3 679,087** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 679,087** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. ул. Пушкина** | 1,100 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **7 164,798** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **7 164,798** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. ул. Кирова** | 1,395 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **6 343,202** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 343,202** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 28 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **город Хасавюрт (12 объектов)** | **1. ул. Магидова** | 1,210 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **35 762,000** | **0,000** | **0,000** | **17 881,000** | **17 881,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Набережная** | 0,780 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **12 058,400** | **0,000** | **0,000** | **6 029,200** | **6 029,200** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Акаева** | 1,170 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **18 548,400** | **0,000** | **0,000** | **9 274,190** | **9 274,210** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Чкалова** | 1,120 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **18 158,909** | **0,000** | **0,000** | **9 079,450** | **9 079,459** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Алимсултанова** | 0,412 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **6 518,600** | **0,000** | **0,000** | **3 079,300** | **3 439,300** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Лермантова** | 0,830 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **15 090,700** | **0,000** | **0,000** | **7 545,350** | **7 545,350** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. к Школе №19** | 0,487 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **7 243,900** | **0,000** | **0,000** | **3 621,950** | **3 621,950** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. ул. Батырмурзаева** | 0,785 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **18 457,900** | **0,000** | **0,000** | **9 228,950** | **9 228,950** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. ул. Бамматюртовская** | 0,496 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **15 598,300** | **0,000** | **0,000** | **7 799,150** | **7 799,150** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. ул. 8-го марта** | 0,360 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **7 028,300** | **0,000** | **0,000** | **3 514,150** | **3 514,150** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. ул. Бейбулатова** | 0,527 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **10 126,400** | **0,000** | **0,000** | **5 063,200** | **5 063,200** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12. ул. Кардашова** | 1,270 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **18 766,700** | **0,000** | **0,000** | **9 383,350** | **9 383,350** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **город Южно-Сухокумск (4 объекта)** | **1. ул. Пионерская** | 0,572 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **6 542,601** | **0,000** | **0,000** | **2 183,672** | **4 358,929** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Ленина** | 0,155 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **2 065,407** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 065,407** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Буйнакского** | 0,452 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **3 816,328** | **0,000** | **0,000** | **3 816,328** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Мира** | 0,270 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **918,064** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **575,664** | **342,400** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июня 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Агульский район (6 объектов)** | **В/х автомобильные дороги: 1. «Буршаг-Шари»** | 3,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **176,577** | **0,000** | **0,000** | **88,288** | **88,289** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 23 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. «Гур-Шари»** | 2,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **117,721** | **0,000** | **0,000** | **58,860** | **58,861** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 23 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. «Гур-Циррхе»** | 3,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **176,577** | **0,000** | **0,000** | **88,288** | **88,289** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 23 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. «Хамрудж-Сурха-Гур»** | 0,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **29,432** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **29,432** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 23 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. «Тулаг-Галук»** | 0,200 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **13,145** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **13,145** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 23 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. «Гулак-Чирик»** | 0,400 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **23,547** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **23,547** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 23 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Акушинский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Алигаджи Акушинского и Дружбы в с. Акуша** | 0,930 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **4 070,200** | **0,000** | **0,000** | **1 628,080** | **1 628,080** | **814,040** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 17 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Ахвахский район (1 объект)** | **1. ул. Бокохинская в с. Карата** | 0,112 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **634,054** | **0,000** | **0,000** | **434,054** | **200,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Ахтынский района (3 объекта)** | **Ремонт улиц в с. Ахты: 1. ул. Ленина** | 0,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **151,815** | **0,000** | **0,000** | **45,540** | **106,275** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Байрамова** | 0,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **1 188,334** | **0,000** | **0,000** | **356,500** | **831,834** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Г. Ахтынского** | 1,100 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **239,918** | **0,000** | **0,000** | **71,960** | **167,958** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Бабаюртовский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Дж. Алиева в с. Бабаюрт** | 0,689 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 364,731** | **0,000** | **0,000** | **2 300,000** | **2 064,731** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Ботлихский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Угольная в с. Ботлих** | 0,400 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **1 990,800** | **0,000** | **0,000** | **500,000** | **1 490,800** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Буйнакский район ( 4 объекта)** | **1. ул. Х.Далгата в с. Халимбекаул** | 0,311 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **1 102,540** | **0,000** | **0,000** | **500,000** | **602,540** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. автодорога до п. Такалай**  **в с. К-Кумух** | 1,250 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **4 500,000** | **0,000** | **0,000** | **500,000** | **1 500,000** | **2 500,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Сталина**  **в с. Ишкарты** | 1,316 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **860,000** | **0,000** | **0,000** | **160,000** | **700,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Спортивная в с. Буглен** | 0,350 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **800,000** | **0,000** | **0,000** | **800,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Гергебильский район**  **(3 объекта)** | **1. ул. Ирчи Казака и Перегонная в с. Гергебиль** | 1,992 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **614,569** | **0,000** | **0,000** | **150,000** | **150,000** | **150,000** | **164,569** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Центральная в с. Кикуни** | 0,325 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **625,479** | **0,000** | **0,000** | **150,000** | **150,000** | **150,000** | **175,479** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Имама Шамиля и Мусалава Кудутлинского**  **в с. Кудутль** | 1,021 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 ноября 2019** | **419,908** | **0,000** | **0,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **119,908** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Гумбетовский район**  **(2 объекта)** | **1. ул. Центральная в с. Мехельта** | 1,980 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **849,338** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **600,000** | **249,338** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 14 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Г. Магомедова**  **в с. Ингиши** | 0,800 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **775,826** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **600,000** | **175,826** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 14 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Гунибский район (2 объекта)** | **1. ул. М. Гаджиева в с. Мегеб** | 0,200 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **1 575,570** | **0,000** | **0,000** | **1 575,570** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Бацадинская в с. Бацада** | 0,120 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **1 182,410** | **0,000** | **0,000** | **1 182,410** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Дахадаевский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Мира-труда и имени К.Г. Курбановича**  **в с. Уркарах** | 2,180 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **2 795,210** | **0,000** | **0,000** | **600,000** | **700,000** | **1 495,210** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 19 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Дербентский район**  **(2 объекта)** | **1. ул. Центральная Школьная,2-я Паралельная**  **в с. Хазар** | 0,870 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 415,509** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4 415,509** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 17 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Им. Ленина с. Геджух** | 0,690 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 012,837** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4 012,837** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 17 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Докузпаринский район**  **(8 объектов)** | **Ремонт улиц в с. Н. Каракюре: 1. ул. Етим Эмина** | 0,360 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **102,526** | **0,000** | **0,000** | **102,526** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Шоссейная 1** | 0,280 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **176,443** | **0,000** | **0,000** | **176,443** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Шоссейная 2** | 0,270 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **162,668** | **0,000** | **0,000** | **162,668** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Тагира Хрюгского** | 0,270 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **167,612** | **0,000** | **0,000** | **167,612** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. М. Велиева** | 0,280 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **173,500** | **0,000** | **0,000** | **173,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Алкадарского** | 0,230 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **121,307** | **0,000** | **0,000** | **121,307** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. дорога от трассы до дом №7 по ул. Мира** | 0,550 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **347,761** | **0,000** | **0,000** | **347,761** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. дорога от угла дома №3 по**  **ул. Етим Эмин до угла ул. Мира** | 0,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **384,147** | **0,000** | **0,000** | **384,147** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 2 июля 2019 | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Казбековский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Гусейнова в с. Дылым** | 0,356 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **2 852,300** | **0,000** | **0,000** | **950,766** | **950,766** | **950,768** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Кайтагский район (4 объекта)** | **1. ул. Мечетная в с. Баршамай** | 1,190 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **883,292** | **0,000** | **0,000** | **883,292** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 1 июля 2019 | 10 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Социалистическая в с. Карацан** | 1,100 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **844,512** | **0,000** | **0,000** | **844,512** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 1 июля 2019 | 10 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Больничная в с. Джибахни** | 1,100 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **844,512** | **0,000** | **0,000** | **844,512** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 1 июля 2019 | 10 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Административная в с. Джавгат** | 1,310 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **968,681** | **0,000** | **0,000** | **610,976** | **357,705** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 1 июля 2019 | 10 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Карабудахкентский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Буйнакского в с. Карабудахкент** | 1,270 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **5 585,042** | **0,000** | **0,000** | **3 000,000** | **2 585,042** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Каякентский район (1 объект)** | **1. ул. Шихсаидова в с. Каякент** | 1,015 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **5 334,007** | **0,000** | **0,000** | **5 334,007** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  | 12 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Кизилюртовский район**  **(2 объекта)** | **1. ул. Кавказская и Дахадаева**  **в с. Комсомольское** | 0,858 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 955,131** | **0,000** | **0,000** | **1 056,787** | **3 898,344** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 13 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Салаватова, Юсупа Акаева, Северная в с. Чонтаул** | 1,200 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **5 840,860** | **0,000** | **0,000** | **1 558,143** | **4 282,717** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 13 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Кизлярский район (1 объект)** | **1. в/х автомобильная дорога от автодороги Кизляр-Крайновка до центра**  **с. Б. Бредихин**  **(ул. Советская)** | 0,910 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 декабря 2019** | **6 071,142** | **0,000** | **0,000** | **1 200,000** | **1 200,000** | **1 200,000** | **1 200,000** | **1 271,142** |
| Факт | 27 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Кулинский район (1 объект)** | **1. ул. Нурмагомеда Адуева в с. Кули** | 1,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **763,790** | **0,000** | **0,000** | **353,200** | **410,590** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Кумторкалинский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Сталина**  **в с. Кумторкала** | 0,590 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **2 900,160** | **0,000** | **0,000** | **1 500,160** | **1 400,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 | 25 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Курахский район (1 объект)** | **1. ул. Агасиева**  **в с. Курах** | 1,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **485,370** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **485,370** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 8 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Лезгинцева в с. Курах** | 0,900 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **414,210** | **0,000** | **0,000** | **414,210** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 8 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Лакский район (1 объект)** | **1. в/х автодорога «Шовкра-Говкра»** | 1,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **1 000,003** | **0,000** | **0,000** | **200,000** | **236,620** | **563,383** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 | 26 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Левашинский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Аэродромная в с. Леваши** | 1,200 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **4 160,316** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 080,158** | **2 080,158** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 7 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Магарамкентский район**  **(1 объект)** | **1. ул. К. Агасиева, В. Амирова,**  **Х. Давудова,**  **Е. Эмина, Административная, Школьная в с. Картас-Казмаляр** | 1,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **6 977,530** | **0,000** | **0,000** | **6 977,530** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 18 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Новолакский район**  **(3 объекта)** | **Ремонт улиц в с. Новолакское: 1. ул. Нурадилова** | 2,200 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **770,899** | **0,000** | **0,000** | **770,899** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Мельничная** | 1,700 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **692,933** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **692,933** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Молодежная №1 и №2** | 2,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **815,216** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **815,216** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Ногайский район**  **(2 объекта)** | **Ремонт улиц в с. Терекли-Мектеб 1. ул. К. Маркска** | 0,306 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **1 406,920** | **0,000** | **0,000** | **424,400** | **558,120** | **424,400** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Капиева** | 0,167 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **766,060** | **0,000** | **0,000** | **224,800** | **316,460** | **224,800** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 3 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Рутульский район**  **(1 объект)** | **1. в/х автодорога Рутул-Хнюх км 0-км 0,5** | 0,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **1 010,360** | **0,000** | **0,000** | **500,000** | **510,360** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 15 июля 2019 | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Сергокалинский район (11 объектов)** | **1. ул. Миглакасимахинская** | 1,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **850,951** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **340,380** | **510,571** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Ханцкаркамахинская** | 0,600 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **559,838** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **335,903** | **223,935** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Кулькибекмахинская** | 0,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **107,546** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **64,528** | **43,018** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ул. Кардмахинская** | 1,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **554,914** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **332,948** | **221,966** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ул. Нежнемулебкинская** | 0,650 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **880,594** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **352,238** | **528,356** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ул. Цурмахинская** | 1,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **450,830** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **270,498** | **180,332** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ул. Айнурбимахинская** | 0,030 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **5,296** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3,178** | **2,118** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. ул. Бурхимахинская** | 0,750 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **559,611** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **335,767** | **223,844** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. ул. Бахмахинская** | 0,190 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **92,421** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **55,453** | **36,968** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. ул. Улрукимахинская** | 0,600 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **413,604** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **248,162** | **165,442** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. ул. Арчанамахинская** | 0,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **660,961** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **396,577** | **264,384** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Сулейман-Стальский район**  **(1 объект)** | **1. ул. В.И. Ленина в с. Касумкент** | 0,561 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **6 108,020** | **0,000** | **0,000** | **2 500,000** | **3 000,000** | **608,020** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **Табасаранский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Больничная в с. Хучни** | 0,668 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **4 381,240** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **4 381,240** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **Тарумовский район (1 объект)** | **1. ул. Пионерская в с. Тарумовка** | 0,369 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **3 480,172** | **0,000** | **0,000** | **3 480,172** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Тляратинский район**  **(1 объект)** | **1. внутрихозяйственная дорога от автодороги «Тлярата-Камилух» до верхнего Жилдома**  **в с. Тлярата** | 0,040 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **996,240** | **0,000** | **0,000** | **300,000** | **696,240** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 25 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Унцукульский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Махача Дахадаева в пос. Шамилькала** | 0,950 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **2 269,332** | **0,000** | **0,000** | **1 134,660** | **1 134,672** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Хасавюртовский район**  **(2 объекта)** | **1. ул. А. Аджиева в с. Хамавюрт** | 0,830 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **4 903,950** | **0,000** | **0,000** | **4 903,950** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Тотурбиева в с. Тотурбийкала** | 0,470 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **4 613,010** | **0,000** | **0,000** | **4 613,010** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 4 июля 2019 | 16 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **Хивский район (1 объект)** | **1. ул. Олега Кошевого и Абумислима в с. Хив** | 0,192 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **1 051,554** | **0,000** | **0,000** | **525,777** | **525,777** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  | 22 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **Хунзахский район (2 объекта)** | **1. ул. М. Дарбишева в с. Хунзах** | 0,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **1 081,845** | **0,000** | **0,000** | **1 081,845** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 17 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. П. Абуховой в с. Хунзах** | 0,473 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 августа 2019** | **1 282,755** | **0,000** | **0,000** | **1 282,755** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 17 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **Цумадинский район**  **(4 объекта)** | **1. ул. Дудакли**  **в с. Н. Гаквари** | 0,160 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **220,000** | **0,000** | **0,000** | **110,000** | **110,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 29 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ул. Центральная в с. Хуштада** | 0,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **420,000** | **0,000** | **0,000** | **210,000** | **210,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 29 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ул. Пожарная**  **в с. Тисси-Ахитли** | 0,750 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **420,000** | **0,000** | **0,000** | **210,000** | **210,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 29 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. а/д от Н. Инхоквари**  **до с. Санталда** | 1,250 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **209,516** | **0,000** | **0,000** | **109,516** | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 29 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **Цунтинский район (1 объект)** | **1. Подъезд к с. Акди от а/д Мокок-Ретлоб** | 4,100 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 октября 2019** | **705,210** | **0,000** | **0,000** | **235,070** | **235,070** | **235,070** | **0,000** | **0,000** |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Чародинский район**  **(4 объекта)** | **В/х автомобильные дороги: 1. «Гилиб-Ритляб»** | 4,400 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **443,004** | **0,000** | **0,000** | **221,502** | **221,502** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 11 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. «Ириб-Рулдаб»** | 3,000 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **267,569** | **0,000** | **0,000** | **133,785** | **133,784** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 11 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. «Арчиб-Кубатль»** | 2,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **189,477** | **0,000** | **0,000** | **92,903** | **96,574** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 11 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. «Магар-Хурух»** | 2,500 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **278,365** | **0,000** | **0,000** | **139,183** | **139,182** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 11 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Шамильский район**  **(1 объект)** | **1. ул. Имама Шамиля в с. Хебда** | 0,300 | План | **июнь 2019** | **июль 2019** | **25 сентября 2019** | **2 031,240** | **0,000** | **520,000** | **1 045,000** | **466,240** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Факт | 13 июня 2019 | 9 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | **179 улиц** | **148,831** | **ИТОГО** | | | | **779 524,178** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |

**Примерный план мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| **1** | **Организация работы в Минтранспорта РД** | | |
| 1.1 | Издание приказа Минтранспорта Республики Дагестан об определении заместителя министра, ответственного за координацию проводимых работ и организацию выполнения программы по проведению ремонта местных дорог, а также подразделения министерств, ответственные за качественное и своевременное выполнение программы. | 7 августа 2019 года | Минтранспорта РД |
| 1.2 | Издание главами муниципальных образований Республики Дагестан, на территории которых ведутся ремонтные работы, распоряжений об определении заместителя главы администрации, ответственного за координацию проводимых работ, а также структурных подразделений администрации, ответственных за организацию работы. | 9 августа 2019 года | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.3 | Издание распоряжения Минтранспорта РД о создании рабочей группы по координации взаимодействия с муниципальными образованиями, на территории которых проводятся ремонтные работы | 12 августа 2019 года | Минтранспорта РД |
| 1.4 | Представление еженедельного отчета главы администрации муниципального образования, на территории которого проводятся ремонтные работы в Минтранспорта РД | 12 августа 2019 года, далее - еженедельно | Главы администраций муниципальных образования  Минтранспорта РД |
| 1.5 | Проведение еженедельных заседаний рабочей группы по координации хода проводимых работ | 12 августа 2019 года, далее - еженедельно | Минтранспорта РД |
| 1.6 | Направление еженедельного отчета о ходе проводимых работ в Администрацию Главы и Правительства Республики | 12 августа 2019 года, далее - еженедельно | Минтранспорта |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Надзор и контроль за сроками и качеством выполняемых работ** | | |
| 2.1 | Заседания муниципальных общественных палат (советов) | Август 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 2.2 | Заседания муниципальных собраний депутатов | Август 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 2.3 | Заседания муниципальных общественных палат (советов) | Сентябрь 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 2.4 | Заседания муниципальных собраний депутатов | Сентябрь 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 2.5 | Заседание Общественной палаты Республики Дагестан | Сентябрь 2019 года | Общественная палата Республики Дагестан  Минтранспорта РД |
| 2.6 | Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан | Октябрь 2019 года | Народное Собрание Республики Дагестан  Минтранспорта РД |
| 2.7 | Заседания муниципальных общественных палат (советов) | Ноябрь 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 2.8 | Заседания муниципальных собраний депутатов | Ноябрь 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 2.9 | Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан | Декабрь 2019 года | Народное Собрание Республики Дагестан  Минтранспорта РД |
| 2.10 | Заседание Общественной палаты Республики Дагестан | Декабрь 2019 года | Общественная палата Республики Дагестан  Минтранспорта РД |
| **3.** | **Информирование** |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение макета стандартного информационного щита о строительном объекте, который размещается перед въездом на строительную площадку | 9 августа 2019года | Минтранспорта РД |
| 3.2 | Размещение информационных щитов на каждом строительном объекте | за 5 дней до начала работ на площадке | Подрядчики  Главы муниципальных образований  Минтранспорта РД |
| 3.3 | Разработка и утверждение макета стандартного информационного щита о реализации программы по модернизации УДС | 9 августа 2019года | Минтранспорта РД |
| 3.4. | Размещение информационного щита о реализации программы по модернизации УДС в муниципальном образовании в зданиях администраций, собрания депутатов, на информационных щитах поселений в местах большей проходимости. | 15 августа 2019года | Главы муниципальных образований  Минтранспорта РД |
| 3.5 | Создание на официальном сайте МинтранспортаРД подраздела с баннером на главной странице – Модернизация местных дорог Республики Дагестан и размещение там информации о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий | 12 августа 2019 года, далее - ежемесячно | Минтранспорта РД |
| 3.6 | Создание на официальных сайтах муниципальных образований, в которых реализуется программа, подраздела с баннером на главной странице – Модернизация местных дорог Республики Дагестан и размещение там информации о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий | 20 августа 2019 года, далее - ежемесячно | Главы муниципальных образований  Минтранспорта РД |