

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95**

« 13 » марта 2015г. с.Магарамкент

**Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе**

**«Магарамкентский район»**

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район» по привлечению инвестиций и внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе «Магарамкентский район» (далее – Стандарт), постановляю:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по внедрению Стандарта в муниципальном районе «Магарамкентский район».

2. Разместить «Дорожную карту» на официальном сайте администрации муниципального района «Магарамкентский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Магомедова Ш.Р.

**Врио главы администрации**

**муниципального района Г.Ж. Мурадалиев**

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы муниципального района «Магарамкентский район»

№ 95 от «13» марта 2015г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Экспертной группы по общественной экспертизе и мониторингу внедрения Стандарта в МР «Магарамкентский район»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внедрению Стандарта деятельности органов**

**местного самоуправления по обеспечению**

**благоприятного инвестиционного климата**

**в муниципальном районе «Магарамкентский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование требования Стандарта** | | | | | Ответственный за исполнение требования |
|  | **Заявленный регионом статус исполнения требования**  **Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе** | | | | |
| **№№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | | **Дата начала** | **Дата окончания** | Ответственный за этап реализации |
| **1** | **Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии до 2020 года** | | | | | Глава администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11 |
| **Выполнено полностью. Принято постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 13.02.2015г. №36** | | | | |
| 1.1 | Разработка проекта Инвестиционной стратегии МР «Магарамкентский район» до 2020 года | Разработан проект | | 10.01.2015 | 13.02.2015 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 1.2 | Принятие постановления Главы муниципального образования «Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года» | Принято постановление Главы администрации МР «Магарамкентский район» | | 13.02.2015 | 13.02.2015 | Глава администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11 |
| 1.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года» | Протокол рабочей группы | | 02.03.2015 | 02.04.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 1.4 | Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта «Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии субъекта» | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | | 02.04.2015 | 02.05.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **2** | **Ежегодное обращение Главы муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования** | | | | | **Глава МР «Магарамкентский район» Ахмедов.Ф.З. 55-18-00** |
| **Выполнено полностью** | | | | |
| 2.1 | Доработка материалов послания | Доработка материалов послания | | 24.12.2014 | 03.02.2015 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 2.2 | Обращение Главы муниципального района с инвестиционным посланием | Тезисы выступления | | 03.02.2015 | 03.02.2015 | Глава МР «Магарамкентский район» Ахмедов.Ф.З. 55-18-00 |
| 2.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение Главы муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования» | Протокол рабочей группы | | 24.02.2015 | 24.03.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 2.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования» | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | | 24.03.2015 | 24.04.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **3** | **Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте муниципального образования** | | | | | **Начальник отдела кадровой работы и информационного обеспечения Буржалиев Л.Н. 55-18-04** |
| **Выполнено полностью. На официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» функционирует раздел «Инвестиционная политика»** | | | | |
| 3.1 | Разработка материалов для размещения на сайте | | Подготовка необходимых материалов | 26.11.2014 | 26.12.2014 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 3.2 | Доработка сайта администрации муниципального образования | | Проведена доработка | 26.12.2014 | 15.01.2015 | Главный специалист отдела по кадровой работе и информационных технологий Тагиров Р.М. 55-18-10 |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования» | | Протокол рабочей группы | 15.01.2015 | 15.02.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 3.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 15.02.2015 | 15.03.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **4** | **Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования** | | | | | **Заместитель Главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. 55-18-22** |
| **Не выполнена** | | | | |
| 1.4 | Разработка проекта изменений в программу социально-экономического развития муниципального образования | | Разработка проекта | 26.12.2014 | 15.01.2015 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 2.4 | Доработка программы социально-экономического развития муниципального образования и принятие постановления о внесении изменений в программу социально-экономического развития | | Принятие решения Собрания депутатов | 15.01.2015 | 24.02.2015 | Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» |
| 3.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования» | | Протокол рабочей группы | 24.02.2015 | 24.03.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 4.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 24.03.2015 | 24.04.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **5** | **Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования** | | | | | **Заместитель Главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. 55-18-22** |
| **Не выполнено** | | | | |
| 5.1 | Разработка проекта изменений в нормативно-правовые акты | | Разработка проектов нормативно-правовых актов | 20.01.2015 | 28.02.2015 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33  Ведущий специалист отдела экономики Муртузалиев А.А.  Директор МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» Исабеков Б.Н.  Начальник отдела муниципального имущества Сулейманов Д.С. |
| 5.2 | Внесение и принятие изменений в нормативно-правовые акты | | Доработка нормативно-правовых актов | 28.02.2015 | 31.03.2015 | Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» |
| 5.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования» | | Протокол рабочей группы | 31.03.2015 | 31.04.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 5.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 31.04.2015 | 31.05.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **6** | **Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе муниципального образования** | | | | | **Глава МР «Магарамкентский район» Ахмедов.Ф.З. 55-18-00** |
| **Не выполнено** | | | | |
| 6.1 | Подготовка проекта Постановления Главы «О совете по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования» | | Разработка проекта нормативно-правового акта | 15.02.2015 | 28.02.2015 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 6.2 | Принятие Постановления Главы муниципального образования «О создании Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе муниципального образования» | | Принятие постановления | 28.02.2015 | 28.02.2015 | Глава МР «Магарамкентский район» Ахмедов.Ф.З. 55-18-00 |
| 6.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе муниципального образования» | | Протокол рабочей группы | 15.03.2015 | 15.03.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 6.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе муниципального образования» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 15.03.2015 | 15.04.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **7** | **Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании** | | | | | **Заместитель Главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. 55-18-22** |
| **Не выполнено.** | | | | |
| 7.1 | Подготовка проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании | | Включение актуальных инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры в состав плана | 15.03.2015 | 26.03.2015 | Заместитель Главы администрации МР «Магарамкентский район» Магомедов Ш.Р. 55-18-22  Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33  Ведущий специалист отдела экономики Муртузалиев А.А. |
| 7.2 | Формирование Плана объектов инфраструктуры | | Принятие постановления | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Врио Главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11 |
| 7.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании» | | Протокол рабочей группы | 31.03.2015 | 26.04.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 7.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 26.04.2015 | 26.05.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **8** | **Принятие Главой администрации муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | | **Врио Главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11** |
| **Выполнено полностью. Принято постановление администрации МР «Магарамкентский район» от 27.01.2014г. №26** | | | | |
| 8.1 | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования | | Разработан проект инвестиционного паспорта муниципального образования | 17.01.2014 | 27.01.2014 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 8.2 | Принятие постановления главы администрации МО «Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования» | | Принято постановление | 27.01.2014 | 27.01.2014 | Врио Главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11 |
| 8.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Принятие Главой администрации муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования» | | Протокол рабочей группы | 03.03.2015 | 03.04.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 8.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Принятие Главой администрации муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 03.04.2015 | 03.05.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **9** | **Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами** | | | | | **Врио Главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11** |
| **Не выполнено** | | | | |
| 9.1 | Проведение регламентации всех услуг | | Проведение систематизации перечня услуг, оказываемых инвесторам | 26.01.2015 | 24.02.2015 | Начальник юридического отдела Исаков М.Т.  Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 9.2 | Разработка «дорожной карты» по работе с инвесторами, начиная с момента обращения инвестора в администрацию до ввода объекта в эксплуатацию | | Разработка проекта «дорожной карты по работе администрации муниципального района с инвесторами | 26.03.2015 | 24.05.2015 | Начальник отдела экономики Техмезов Т.Л. 8(235) 25-0-33 |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами» | | Протокол рабочей группы | 24.05.2015 | 24.06.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 9.4 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 24.06.2015 | 24.07.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **10** | **Наличие прямой связи инвесторов с Главой МР «Магарамкентский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов** | | | | | **Глава МР «Магарамкентский район» Ахмедов.Ф.З. 55-18-00** |
| **Выполнено полностью. На официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» функционирует канал прямой связи инвесторов с Главой муниципального образования** | | | | |
| 10.1 | Создание канала прямой связи | | Создание «горячей линии» на официальном сайте муниципального образования в специализированном разделе об инвестиционной политике | 22.12.2014 | 22.12.2014 | Главный специалист отдела по кадровой работе и информационных технологий Тагиров Р.М. 55-18-10 |
| 10.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Наличие прямой связи инвесторов с Главой МР «Магарамкентский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов» | | Протокол рабочей группы | 26.12.2014 | 26.01.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 10.3 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Наличие прямой связи инвесторов с Главой МР «Магарамкентский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 26.01.2015 | 26.02.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |
| **11** | **Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами** | | | | | **Врио Главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11** |
| **Не выполнено** | | | | |
| 11.1 | Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников | | Прохождение обучения | 26.12.2014 | 31.07.2015 | Врио Главы администрации МР «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж. 55-18-11 |
| 11.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами» | | Протокол рабочей группы | 31.07.2015 | 31.08.2015 | Руководитель рабочей группы |
| 11.3 | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД (по согласованию) |